## EST ANTITRAMITES
| ESTRATEGIA ANTITRAMITES 2019 |  |  |  |  | Código: Por aprobar
Versión: 001
Fecha : Agosto 2019
ACTIVIDAD | META | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RESPONSABLE |  | SEGUIMIENTO
IDENTIFICAR MEDIANTE UNA REVISION DE TODOS LOS PROCESOS LOS TRAMITES DE LA ESE | IDENTIFICR TODOS LOS TRAMITES DE LA ESE QUE PUEDEN SER REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DEL SUIT | # DE TRAMITES IDENTIFICADOS / # TOTAL DE TRAMITES DE LA ESE | AGOSTO | AGOSTO | TODOS LOS PROCESOS
REGISTRAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES SUIT | REGISTRAR LA TOTALIDAD DE LOS TRAMITES IDENTIFICADOS EN LA INSTITUCIÓN ANTE EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES SUIT | # DE TRAMITES REGISTRADOS EN EL SUIT / # TOTAL DE TRAMITES IDENTIFICADOS | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | PLANEACION
SOCIALIZAR LOS TRAMITES QUE ESTAN REGISTRADOS EN EL SUIT | SOCIALIZAR A LOS GRUPOS DE VALOR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | # DE SOCIALIZACIONES EJECUTADAS / # DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | PLANEACION
ACTUALIZAR LOS DATOS ISTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DEL SUIT, Y LOS TRAMI9TES QUE ESTAN REGISTRADOS | REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DATOS ISTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DEL SUIT, Y LOS TRAMITES QUE ESTAN REGISTRADOS | PLATAFORMA DEL SUIT ACTUALIZADA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | PLANEACION
ACTUALIZAR EL MANUAL DE USUARIO (SIAU) | REVISAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE USUARIO TENIENDO ENCUENTA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DEL USUSARIO E INCLUYENDO LA RUTA DE ACCESO DE LA PLATAFORMA DEL SUIT | MANUAL ACTUALIZADO | OCTUBRE | OCTUBRE | SIAU - CALIDAD
SOCIALIZACION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS | SOCIALIZAR LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PRESTADOS POR LA ESE, A TODOS LOS GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS | # DE SOCIALIZACIONES EJECUTADAS / # DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | OCTUBRE | DICIEMBRE | SIAU - CALIDAD
ACTUALIZAR EL DIRECTORIO INSTITUCIONAL Y PROTOCOLOS DE REACCION INMEDIATA | ACTUALIZAR EL DIRECTORIO INSTITUCIONAL E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE REACCION INMEDIATA CON LOS LAS INSTITTUCIONES EXTERNAS | DIRECTORIO ACTUALIZADO *PROTOCOLOS ELABORADOS Y SOCIALIZADOS | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | CALIDAD
REALIZAR CAPACITACION A LOS COLABORADORES SOBRE ATENCION AL USUARIO | INCLUIR DENTRO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION GENERAL Y POR AREAS UN EJE SOBRE ATENCION AL USUARIO | # DE CAPACITACIONES EJECUTADAS / # DE CAPACIATCIONES PROGRAMADAS | OCTUBRE | DICIEMBRE | CALIDAD - SIAU
SOCILAIZAR INFORME DE PQRS-F A TODOS LOS NIVELES DE LA ESE | REALIZAR UN INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS PQRS-F, DONDE SE TENGA AL MENOS EN CUENTA (FRECUENCIA, EL ASUNTO MAS REPETITIVO, TIEMPO PROMEDIO DE LAS RESPUESTAS Y LAS ACCIONES DE MEJORA) Y SOCIALIZAR A TODOS LOS NIVELES DE LA ESE | 2 INFORMES (TRIMESTRAL) | AGOSTO | DICIEMBRE | SIAU
DIFUNDIR PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA PLATAFORMA DEL SUIT Y LOS TRAMITES QUE SE PUEDEN GESTIONAR DESDE LA MISMA | DIFUNDIR EN PAGINA WEB DE LA ESE, MEDIOS FISICOS, VOLANTES,CARTELERAS, OFICINA DE SIAU LOS TRAMITES Y GESTIONES POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DEL SUIT | CAMPAÑA DE DIFUSION | AGOSTO | DICIEMBRE | PLANEACION
GARANTIZAR ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD DE LOS TRAMITES EN LINEA MEDIANTE LA PLATAFORMA DEL SUIT | DIRECCIONAR A LOS USUARIOS PARA UTILIZAR LA PLATAFORMA DEL SUIT, MEDIANTE CAPACIATCIONES, VOLANTES, CARTELERAS Y PAGINA WEB | NUMERO DE TRAMITES GESTIONADOS POR LA PLATAFORMA SUIT | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | PLANEACION - SIAU
IMPLEMENTAR MEJORAS TECNOLOGICAS EN LA PRESTACION DEL TRAMITE | IMPLEMENTAR EL USO DE TABLETS, COMPUTADOR AL SERVICIO DEL USUARIO PARA CAPACITAR Y HACER USO SOBRE LA PLATAFORMA DEL SUIT AL INTERIOR DE LA ESE | ESTRATEGIA IMPLEMENTADA Y OPERATIVIZADA | OCTUBRE | DICIEMBRE | GERENCIA - PLANEACION