## GESTION DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | I Seguimiento Abril | II Seguimiento Agosto | Fecha Programadas
1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Contexto Estratégico: Actualizar la Matriz de contexto Interno y Externo, que impactan positiva o negativamente el logro de los objetivos de anticorrupción | Contexto estrategico actualizado | Responsable de Planeación | 100% | 100% | 31/01/2023 31/07/2023
2. | Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Revisión y actualización del Mapa de riesgos de corrupción por procesos | Mapa actualizado | Responsable de Planeación | 100% | 100% | 2023-01-31
3. | Consulta y divulgación | 3.1. | Socialización del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno y externo | Socializacion en pagina web, y comité de gesttion y desempeño | Responsable de Planeación | 100% | 100% | 2023-02-28
|  | 3.2. | Publicación a través de diferentes medios el mapa de riesgo de corrupción | Sitio Web de la Entidad (1) | Responsable de Planeación Sistemas de la Información | 100% | 100% | 2023-01-31
4. | Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos | Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción (3) | Responsable de Planeación | 33.3% | 66.6% | Con corte a Abril, Agosto y Diciembre
5. | Seguimiento | 5.1. | Realizar informes de seguimiento al Plan Anticorrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe de Seguimiento (3) | Oficina Asesor de Planeación Oficina Control Interno | 33.3 | 66.6 | Con corte a Abril, Agosto y Diciembre

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 2: Estrategia Anti Tramite 2023
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | I Seguimiento- Abril | II Seguimiento- Agosto | Fecha Programadas
1 | Registrar y actualizar trámites | 1.1 | Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT | Registro OPA (4) | Responsable de seguimiento | 0% | 0% | Con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre
2. | Formular la Estrategia de Racionalización | 2.2 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la Estrategia de Racionalización de Trámites | Registro Estrategia de Racionalización de Trámites | Responsable de Seguimiento | 0% | 0% | 2023-01-31
3. | Consulta y Divulgación | 3.3 | Realizar campañas de difusión y apropiación de los trámites para los usuarios | Publicidad en el Sitio Web | Responsable de Planeación Sistemas de la Información | 0% | 0% | Con corte a abril, agosto y diciembre

## PARTICIPACION CIUDADANA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | I Seguimiento- Abril | II Seguimiento- Agosto | Fecha Programadas
1. | Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor y partes interesadas (Anual) | Caracterizacion elaborada | Planeación | N/A | 100% | Julio | Bajo modelo propio, de la E.S.E: Ver direccionamiento estrategico.
|  |  | Fortalecer los procesos de atención preferencial para el acceso a población con discapacidad a los servicios que presta la ESE | Informe semestral de los procesos intervenidos, evidenciando las acciones implementadas para la atención preferencial de usuarios | Calidad - SIAU | N/A | 50% | Junio y Diciembre | PPPS
2 | Fortalecimiento de los canales de atencón | 2.1 | Contar con sistemas de información donde se incorpore y mantenga actualizada la información pública que se provea a la ciudadanía | Información actualizada en la página web | Sistemas de la Información | 100% | 100% | Por evento o temas de interés
3. | Talento humano | 3.1 | Incluir en el Plan Anual de Capacitación temas relacionados con la Politica de Servicio al ciudadano | PIC actualizado | Gestión de Talento Humano | 100% | 100% | De acuerdo a cronograma PIC
|  | 3.2 | Realizar capacitación a servidores y contratistas de la entidad, en código de integridad | 2 capacitaciones |  | N/A | 50% | De acuerdo a cronograma PIC
4. | Normativo y procedimental | 4.1 | Seguimiento a la gestión de las PQRSD | Informe de seguimiento (2) | Oficina de Control Interno | N/A | 50% | De acuerdo al Programa Anual de Auditorias
5. | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Elaboración y publicación de los resultados de la Encuesta de Satisfacción al Usuario | Información actualizada en la página web | SIAU Sistemas de la Información | 0% | 66.6% | Trimestral

## RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas- Participación Ciudadana
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | I Seguimiento- Abril | II Seguimiento- Agosto | Fecha Programadas
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Realización de Diagnóstico y la estrategia de Rendición de Cuentas | Diagnostico de Participación Ciudadana- MIPG | Responsable de Planeación | 100% | 100% | 2023-03-15
|  | 1.2 | Preparación de la información para la Rendición de Cuentas | Comunicaciones internas (1) | Responsable de Planeación | 100% | 100% | De acuerdo a cronograma
|  | 1.3 | Publicación de la Rendición de Cuentas en los diferentes medios. | Información actualizada en la página web | Responsable de Planeación Sistemas de la Información | 100% | 100% | De acuerdo a cronograma
2. | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Revisión, actualización y aprobación del Plan de Participación Ciudadana | Plan de Participación Ciudadana actualizado y aprobado | SIAU Responsable de Planeación | 100% | 100% | 2023-02-28
|  | 2.2 | Reuniones y audiencias públicas para rendir cuentas de la gestion institucional de la Entidad | Rendición de Cuentas (1) | Responsable de Planeación | 100% | 100% | 2023-03-30
|  | 2.3 | Realizar actividades de difusión de información de interés público de las temáticas de Rendición de cuentas al interior de la Entidad y ciudadanos a través d emedios como (correos electrónicos, banners, campañas de redes sociales) | Comunicaciones internas y externas (1) | Responsable de Planeación Sistemas de la Información | 100% | 100% | Permanente
3. | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar jornadas de sensibilización al interior de la Entidad, en temas que estén realcionados en Rendición de Cuentas | Desarrollar jornadas de sensibilización previas al evento de rendición de cuentas (1) | Gerencia | 100% | 100% | De acuerdo a cronograma
4. | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar la Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe de evaluación de Estrategia de Rendición de cuentas (1) | Responsable de Planeación | 0% | 100% | De acuerdo a cronograma

## TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | I Seguimiento- Abril | II Seguimiento- Agosto | Fecha Programadas
1. | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 según normatividad | Publicaciones Sitio Web | Líderes del Proceso | 25% | 61% | Permanente
|  | 1.2 | Capacitación al Personal de La Entidad con respecto a la Ley 1712 de 2014 | Listado de Asistencia Capacitaciones | Sistemas de Información | 0% | 50% | Permanente
2. | Lineamientos de Transparencia pasiva | 2.1 | Dar cumplimiento a los plazos de respuesta establecidos en la normatividad de PQRSD, según Resolución vigente | Informe PQRSD | SIAU Juridica | 100% | 100% | Permanente
3 | Criterio diferencial de accesibilidad | 3.2 | Ajustar Sitio Web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos) | Sitio Web ajustado para acceso a la población con discapacidad | Sistemas - Planeación | 0% | 60% | Marzo de 2023
4. | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública | Informe de Seguimiento | Control Interno | N/A | 100% | De acuerdo al plan anual de auditoria
|  | 4.2 | Publicación periódica Informe PQRSD | Informe PQRSD | SIAU | 25% | 50% | Trimestral

## INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | I Seguimiento- Abril | II Seguimiento- Agosto | Fecha Programadas
1. | Modelo integral de planeacion y gestion MIPG de la E.S.E | 1.1 | Establecer planes de accion de MIPG | Plan de accion institucional que incluye MIPG | Líderes del Proceso | N/A | 50% | Semestral
|  | 1.2 | Realizar seguimiento al plan de accion MIPG | Seguimiento Plan de accion institucional con inclusion de MIPG | Planeación | N/A | 50% | Semestral