## Direccionamiento y Planeación
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Identificar y apropiar canales de comunicación para difundir información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos | MIPG: Gestión con Valores para resultados | Verificación el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos, en Comité Gerencial | Presentación del Informe de evaluación de la gestión 2022 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gerencia, Planeación
|  | MIPG Dimensión de Control Interno | Identificación y gestión de riesgos que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales | Ajustar la Politica de Gestión del Riesgo | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control interno, Planeación
|  |  |  | Acompañar el proceso de documentar el Mapas de riesgo por procesos | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación
|  |  |  | No. De riesgos con efectividad del control /No. Total de riesgos gestionados. Realizar medición cuatrimestral | 90% | N/A | 33.3% | 66.6% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control interno, Planeación
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados | Monitorización trimestral de planes de acción | Informes de cumplimiento de planes de acción | 4 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos
|  |  | Realización de seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo | Informe elaborado de seguimiento al cumplimiento del POA | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  | Realización del seguimiento al cumplimiento del plan de gestión gerencial | Informes de seguimiento del Plan de Gestión Gerencial | 1 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  | Identificación y apropiación de canales de comunicación para difundir información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos | Informes de seguimiento del PAAC cuatrimestral por líderes de procesos | 3 | N/A | 33.3% | 66.6% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  |  | No. actividades realizadas/No. actividades programadas del PAAC | 90% | N/A | 59.09% | 81.82% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gerencia y Planeación
| Implementar un conjunto de estrategias para la comunicación interna y externa que aporten a la consolidación de la imagen corporativa, la gestión empresarial, la emisión de la información hacia los públicos de interés. | Plan de comunicaciones | Elaboración del Plan de comunicaciones institucional | Plan de comunicaciónes elaborado | 1 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Direccionamiento estratégico y planeación
|  | Plan de comunicaciones | Ejecución del Plan estratégico de comunicaciones institucional | No. actividades realizadas/No. actividades programadas en el Plan de comunicaciones | 85% | 0% | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Direccionamiento estratégico y planeación
[6 empty] | 70.83% | 71.96% | 86.25%

## Calidad
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CALIDAD | [7 empty] | Código: 26-014 |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CALIDAD | [7 empty] | Código: 26-014
[10 empty] | Versión: 010 | [11 empty] | Versión: 009
[10 empty] | Fecha: 22 06 2018 | [11 empty] | Fecha: 22 06 2018
[10 empty] | Página 1 de 1 | [11 empty] | Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023 | [11 empty] | REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES | DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META TRIMESTRAL | SEGUIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | [10 empty] | TRIM I
GESTIÓN DE LA CALIDAD | Controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud y las condiciones en que se ofrecen los servicios | MIPG: Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación: Política Gestión del conocimiento y la innovación | Recopilación y organización de la documentación de consulta por procesos en la carpeta compartida | Carpeta compartida con documentación de consulta por procesos completa | 2 | 50% | 50% | 75% | 2023-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos |  | CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación: Política Gestión del conocimiento y la innovación | Recopilar y organizar documentación de consulta por procesos en la carpeta compartida | Carpeta compartida con documentación de consulta por procesos completa | 1 |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos
| Controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud y las condiciones en que se ofrecen los servicios | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Sistema Único de Habilitación | Realización de monitoreo a las condiciones básicas de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa | Condiciones básicas de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, con cumplimento en la ESE (Pag 32-33-34- 3100) | > 90% | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos
|  |  | Realización de monitoreo a las condiciones tecnico científicas del SUH | No. actividades realizadas/No. actividades programadas En el plan de sostenimiento de habilitación | > 90% | 0 | 0 | 90% | 2023-12-31 | Gerencia, Líder de Calidad y Líderes de procesos
| Mejorar la Calidad de la Atención en Salud ofrecida a la población, a través de mecanismos sistemáticos y continuos de evaluación, seguimiento y mejora con el fin de lograr estándares superiores de calidad correspondientes con acreditación y por encima de los mínimos de habilitación, centrados siempre en el usuario, para lograr un equilibrio entre la satisfacción de las expectativas del individuo y las necesidades de los usuarios. | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados. DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud -PAMEC | Proyección del documento PAMEC | Documento PAMEC revisado y ajustado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | Líder de Calidad | [5 empty] | Proyectar documento PAMEC | Documento PAMEC ajustado | 1 |  | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Líder de Calidad
|  |  | Ejecución del esquema de Ruta Crítica del PAMEC recomendada por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro del Documento Pautas de Auditoria. | No. actividades realizadas/No. actividades programadas del PAMEC | > 90% | N/A | N/A | 63.49% | 2023-12-31 | Líder de Calidad
|  |  | Realización de auditorías al PAMEC | Informes de seguimiento a las auditorías al PAMEC realizadas | 2 | N/A | N/A | 50% | 2023-12-31 | Líder de Calidad | [5 empty] | Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del PAMEC | Informes de seguimiento elaborados | 2 |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad
|  |  | Realización de actividades de seguimiento al plan de mejoramiento del PAMEC | Informes de seguimiento elaborados al plan de mejoramiento del PAMEC | 3 | N/A | 33% | 66% | 2023-12-31 | Líder de Calidad
|  |  | Reportar información de ejecución del PAMEC a la Superintendencia Nacional de Salud | Informe de la Circular 012 presentado oportunamente | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-02-28 | Líder de Calidad | [5 empty] | Realizar reporte de indicadores semestrales de Calidad al Ministerio de Salud (Decreto 2193) | Informes de calidad presentados oportunamente | 2 |  | 2019-07-01 | 2020-01-31 | Líder de Calidad
| Reportar trimestralmente al MSPS los resultados de indicadores de calidad sistemas y divulgar sus resultados | Decreto 2193 de 2004 | Reportar los indicadores Trimestrales de Calidad al Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 2193 de 2004) | Informes de calidad analizados y presentados trimestralmente en el Comité de Gestión y Desempeño | 4 | 25% | 50% | 75% | 2023-12-31 | Líder de Calidad | [5 empty] | Reportar información de ejecución del PAMEC a la Superintendencia Nacional de Salud | Informe de la Circular 012 presentado oportunamente | 1 |  | 2019-01-01 | 2020-02-28 | Líder de Calidad
| Implementar escenarios de participación con la comunidad, para la sostenibilidad, la transparencia y la satisfacción del usuario | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política Participacion ciudadana: Deberes y Derechos del Usuario | Evaluación semestral de la Política Política de Participación Social en Salud (PPSS) | No. actividades realizadas/No. actividades programadas. Política de Participación Social en Salud (PPSS) de cada vigencia | 90% | N/A | 47.83% | 91.3% | 2023-12-31 | Líder de Calidad
| Ejecutar las actividades que conduzcan al cumplimiento de los requisitos del SGC ISO 9001:2015 | Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 | Desarrollar el SGC, manteniendo su operación y conocimento en los colaboradores | Certificación Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 | 100% | N/A | N/A | 100% | 2023-12-31 | Líder de Calidad
[6 empty] | 62.5% | 60.1% | 82.8% | DOCUMENTO CONTROLADO

## Jurídica
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO JURÍDICA | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | 4. Identificar y apropiar canales de comunicación para difundir información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos | MIPG Dimensión de Información y Comunicación: Contratación | Pesentación de Informes SIA Observa | Contratos cargados en aplicativo SIA Observa mensualmente | 12 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Jurídico y Auxiliar Jurídico
|  |  | Realización del cargue de contratos al SECOP | Contratos cargados en SECOP II oportunamente | 100% | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Jurídico y Auxiliar Jurídico
|  |  | Incluir en los estudios previos la matriz de riesgos de contratacion, | Contratos con matriz de riesgos de contratacion incluidos en los estudos previos | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Jurídico y Auxiliar Jurídico | Manual de contratación y se da cumplimeinto a los principios que rigen la contratación estatal
|  |  | Incluir en los contratos de servicios interdependientes que apoyan el servicio principal, como mínimo: 1.1 Calidad en la entrega de los productos. 1.2 Procedimientos documentados de atención en cada servicio interdependiente. 1.3 Tiempos de entrega de los productos. 1.4 Supervisión al contratista que garantice la seguridad del resultado del producto contratado. | Contratos de servicios interdependientes con cumplimiento de requisitos de habilitación: 1.1 Calidad en la entrega de los productos. 1.2 Procedimientos documentados de atención en cada servicio interdependiente. 1.3 Tiempos de entrega de los productos. 1.4 Supervisión al contratista que garantice la seguridad del resultado del producto contratado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Jurídico y Auxiliar Jurídico | Ajustar los próximos contratos con lo que solicita explícitamente la resolucion 3100 de 2019, en el estandar de interdependencia
|  |  | Realizar educación continuada a los supervisores de contratos para la identificación y gestión de riesgos de contratación y mejoramiento de su labor frente al seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales | Educacion continuada a supervisores de contratos frente a la identificación y gestion de los riesgos de contratación | 4 | N/A | N/A | 25% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Jurídico y Auxiliar Jurídico
|  |  | Realizar el Informe de contratación correspondiente al Decreto 2193 de 2004 | Informes presentados oportunamente correspondientes al Decreto 2193 de 2004 | 4 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Jurídico y Auxiliar Jurídico
|  | MIPG Dimensión de Información y Comunicación: Política de Defensa Judicial | Realización del seguimiento a los procesos judiciales | Informe de seguimiento a procesos judiciales | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Responsable de Defensa Judicial
|  |  | Responder de manera oportuna a tutelas | Tutelas contestadas dentro de los términos | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Responsable de Defensa Judicial
|  |  | Presentación de Informes de procesos judiciales | Informes de defensa judicial presentados oportunamente | 12 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Responsable de Defensa Judicial
|  |  | Realización de Comités de Conciliación y Defensa Judicial | Realizar reuniones quincenales de Comites de Conciliación y Defensa Judicial | 24 | 45.83% | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Responsable de Defensa Judicial
|  | Gestión Jurídica Cartera | Realización de cobros prejurídicos y jurídicos | Cobros prejurídicos y jurídicos realizados | 100% | N/A | N/A | NA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Responsable de Defensa Judicial y Auxiliar Jurídico
[6 empty] | 60.65% | 72.22% | 77.5% |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Control Interno
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[7 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo establecido | Mapa de Riesgos de Corrupción con seguimiento cuatrimestral | 3 | N/A | 33.3% | 66.6% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  | MIPG: Dimensión: Información y comunicación / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento cumplimiento de requisitos la Ley de Transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014) | Informe de seguimiento a los compromisos de Ley de transparencia | 2 | N/A | N/A | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  | MIPG/ Dimensión Información y comunicación / Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Realizar evaluación por parte de la OCI para identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Informe elaborado de evaluación de la promoción de la participación ciudadana de la entidad en la rendición de cuentas | 1 | N/A | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  | MIPG/ Dimensión Control Interno / Política Control Interno | Realizar reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Reuniones realizadas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 6 | 16.67% | 34% | 66.67% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar evaluación desempeño institucional por procesos, que sirva como insumo para la evaluación del desempeño del personal de carrera administrativa. | Informe elaborado de evaluación del desempeño institucional por dependencias | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  | Liderazgo Estratégico | Realizar seguimiento a la austeridad en el gasto | Informes de Austeridad en el gasto elaborados | 4 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo | Informes elaborados de seguimiento al cumplimiento del POA | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno, Planeación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución del plan anticorrupción | Informes elaborados de seguimiento al plan Anticorrupcion | 3 | N/A | 33.3% | 66.6% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  |  | Participación en los comités institucionales | Participación en comites institucionales | 5 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe de Control Interno Contable | Informe de Control Interno Contable, presentado a la Contaduría General de la Nación | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos presentados a gerencia | 2 | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe Derechos de Autor Licencias de software | Informe de derechos de autor presentado a Dirección Nacional de Derechos de autor | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno, Sistemas
|  |  | Evaluación de la gestión del riesgo | Realizar seguimiento a los mapas de riesgo | Numero de Informes de seguimiento | 2 | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  | Evaluación y seguimiento | Formular Plan de auditorias internas | Programa de Auditorias internas formulado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno, Comité Institucional de Control Interno
|  |  |  | Ejecutar Plan de auditorias internas | Programa de Auditorias internas ejecutado | 90% | 25% | 25% | 80% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informes a Gerencia de las auditorias realizadas | Informes presentados a gerencia de auditorias realizadas | 100% | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe Pormenorizado de Control Interno | Informes semestrales publicados en la página web | 2 | 50% | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad | Informe ejecutivo anual de control interno | 1 | 100% | 100% | 100% | Según directrices DAFP | Según directrices DAFP | Control Interno-Gerencia -Planeación
|  |  | Relación con Entes Externos de control | Realizar acompañamiento en la visita de auditoria de la Contraloría General del Quindío a la entidad | Acompañamiento realizado durante la visita de auditoria de la CGQ | 1 | N/A | 100% | 100% | Según cronograma de visitas | Según cronograma de visitas | Control Interno
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGQ | Numero de seguimiento al plan de mejoramiento | 3 | 33.33% | 33% | 66.6% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Control Interno, responsables del plan de mejora
[7 empty] | 67.31% | 68.87% | 79.82% | DOCUMENTO CONTROLADO

## Talento Humano
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO TALENTO HUMANO | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para poder realizar de manera eficiente las actividades y de esta forma cumplir y alcanzar las metas propuestas. | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: Plan de Capacitacion Institucional (PC) | Elaboración del cronograma del Plan Institucional de Capacitacion (PIC) para los colaboradores. | Documento Plan Institucional de Capacitacion (PIC), elaborado, aprobado y ubicado en página web | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Talento Humano / Responsables de Procesos.
|  |  | Ejecutar el cronograma del Plan Institucional de Capacitacion (PC) para los colaboradores. | No. actividades realizadas/No. actividades programadas. Plan de Capacitacion Institucional (PC) | 90% | 20% | 55% | 71.43% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Talento Humano / Responsables de Procesos.
|  | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR | Evaluación semestral del cumplimiento de las rutas de creación de valor: RUTA DE LA FELICIDAD La felicidad nos hace productivos. RUTA DEL SERVICIO Al servicio de los ciudadanos. RUTA DE LA CALIDAD La cultura de hacer las cosas bien. RUTA DEL CRECIMIENTO Liderando talento. RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS - INFORMACIÓN Conociendo el talento | Informe semestral del estado de las Rutas de creación de valor RUTA DE LA FELICIDAD La felicidad nos hace productivos. RUTA DEL SERVICIO Al servicio de los ciudadanos. RUTA DE LA CALIDAD La cultura de hacer las cosas bien. RUTA DEL CRECIMIENTO Liderando talento. RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS - INFORMACIÓN Conociendo el talento | 2 | N/A | 50% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Talento Humano / Responsables de Procesos.
| Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: (PETH): RUTA DE LA INFORMACIÓN: Conociendo el talento. SIGEP | Programación de actividades de Inducción | Evidencia de la programación inducción | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  | Ejecución de actividades de Inducción | Estrategia de inducción ejecutado | 100% | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano | Pendiente ejecutar la segunda del año
|  |  | Evaluación de la eficacia de la implementación de la inducciòn | Evaluar la eficacia de las actividades ejecutadas para la inducción del personal | 100% | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano -
|  |  | Programación de actividades de reinducción en la ESE | Evidencia de la programación de la reinducción | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  | Ejecución de actividades de reinducción | Estretegia de reinducción ejecutado | 100% | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  | Evaluación de la eficacia de la implementación de la Reinducciòn | Evaluar la eficacia de las actividaddes ejecutadas para la reinducción | 100% | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
| Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral y sentido de pertenecia de los colaboradores de la E.S.E | MIPG: Polìtica de Integridad | Definición y ejecución de las estrategias de socializacion del Codigo de Integridad | No. actividades realizadas de socializacion del Codigo de Integridad /No. actividades programadas. | >90% | 0% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano
|  |  | Definición y ejecución de las estrategias de medición de adherencia al Codigo de Integridad, cruzando con PQRS, denuncias y conocimiento en campo | Medición de la adherencia del personal al Código de Integridad cruzando con PQRS, denuncias y conocimiento en campo | ≥90% | N/A | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano/CONTROL INTERNO
| Apropiar canales de comunicación para difundir información sobre la política de conflicto de intereses | MIPG: Polìtica de Integridad (Conflicto de Intereses) | Revisión y/o ajuste del protocolo de Conflicto de Intereses | Protocolo para manejo de conflictos de inter'es, ajustada | 100% | N/A | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano
|  |  | Revisión y/o ajuste de la Resoluci'on de la adopcion del protocolo para manejo de conflictos de inter'es | Reglamentacion de la adopcion del protocolo para manejo de conflictos de inter'es, ajustada | 100% | N/A | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano
|  | MIPG: Polìtica de Integridad (Conflicto de Intereses) | Implementar y establecer controles para el reporte y gestión de posibles Conflicto de Interes | No. actividades realizadas de socializacion de la Politica de Conflicto de Intereses /No. actividades programadas (2). | 90% | N/A | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano
|  |  |  | No. De gestiones a los conflictos de interes reportados y gestionados/Total de reportes de conflictos de interés | 90% | 100% | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano
| Gestionar la información en el SIGEP de todos los servidores públicos y contratistas de la entidad | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: (PETH): RUTA DE LA INFORMACIÓN (Anaálisis de datos): Conociendo el talento. SIGEP | Mantenimiento y actualización de la base de datos que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes | Porcentaje de servidores y contratistas con hojas de vida y vinculación completa al SIGEP | ≥90% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de sst - Comisión de Talento Humano
| Gestionar el mejoramiento continuo del sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaboración y ejecución del plan anual de Trabajo del SG-SST | Elaboración del plan anual de Trabajo del SG-SST | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Preofesional SGSST
|  |  | Elaboración y ejecución del plan anual de Trabajo del SG-SST | Porcentaje de ejecución del plan anual de Trabajo del SG-SST | >86% | 35% | 57% |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Preofesional SGSST
| Conocer el grado de satisfaccion de los colaboradores con el fin de implementar procesos de mejora continua. | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: Evaluacion de la Satisfacciòn del Cliente Interno | Realización de la medicion del clima laboral | Estudio de medición del clima laboral realizado | 1 | N/A | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gerencia - Líder de Talento Humano
|  |  | Implementación de acciones de mejora de acuerdo a los hallazgos de la medicion del clima laboral | No. actividades realizadas/No. actividades programadas. | >80% | N/A | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano
| Realizar la evaluación de desempeño, según los compromisos laborales y funcionales de los funcionarios | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: RUTA DE LA INFORMACIÓN (Anaálisis de datos): Conociendo el talento> Evaluacion Anual de Desempeño | Realización de la evaluación de desempeño, según los compromisos laborales y funcionales de los funcionarios | Porcentaje de funcionarios de carrera administrativa evaluados | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano- Gerencia, calidad
|  |  | Analizar los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño de conformidad con la normatividad vigente como insumo para la mejora | Evaluación de resultados de evaluaciones de desempeño | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Talento Humano - Gerencia
| Determinar de manera técnica el volumen de trabajo que se deriva del desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos de las dependencias | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: RUTA DE LA INFORMACIÓN (Anaálisis de datos): Conociendo el talento: Analisis de Carga Laboral y Estudios de la Planta de personal | Realización del estudio de Carga Laboral | Estudio realizado de carga laboral, para el personal de planta | 1 | 0% | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gerencia,Talento Humano, SST, Juridica-Financiera | Evidenvia de la cotizacion, y propuesta
|  |  | Realización del estudio para la planta de personal. | Estudio realizado para la planta de personal | 1 | N/A | N/A | NA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gerencia,Talento Humano, SST, Juridica-Financiera
| Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral y sentido de pertenecia de los colaboradores de la E.S.E | • MIPG: Plan estratégico de Talento Humano: RUTA DEL CRECIMIENTO, Liderando talento. Plan de Estímulos e Incentivos | Documentación, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar e incentivos | Elaborar el Plan de Bienestar e Incentivos (Incluído en el Plan Estratégico) | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gerencia,Talento Humano
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos (Incluído en el Plan Estratégico). Cuantas actividades se programaron | >90% | 28.57% | 42.86% | 71.43% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gerencia,Talento Humano
[6 empty] | 70.26% | 80.24% | 88.31%

## Financiera
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO FINANCIERA | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Gestionar la auto sostenibilidad financiera a través de la generación de ingresos y reducción de gastos, para asegurar la permanencia de la entidad. | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto píblico | Publicación mensual de los estados financieros contables | Estados contables elaborados | 12 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Contable
|  |  | Contratación de perito para la valuación de los activos de la ESE, con el fin de actualizar la información financiera | Activos de la ESE valuados | 1 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Contable | Presupuesto, valoracion de activos
|  |  | Homologación de las cuentas contables con base en las NIIF - | Cuentas contables homologadas con base en las NIIF | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Contable
|  |  | Proyecciónry presentación del presupuesto a la Junta Directiva | Proyecto de Presupuesto | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Presupuesto
| Formular e Implementar el plan de austeridad en el gasto de la ESE. | Plan de Austeridad en el Gasto (Decreto1009 / julio de 2020) Presupuesto | Formulación del plan de austeridad en el gasto de la ESE. | Plan de austeridad en el gasto de la ESE. Formulado | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Contabilidad / Presupuesto
|  |  | Implementación del plan de austeridad en el gasto de la ESE. | Plan de austeridad en el gasto de la ESE Implementado (Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas en el plan de austeridad). | >=90% | 30% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Contabilidad / Presupuesto
| Contribuir al mejoramiento de los procedimientos de mercadeo, contrataciòn, facturaciòn y recaudo. | Plan de Gestiòn Gerencial (Resolucion 710 de 2012 / 743 de 2013 / 408 de 2018 MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público: Costos | Implementación de la facturación electrónica | Facturación electrónica implementada | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Facturaciòn / contabilidad /sistemas
|  |  | Formulación e implementación del plan de ventas para cada vigencia | Nº de actividades cumplidas / Nº de actividades programadas en el plan de ventas | >=90% | 0.25 | N/A | 60% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Facturación / Costos / Cartera / Jurìdica / Auditorìa Mèdica
|  |  | Implementación del módulo de costos en el sistema de informaciòn de la entidad. | Módulo de costos implementado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Costos / Sistemas
|  |  | Adquisición e implementación del módulo de glosas de CNT | Módulo de de glosas de CNT implementado. | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Glosas / Sistemas
|  | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público: | Elaboracion mensual de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos | Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos | 12 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Presupuesto
|  |  | Realizacion del seguimento mensual al estado de contratos de ventas de servicios de salud | Informes mensuales presentados del estado de contratos de ventas de servicios de salud | 12 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso Facturación
|  | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto píblico: Cartera | Participación en Mesas de Saneamiento de Cartera y Aclaración de Cuentas del sector salud, Cruce de información con Entidades Responsables de Pago lo cual permita el saneamiento de cartera y la aclaración de cuentas entre las partes | Participación en mesas de conciliación realizadas | 4 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lider cartera Facturación y glosas
|  |  | Gestionar el cobro de cartera a particulares | Informes mensuales de gestión de cobro de cartera a particulares | 12 | 0.25 | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Responsable y Auxiliar de Cartera
|  |  | Fortalecer la gestión de recaudo de cartera | Valor de recaudo vigencia actual / Valor total facturación radicada de la vigencia actual | >=75% | 88.01% | 71.34% | 80% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Responsable y Auxiliar de Cartera
|  |  | Identificación mensual de pagos de las ERP | Pagos mensuales realizados por las ERP que no cuentan con soportes de relación de facturas aplicables identificados | > 50% | 90% | 98% | 88% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Responsable y Auxiliar de Cartera
| Mejoramiento Institucional | Plan de Capacitaciones del proceso financiero | Evaluación de la efectividad de las capacitaciones realizadas al interior del proceso financiero | %Adherencia del personal a las capacitaciones realizadas/total de capacitaciónes programadas y definidas en un Plan | > 90% | N/A | 16.67% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lider proceso financiera | Pendiente capacitaciones
|  | Comités institucionales | Realización de reuniones del Comité de sostenibilidad contable | Reuniones bimestrales de Comité efectuadas | 6 | 16.67% | 50% | 66.67% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Financiera
[6 empty] | 58.31% | 69.07% | 79.88% |  | DOCUMENTO CONTROLADO
[5 empty] | 1565319066 | 3548429359 | 6679067491 | 8662177784
[5 empty] | 1778551364 | 4974086862 | 8531189590 | 11726725088
78.29%

## Sistemas Información
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN | [7 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Actualizar permanentemente la página web, con información que revele la transparencia instutucional | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados: Política Gobierno Digital Política Servicio al ciudadano | Publicación en la pagina web de la entidad, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" la información exigida por Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable. | Información publicada en la página web según requerimientos de Ley de Transparencia y acceso a la información | > 70% | 25% | 25% | 50% | 2023-12-31 | Líder Sistemas, Calidad, Control Interno | Pagina Web Ok ! Semana del 2 de Mayo 2023
| Promover el uso de las TIC para tener una comunicación fluida con la ciudadanía, atendiendo las políticas de Gobierno Digital | MIPG Dimensión Gestión con Valores para Resultados / Politica de Gobierno Digital | Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información "PETI" , aprobarlo y subirlo a la página web | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) elaborado, aprobado y en página web | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | Líder Sistemas, Calidad,
|  |  | Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información "PETI" | No. actividades realizadas/No. actividades programadas en el PETI | 70% | N/A | 50% | 50% | 2023-12-31 | Líder Sistemas | Capacitaciones Mayo, Agosto; noviembre
| Promover el uso de las TIC para tener una comunicación fluida con la ciudadanía, atendiendo las políticas de Seguridad Digital | MIPG Dimensión Gestión con Valores para Resultados / Politica de Seguridad Digital | Documentar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información elaborado, aprobado y en página web | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | No. actividades realizadas/No. actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital | 70% | N/A | 33.33% | 50% | 2023-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Documentar el Plan de Seguridad y privacidad de la información. | Plan de Seguridad y privacidad de la información.elaborado, aprobado y en página web. | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Ejecución del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | No. actividades realizadas del Plan de Seguridad y privacidad de la información./No. actividades programadas del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | 80% | N/A | 63.64% | 63.64% | 2023-12-31 | Líder Sistemas
| Gestionar el mantenimiento y/o la la renovacion de equiposde tecnología informatica, que permitan un sistema de informacion confiable para la atencion oportuna y segura a los Usuarios. | Gestión de la información | Elaboración del diagnostico de necesidades de tecnologia informatica e incluirlos en el plan de compras según disponibilidad presupuestal | Diagnóstico elaborado e inclusión de equipos en el plan de compras. | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Ejecución del Mantenimiento preventivo equipos de computo | Cronograma de mantenimiento preventivo equipos de cómputo elaborado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | Líder Sistemas
|  |  |  | No. actividades realizadas del Plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputon./No. actividades programadas | 95% | N/A | 50% | 50% | 2023-12-31 | Líder Sistemas
| Contribuir al mejoramiento de la infraestructura fisica y tecnológica de la entidad | Infraestructura y Desarrollo Tecnológico | Formulación y presentación de proyectos de mejoramiento de infraestructura física, arquitectura de tecnologías de la información y renovacion de tecnologia biomedica | No. De Proyectos formulados | 1 | N/A | N/A | N/A | 2023-12-31 | Gerencia, lider de mantenimiento, ingeniero biomédico, líder gestion de la información, Planeación
|  |  |  | No. De Proyectos presentados a los entes cofinanciadores | 1 | N/A | N/A | N/A | 2023-12-31
| Definir un conjunto de reglas y procedimientos que permitan consolidar una gestión eficiente y eficaz de la información estadística que produce y administra la ESE | MIPG: Autodiagnóstico de gestión de la información Estadistica | Presentación de Informes de oportunidad en la asignación de citas y entrega de medicamentosa las aseguradoras | Informes reportados mensualmente a las aseguradoras, de oportunidad en la asignación de citas y entrega de medicamentos | 12 | 25% | 50% | 75% | 2023-12-31 | Líder Estadística
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD | Identificar y controlar factores de riesgo asociados a las condiciones de salud de la poblacion objeto de atencion impactando positivamente en el perfil epidemiologico del Municipio. | Decreto 3518 de 2006. Epidemiología | Elaborar Informe trimestral con base en la información de los RIPS para presentar a Junta Directiva | Presentar Informe trimestral de RIPS | 4 | 25% | 50% | 75% | 2023-12-31 | Líder Estadística
|  |  | Elaborar Perfil epidemiologico anual de la población atendida por la ESE | Perfil epidemiológico elaborado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | Lider Epidemiología
|  |  | Socializar el perfil epidemiologico anual de la población atendida por la ESE | Perfil epidemiológico socializado | 1 | N/A | 100% | 100% | 2023-12-31
|  |  | Realizar análisis de casos de Sífilis congénita en partos atendidos en la E.S.E. | Casos analizados de Recién Nacidos con diagnóstico de Sífilis congénita en población atendida por la ESE en la vigencia | 0% | 0% | 0% | NA | 2023-12-31
[6 empty] | 67.5% | 68.13% | 79.55%

## Gestión Documental
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Establecer de manera integral y sistemática el Programa de Gestión Documental, con los procesos y procedimientos archivísticos de los documentos de la ESE, garantizando seguridad, confiabilidad, oportunidad y transparencia para la toma oportuna de decisiones | MIPG: Información y comunicación: Política de Gestión Documental . Decreti 1081 de 2015 | Diagnóstico de la gestión documental (identificándose y evaluando las necesidades y fortalezas) | Documento con Diagnóstico de Gestión documental | 1 | N/A | N/A | 80% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental | Pendiente la estructuracion y registro fotografico
|  |  | Realizar el registro de Activos de Información (Artículo 2.1.1.5.1.1 Decreto 1081 de 2015): | Registro de Activos de Información (Artículo 2.1.1.5.1.1 Decreto 1081 de 2015): | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada (Artículo 2.1.1.5.2.1 Decreto 1081 de 2015) | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Realizar el esquema de Publicación de Información | Esquema de Publicación de Información (Artículo 2.1.1.5.3.1 Decreto 1081 de 2015) | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Elaborar y aprobar la Política de Conservación de la información | Política de archivo elaborada y aprobada por Comité de gestión y Desempeño | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Elaborar la Política de Conservación de la información | Política de Conservación de la información, elaborada Artículo 2.1.1.5.4.5 del Decreto 1081 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Socializar la Política de Conservación de la información, | Política de Conservación de la información, socializada | 2 | 50% | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental | Socializacion pendiente 1
|  |  | Documentar e implementar el Sistema Integrado de Conservación de archivos | Sistema Integrado de Conservación de archivos documentado e implementado | 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Elaborar el Cronograma para las trasferencia Documentales | Cronograma para las trasferencia documentado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Ejecuar el Cronograma para las trasferencia Documentales | Cronograma para las trasferencia ejecutado | 4 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental | Pendiente la transferecnai
|  |  | Elaborar la Tabla de Retención Documental. | Tabla de Retención Documental elaborada | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Aplicar la Tabla de Retención Documental. | Tabla de Retención Documental aplicada | 2 | 50% | 50% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Elaboración del instructivo de gestión de correspondencia y mensajería | Instructivo de gestión de correspondencia y mensajería documentado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Socialización del instructivo de gestión de correspondencia y mensajería | Instructivo de gestión de correspondencia y mensajería socializado | 2 | 50% | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental | Socializacion pendiente 1
|  |  | Elaborar, aprobar, y publicar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Elaborar, aprobar y publicar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 1 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental | No viable por presupuesto
|  |  | implementar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Implementar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Elaboración del Plan institucional de archivos - PINAR | Documento PINAR elaborado y aprobado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Implementación del Plan institucional de archivos - PINAR | Realizar el Inventario único de Documentos. (especialmente el inventario de las historias clínicas) | 30% | 80% | 80% | 80% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental | Deposito de pueboo tapao esta pendiente
|  |  |  | Someter a aprobación del Consejo Departamental de Archivo las TRD | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gerente
|  |  |  | Documentar el proceso de gestión Electrónica de documentos | 1 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Sistemas - Líder de Gestión Documental | Conjunto con sustema de informacion. Iniciaci'on. No cuenta tampoco el archivo general de la nacion.
|  |  |  | Socializar el PINAR | 2 | 50% | 50% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Establecer de manera integral y sistemática el Programa de Gestión Documental, con los procesos y procedimientos archivísticos de los documentos del Hospital Roberto Quintero Villa ESE de Montenegro, garantizando seguridad, confiabilidad, oportunidad y transparencia para la toma oportuna de decisiones | Programa de Gestión Documental - PGD, documentado | 0.6 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  |  | Socializar el Programa de Gestión Documental - PGD | 2 | 50% | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental | Socializacion pendiente 1
|  |  |  | No. actividades realizadas/No. actividades programadas del PGD | 75% | 73.68% | 78.95% | 78.95% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Gestión Documental y Comité de Gestión y desempeño | Actividades PGD- 19 actividades
| Identificar y apropiar canales de comunicación para difundir información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos | MIPG: Información y comunicación _ Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de los derechos de petición | Derechos de petición con respuesta dentro de los términos de Ley | 100% | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Jurídica | Pendiete confirmacion de responsables con Gerencia
[6 empty] | 77.68% | 80.45% | 87.57%

## Compras
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO PROCESO COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Gestionar la auto sostenibilidad financiera a través de la generación de ingresos y reducción de gastos, para asegurar la permanencia de la entidad. | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Política Gestión Presupuestal | Elaboración del Plan Anual de adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones aprobado por el comité de compras y publicado en la página web y en el SECOP | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso almacén
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de adquisiciones | Informes semestral de cumplimiento | 2 | 0% | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder Proceso almacén
|  | Plan de Austeridad en el Gasto (Decreto1009 / julio de 2020): Compras y suministros - Inventarios | Documentar el procedimiento de inventarios de almacén | Procedimiento de inventarios de almacén documentado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder compras
|  |  | Realización del inventario de consumo de almacén | Inventarios realizados semestralmente | 2 | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder compras y Auxiliar Almacén
|  |  | Presentar informes de los inventarios de almacén realizados | Informes de los inventarios de almacén realizados | 2 | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder compras
|  |  | Presentación de informes de selección, evaluación y reevaluación de proveedores de conformidad con el proceso establecido | Informes trimestrales de selección, evaluación y reevaluación de proveedores | 4 | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de compras | Reevaluaciones cuando se va generar nuevo contrato- Evaluacion cada trimestre- Selección nuevo proveedor
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados: Activos fijos | Realizar inventario Activos fijos | Inventario realizado de activos fijos de la institución. | 16 | N/A | N/A | 80% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder compras | 16 procesos- 2 veces al año
|  |  | Verificar con contabilidad que los activos fijos que han sido dados de baja del módulo de inventarios, sean retiradosigualmente del módulo de contabilidad de CNT | Conciliacion inventarios con contabiliadad | 2 | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder compras | Se dieron de baja internamente pero siguen activos en contabilidad
|  |  | Reportar de manera oportuna las novedades encontradas en los inventarios de archivos fijos y realizar actualizaciones pertinentes | Reporte de novedades y gestion de hallazgos en inventarios de archivos fijos | 16 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder compras
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados: baja de bienes | Culminar procedimiento para la baja de bienes que cuenten con concepto técnico de baja para su aprobación por parte de comité de bajas | Acto Administrativo de bajas de bienes por parte de comité de bajas | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder compras
[6 empty] | 65% | 68.75% | 75.62%
DOCUMENTO CONTROLADO

## Mantenimiento
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO MANTENIMIENTO | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Gestionar la renovacion de equipos biomedicos, hartware y software que permitan garantizar un sistema de informacion confiable y atencion oportuna y segura a los Usuarios. | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Sistema Único de Habilitación: Mantenimiento Hospitalario | Elaboración del Plan de Mantenimiento Hospitalario con su respectivo cronograma | Plan de Mantenimiento Hospitalario elaborado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario con su respectivo cronograma. Cuatrimestral | Actividades ejecutadas del Plan de mantenimiento hospitalario que ejecuta el operario de mantenimiento (cronograma de mantenimiento Planta Física)/Total actividades programadas | 95% | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Priorizar inversiones en infraeestructura y dotación de conformidad con el informe de autoevaluación de habilitación presentado por la responsable del proceso de calidad | Inversiones en infraestructura priorizadas, de acuerdo al SUH | 100% | N/A | N/A | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Presentación oportuna de los informes trimestrales de mantenimiento hospitalario a la Secretaria de Salud Departamental | Informes presentados de mantenimiento hospitalario | 4 | 25% | 25% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados DECRETO 780 DE 2016. TÍTULO 10 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES | Revisar PGIRASA y de requerirse, presentarlo para aprobación a la Secretaría Departamental de Salud | PGIRASA actualizado y aprobado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Comité de Gestión ambiental | Talento humano
|  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados. DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Sistema Único de Habilitación: Mantenimiento Hospitalario: Equipo industrial y de uso hospitalario | Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: Planta de emrgencia electrica, de la sede principal y Pueblo tapao | Contratos de mantenimiento preventivo y hojas de vida de equipos completas y con soportes de mantenimiento. | 4 | 25% | 25% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento. Operario de Mantenimiento | P/ pueblo tapao.
|  |  | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: Planta de emergencia electrica, de la sede principal y Pueblo tapao |  | 95% | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento. Contratistas externos
|  |  | Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario:ascensor, |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento.
|  |  | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario:ascensor, |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento. Contratistas externos | 3 mantenimientos
|  |  | Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: aire acondicionado (11) |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento.
|  |  | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: aire acondicionado |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento. Contratistas externos
|  |  | Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: sistema de bombeo (3) |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento.
|  |  | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: sistema de bombeo (3) |  | 2 | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento. Contratistas externos
|  |  | Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: neveras y refrigeradores (14) |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento.
|  |  | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: neveras y refrigeradores (14) |  | 2 | N/A | 50% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento. Contratistas externos
|  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados. DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Sistema Único de Habilitación: estandar dotación- Tecnología Biomédica | Evaluación del programa de mantenimiento preventivo de equipo biomédico | Cronograma de mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Talento Humano- Lider de mantenimiento
|  |  | Realización de la calibración anual de equipos biomédicos que midan, pesen y tallen | Equipos biomédicos con certificado de calibración | 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento, Ingeniero Biomédico | diciembre
|  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultadosDECRETO 780 DE 2016. Residuos: Gestión Ambiental | Ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en Salud PGIRASA | PGIRASA ejecutado | 100% | 20% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento, GAGAS
|  |  | Elaboración y presentación del informe anual del RESPEL | Informe presentado oportunamente a la autoridad ambiental - CRQ | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados. DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Formación y capacitación del proceso de mantenimiento - Tecnovigilancia | Elaboración y ejecución del cronograma de Formacion del proceso de mantenimiento - tecnovigilancia | Plan de Formacion del proceso de mantenimiento - tecnovigilancia elaborado y ejecutado anualmente. | 100% | 0% | 0% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Líder de Mantenimiento, Ingeniero Biomédico - Calidad
[6 empty] | 65.31% | 72.22% | 84.21% |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Consulta Ext-PyD
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CONSULTA EXTERNA - P Y D | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD | Desarrollar el Modelo de Atención Integral en Salud a travès de la implementaciòn de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS): Materno perinatal y Promocion y Mantenimiento de la Salud | Polìtica de Atencion Integral en Salud (PAIS) y Modelo de Accion Integral Territorial (MAITE) | Realizar estudio de Costos sobre la implementacion de las Rutas de Atencion Integral en Salud definiendo todos los recursos necesarios. | Estudio de costos elaborado | 1 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación y prestación del servicio de salud
|  |  | Dar cumplimiento al Plan de trabajo formulado para la implementación de la RUTAS de atención de promoción y mantenimiento de la salud y la materno perinatal | Plan de trabajo formulado para la implementación de la RUTAS de atención de promoción y mantenimiento de la salud y la materno perinatal | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación y prestación del servicio de salud
|  |  |  | % de implementación de la RUTAS de atención de promoción y mantenimiento de la salud de acuerdo al Plan de trabajo formulado | >90% | 70% | 70% | 70% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación y prestación del servicio de salud | Plantillas faltan instrumentos
|  |  |  | % de implementación de la RUTAS de atención materno perinatal, de acuerdo al Plan de trabajo formulado | >90% | 70% | 70% | 70% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación y prestación del servicio de salud
|  |  | Realizar capacitaciòn al personal asistencial y administrativo en la Ruta de Promocion y Mantenimiento de la Salud. | %. de personal capacitado en la Ruta de Promocion y Mantenimiento de la Salud. | >90% | 60% | 60% | 60% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación y prestación del servicio de salud
|  |  | Realizar capacitaciòn al personal asistencial y administrativo en la Ruta Materno Perinatal. | %. de personal capacitado en la Ruta Materno Perinatal. | >90% | 60% | 60% | 6'0% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación y prestación del servicio de salud
|  |  | Parametrizar las plantillas de Historia Clinica acorde con el nuevo modelo de atencion en salud (RIAS). | No. de plantillas parametrizadas /total de plantillas de Historia Clìnica requeridas | 100% | 50% | 50% | 80% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación y prestación del servicio de salud | P. Parametrizacion
|  |  | Documentar la estrategia de atencion extramural | Estrategia de atencion extramural documentada | 100% | N/A | N/A | 40% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación y prestación del servicio de salud
|  |  | implementar estrategia de atencion extramural | Estrategia de atencion extramural implementada | 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Planeación y prestación del servicio de salud
| Evaluar el alcance de las metas e indicadores de Gestión y resultados relacionados conel mejoramiento de la calidad, eficiencia en la prestación de los servicios, del Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro (Q). | Evaluación Plan de Gestión de Gerencia. Ley 1438 de 2011 y la Resolución 710 de 2012, Resolución 743 de 2013 y Resolución 408 del 15 de febrero de 2018 | Evaluación de aplicación de Guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo | No. HC de la muestra representativa niños menores 10 años con aplicación estricta de guía para detección temprana de alteraciones del C Y D/ No. HC de niños menores 10 años de la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en vigencia evaluada. | ≥80 | 100% | 100% |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Enfermera auditora
|  | Evaluación Plan de Gestión de Gerencia. Ley 1438 de 2011 y la Resolución 710 de 2012, Resolución 743 de 2013 y Resolución 408 del 15 de febrero de 2018 | Monitorear la Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación | No. Mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron en el Programa de CPN de la ESE a más tardar en la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas | ≥80 | 80% | 60.42% | 64.71% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lider PyD
|  | Evaluación Plan de Gestión de Gerencia. Ley 1438 de 2011 y la Resolución 710 de 2012, Resolución 743 de 2013 y Resolución 408 del 15 de febrero de 2019 | Realizar la evaluación de la aplicación de la guía de atención de enfermedad hipertensiva | No. HC de la muestra representativa con aplicación estricta de Guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/ total de HC auditadas de la muestra representativa de pacientes con dx de HTA atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación. | ≥90 | 100% | 100% |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Auditor Médico
|  |  | Medir la proporcion de pacientes con hipertension arterial controlada | Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticados su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas recomendadas por la Guía de Práctica Clínica basada en Evidencia/ Número total de pacientes hipertensos diagnosticados | ≥85 | 83% | 89% |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | auditor medico
|  |  | Monitorear las coberturas de los programas de PyD. | No. de monitoreos realizados /total de monitoreos programados. | 4 | 25% | 25% | 75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lider PyD
| Impulsar y coordinar la implantación de prácticas seguras, así como colaborar en actividades de formación , que lleven a minimizar el riesgo de que el paciente sufra daños asociados a la atención en salud en la ESE. | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: SUH | Realizar capacitación y medición de la adherencia a las Guias de Práctica clínica relacionadas con las primeras causas de morbilidad del servicio ambulatorio | Capacitar de manera trimestral al personal médico en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 4 | 25% | 50% |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Auditor médico
[6 empty] | 68.58% | 69.53% | 69.96% |  |  | DOCUMENTO CONTROLADIO

## Urg-Hospitalización
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO URGENCIAS-HOSPITALIZACIÓN | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIÓN
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
GESTIÓN DE CALIDAD | Impulsar y coordinar la implantación de prácticas seguras, así como colaborar en actividades de formación , que lleven a minimizar el riesgo de que el paciente sufra daños asociados a la atención en salud en la ESE. | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: SUH | Documentación, socializacion y medición de adherencia a los de protocolos de Contingencia COVID 19 | Protocolo de Contingencia COVID 19 socializado | 3 | 33.3% | 66.6% | 100% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización | P. Evidecnias
|  |  |  | Protocolos de Contingencia COVID 19 con medición trimestral de adherencia | 4 | 25% | 50% | 75% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización | P. Evidecnias
|  |  | Verificación de las condiciones de las ambulancias., según la Resolución 3100 de 2019 (Servicio de transporte asistencial) | Servicio de transporte asistencial con verificacion mensual de sus condiciones, según estandares de habilitación | 12 | 25% | 50% | 75% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  | Revisión de cada uno de los elementos que hacen parte del carro de paro, en todos y cada uno de los servicios donde se disponga de él. | Carros de paro con verificación de sus condiciones | 12 | 25% | 50% | 75% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  | Realización de capacitación y medición de la adherencia a las Guias de Práctica clínica relacionadas con las primeras causas del servicio hospitalario | Capacitar de manera trimestral al personal de enfermería en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 4 | 25% | 50% | 75% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización | P. Evidecnias
|  |  |  | Evaluar de manera trimestral al personal de enfermería en las GPC adoptadas en la ESE | 4 | 25% | 50% | 75% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización | P. Evidecnias
|  |  |  | Capacitar de manera trimestral al personal médico en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 4 | 25% | 50% | 75% |  | 2023-12-31 | Responsable Auditor medico. | P. Evidecnias
|  |  |  | Evaluar de manera trimestral al personal médico en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 4 | 25% | 50% | 75% |  | 2023-12-31 | Responsable Auditor medico. | P. Evidecnias
|  |  | Verificación de las condiciones de los desfibriladores | Desfibriladores con verificación de sus condiciones | 12 | 25% | 50% | 75% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  | Revisión de las condiciones de habilitacion exigidas en la Resolución 3100 de 2019 | Condiciones de habilitación verificadas y gestionadas con calidad y gerencia | 2 | N/A | 50% | 100% |  | 2023-12-31 | Líder de Odontología
|  |  | Ejecución del programa de seguridad del paciente | Componentes del programa de seguridad del paciente implementados/total de componentes del Programa de seguridad del paciente | 85% | N/A | 100% | 100% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
| Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano | Elaboración y ejecución del cronograma de Formacion y Capacitacion del proceso | Plan de capacitación del proceso de urgencias y hospitalizacion de acuerdo a las 5 primeras causas de morbilidad | 100% | 25% | 50% | 75% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
| Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Revaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso | Riesgos de gestión y controles revaluados | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
| Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral y sentido de pertenecia de los colaboradores de la E.S.E | MIPG: Polìtica de Integridad | Fortalecer la apropiación del Código de integridad y modelo de huamnización en el personal que atiende a los usuarios | Código de integridad y modelo de humanización socializado | 3 | N/A | N/A | N/A |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  |  | Código de integridad y modelo de humanización con medición de adherencia | 3 | N/A | N/A | N/A |  | 2023-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
[6 empty] | 32.57% | 58.97% | 82.69% | #DIV/0!

## SIAU
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CONSULTA EXTERNA - P Y D | [7 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTIÓN DE CALIDAD | Implementar escenarios de participación con la comunidad, para la sostenibilidad, la transparencia y la satisfacción del usuario | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política Participacion ciudadana: Satisfaccion del Usuario | Gestionar oportunamente las PQRS de Usuarios Internos y Externos. | Porcentaje de PQRSYF gestionadas dentro de los parámetros establecidos. | 95% | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | SIAU
|  |  | Realizar publicación en la página web en los términos de ley la respuesta a las PQR que no sean posible entregar o sean anónimas | Publicación en la página web en los términos de ley la respuesta a las PQR que no sean posible entregar o sean anónimas | 100% | N/A | 50% | 75% | 2023-12-31 | SIAU
|  |  | Realización de la medicion de la encuesta satisfaccion de los Usuarios trimestralmente dando cmplimiento a la normativa vigente. | Medición de la encuesta satisfacción de los Usuarios realizada trimestralmente | 4 | 25% | 50% | 75% | 2023-12-31 | SIAU
|  | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política Participacion ciudadana: Deberes y Derechos del Usuario | Capacitación a la asociacion de Usuarios en creación del valor público | Una capacitación semestral a la asociación de Usuarios en la promoción de la trasparencia, la participación y la colaboración | 2 | N/A | N/A | 50% | 2023-12-31 | SIAU
|  |  | Evaluación de la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano evaluada cuatrimestralmente | 3 | N/A | 33.3% | 66% | 2023-12-31 | Calidad Control Interno | Control interno
|  |  | Realización anual de la campaña de promocion de los DyD en salud. | Una campaña de promoción de los D y D en salud en el mes de septiembre | 1 | N/A | N/A | 100% | 2023-12-31 | SIAU - Calidad
|  | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política de atención al ciudadano, servicio ciiudadano | Realizar el autodiagnóstico de servicio ciudadano | Autodiagnóstico de servicio ciudadano ejecutado | 80% | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | SIAU - Calidad -
|  |  | Realizar el autodiagnóstico de Participación social | Autodiagnóstico de participación social ejecutado | 80% | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | SIAU - Calidad
|  |  | Implementación de actividades de la politica de servicio ciudadano , de manera articulada con las acciones establecidas en el Plan de acción de la Política de participación Social en salud | Politica de servicio ciudadano, articulada con las acciones establecidas en el Plan de acción de la Política de participación Social en salud | 2 | 50% | 50% | 50% | 2023-12-31 | SIAU
|  |  | Documentar las experiencias exitosas en la implementación de la politica de participacion social (PPSS), de manera articulada con las acciones establecidas en el Plan de acción de la Política de participación Social en salud | Politica de participacion social (PPSS), articulada con las acciones establecidas en el Plan de acción de la Política de participación Social en salud | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | SIAU
| Implementar escenarios de participación con la comunidad, para la sostenibilidad, la transparencia y la satisfacción del usuario | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política Participacion ciudadana. RESOLUCIÓN 2063 DE 2017. Política de Participación en Salud- PPSS | Elaboración del plan de acción de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) de cada vigencia | Plan de acción de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) elaborado | 1 | 100% | 100% | 100% | 2023-12-31 | Líder de Calidad - SIAU
|  |  | Ejecución del plan de acción de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) de cada vigencia | Seguimiento semestral al Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) | 2 | N/A | 50% | 50% | 2023-12-31 | Líder de Calidad - SIAU | Seguimiento
|  |  | Fortalecer la implementación del Manual de prestación de servicios con enfoque diferencial, dando cumplimiento a los lineamientos normativos y legales. | Manual de prestación de servicios con enfoque diferencial, socializado y con medición de adherencia | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.6% | 2023-12-31 | SIAU
[6 empty] | 76.04% | 69.69% | 79.43%

## Odontología
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO ODONTOLOGÍA | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | I TRIMESTRE | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD | Impulsar y coordinar la implantación de prácticas seguras, así como colaborar en actividades de formación , que lleven a minimizar el riesgo de que el paciente sufra daños asociados a la atención en salud en la ESE. | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Prácticas seguras | Socializacion del protocolo de esterilización | Protocolo de de esterilización socializado con el personal de Odontología | 2 | N/A | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Líder de Odontología
|  |  | Socializacion del protocolo de bioseguridad. | Protocolo de bioseguridad. socializado con el personal de Odontología | 2 | N/A | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Líder de Odontología
|  |  | Capacitación y medición de la adherencia a las Guias de Práctica clínica relacionadas con las primeras causas de morbilidad del serviciode odontología | Capacitar de manera trimestral al personal del servicio de odontología,en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 4 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | Líder de Odontología
|  |  |  | Evaluar de manera trimestral al personal del servicio de odontología, en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 4 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | Líder de Odontología
|  |  | Documentación de la Información al paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones | Documentción Información al paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones, documentada | 1 | N/A | N/A | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Líder de Odontología
|  |  | Socialización y evaluaciónal personal el tema de Información yal paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones | Socializar trimestralmente al personal el tema de Información al paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones | 4 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | Líder de Odontología
|  |  |  | Evaluar de manera semestralel tema de Información al paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones | 2 | N/A | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Líder de Odontología
|  |  | Verificación del reuso de los dispositivos odontológicos soportado en evidencias científicas. | Informe del Reuso de los dispositivos médicos odontológicos monitoreados mensualmente | 12 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | Líder de Odontología
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Consulta externa- odontología | Revisión de las condiciones de habilitacion exigidas en la Resolución 3100 de 2019 | Condiciones de habilitación verificadas y gestionadas con calidad y gerencia | 2 | N/A | 50% | 90% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Líder de Odontología
| Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Revaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso | Riesgos de gestión y controles revaluados | 1 | N/A | 33.3% | 33.3% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Líder de Odontología
| Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral y sentido de pertenecia de los colaboradores de la E.S.E | MIPG: Polìtica de Integridad | Fortalecer la apropiación del Código de integridad y modelo de huamnización en el personal que atiende a los usuarios | Código de integridad y modelo de huamanización socializado | 3 | N/A | 1900-02-01 07:12 | 67% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Líder de Odontología
|  |  |  | Código de integridad y modelo de humanización con medición de adherencia | 3 | N/A | 33% | 67% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Líder de Odontología
[6 empty] | 25% | 345.1% | 77.69% |  |  |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Laboratorio CLínico
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO LABORATORIO CLÍNICO | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
GESTIÓN DE LA CALIDAD. | Impulsar y coordinar la implantación de prácticas seguras, así como colaborar en actividades de formación en Seguridad del Paciente, que lleven a minimizar el riesgo de que el paciente sufra daños asociados a la atención en salud en la ESE. | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: SUH | Revisión y ajuste a documento de reactivovigilancia | Documento Reactivovigilancia ajustado, incluyendo su planeación | 1 | 100% | 100% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Bacterióloga
|  |  | Implementación de la reactivovigilancia | Socializar al personal del Manual de reactivovigilancia, sus componentes y responsabilidades | 1 | N/A | 100% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Bacterióloga
|  |  |  | Evaluar al personal sobre la adherencia al Manual de reactivovigilancia | 1 | N/A | 100% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Bacterióloga
|  |  | Implementación de la reactivovigilancia, con evidencias de la gestión de alertas e informes de seguridad | Soportar la la gestión de alertas e informes de seguridad | 12 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Bacterióloga
|  |  | Implementación de la reactivovigilancia, con evidencias de reporte al INVIMA de manera trimestral | Soporte de reporte trimestral o inmediato de Eventos adversos | 100% | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Bacterióloga
|  |  | Presentación semestral en Comité de Seguridad del paciente de los indicadores de seguimiento al Programa de reactivovigilancia | Presentación semestral en Comité de Seguridad del paciente de los indicadores de seguimiento al Programa de reactivovigilancia | 2 | N/A | N/A | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Bacterióloga - Líder seguridad del paciente
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Prácticas seguras | Socialización del protocolo de Identificacion del Paciente y muestras de laboratorio | Protocolo de Identificacion del Paciente y muestras de laboratorio socializado cuatrimesralmente con el personal de laboratorio | 3 | N/A | 33.3% | 66.6% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Bacterióloga | pendiente la segunda socializacion
|  |  | Realización del analisis y Plan de mejoramiento de Evento adverso | Eventos adversos reportados y gestionados en el laboratorio | 100% | 100% | 100% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Bacterióloga
|  |  | Realización del Reporte de riesgos en el laboratorio clínico | Riesgos reportados mensualmente | 12 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Bacterióloga
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Apoyo diagnóstico - Laboratorio | Revisión de las condiciones de habilitacion exigidas en la Resolución 3100 de 2019 | Condiciones de habilitación verificadas y gestionadas con calidad y gerencia | 2 | N/A | N/A | 90% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Bacterióloga
| Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Revaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso | Riesgos de gestión y controles revaluados | 1 | 100% | 100% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Bacterióloga
| Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral y sentido de pertenecia de los colaboradores de la E.S.E | MIPG: Polìtica de Integridad | Fortalecer la apropiación del Código de integridad y modelo de huamnización en el personal que atiende a los usuarios | Código de integridad y modelo de huamanización socializado | 3 | 30% | N/A | 66.6% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Bacterióloga
|  |  |  | Código de integridad y modelo de huamnización con medición de adherencia | 3 | 30% | N/A | 66.6% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder de Seguridad del Paciente y Bacterióloga
[6 empty] | 54.37% | 75.92% | 81.91%

## Servicio Farmaceutico
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO SERVICIO FARMACÉUTICO | [7 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: ACTIVOS POR MONTENEGRO 2020-2023
PERIODO: 2023
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE
Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario. | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Prácticas seguras | Evaluación de la adherencia al Procedimiento de dispensación intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos | Evaluaciones trimestrales realizadas al procedimiento de dispensación intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos | 4 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder de Servicio Farmaceutico | P evidencia.
|  |  | Reportar informe SISMED al Ministerio de Salud y Protección Social | Informes trimestrales presentados oportunamente al SISMED al Ministerio de Salud y Protección Social | 4 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lider del Servicio Farmaceutico y Líder de Sistemas
|  |  | Reportar informe de oportunidad en la entrega de medicamentos a las EPS | Informes mensuales presentados oportunamente | 12 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Documentación de la planeación y ejecución del programa de farmacovigilancia, que garantice el seguimiento al uso de medicamentos, | Documento de farmacovigilancia ajustado con inclusión de la planeación | 1 | 100% | 100% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  |  | Socializar semestralmente el manual de farmacovigilancia con el personal del servicio farmaceutico | 2 | N/A | 50% | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | P. evidenia
|  |  |  | Realizar medición semestral de la adherencia del personal al manual de farmacovigilancia con el personal del serviio farmaceutico | 2 | N/A | 50% | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Documentar, socializar y evaluar el protoco de selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, Control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío, distribución, dispensación, devolución y disposición final | Documentar el protocolo de selección, aadquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, Control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío, distribución, dispensación, devolución y disposición final | 1 | 100% | 100% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  |  | Socializar semestralmente el protocolo de selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, Control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío, distribución, dispensación, devolución y disposición final | 2 | N/A | 50% | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | P. evidenia
|  |  |  | Realizar medición semestral de la adherencia del personal al protocolo de selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, Control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío, distribución, dispensación, devolución y disposición final | 2 | N/A | 50% | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Monitorización de la Proporcion de pacientes con dispensacion oportuna y completa | Total de pacientes atendidos con prescripción de medicamentos a los cuales se les realiza la dispensacion en la institucion | ≥95% | 95.3% | 90% | 97.3% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Realización de reuniones periódicas del Comité de Farmacia y Terapéutica | Reuniones de Comité de Farmacia y Terapéutica realizados | 12 | 17% | 34% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Realización cuatrimestral de Inventarios del servicio farmaceutico | Informe de Inventario de servicio farmaceutico elaborado | 3 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Ejecutar el control de aseo y limpieza en los formatos establecidos, bajo la supervisión del regente de farmacia | Proceso de aseo y limpieza controlado, bajo la supervisión del regente de farmacia | 12 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | P formato
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Apoyo terapeutico: servicio farmaceutico | Revisión de las condiciones de habilitacion exigidas en la Resolución 3100 de 2019 | Gestionar ante la Gerencia de la repósición del farmaline o la reparación de las gavetas inferiores | 2 | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Parametrizar en el sistema de información CNT el acta de recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos, de manera que se tenga información completa (Número de lote y fecha de vencimeiento), vera, oportuna y segura (inmodificable) | Acta de recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos, parametrizado en el sistema de información CNT | 1 | N/A | N/A | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | Actualizacion del sistema
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados: baja de bienes | Documentar el procedimiento para la baja de medicamentos de manera que permita su adecuada disposición final | Procedimiento para la baja de medicamentos documentado | 1 | N/A | 100% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | P comite de bajas
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados: Activos fijos | Reportar a contabilidad los medicamentos dados de baja para el ajuste de la cuenta contable de inventarios | Conciliacion de inventarios del servicio farmaceutico con contabilidad | 3 | 25% | 50% | 75% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
[6 empty] | 46.23% | 61.6% | 74.82% |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## I SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO COMITES INSTITUCIONALES I SEMESTRE
Porcentaje de Avance
Bienestar social |  | 80%
Comité de bajas |  | 90%
Compras, bienes y suministros |  | 80%
Control Interno |  | 100%
Convivencia laboral |  | 90%
COPASST |  | 100%
COVE |  | 80%
Defensa Judicial |  | 60%
Emergencias y brigadas |  | 100%
Etica |  | 90%
Farmacia y terapeutica |  | 90%
Gestion ambiental |  | 80%
Gestion y desempeño |  | 100%
Historias Clinicas |  | 100%
Protección específica y Detección Temprana |  | 100%
Seguridad del Paciente |  | 100%
Sostenibilidad contable |  | 100%
Total Porcentaje de Avance |  | 90.59%

## II SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN II TRIMESTRE 2023
Nombre del Proceso |  | Porcentaje de Avance
Direccionamiento estratégico y planeación |  | 69%
Calidad |  | 70%
Jurídica |  | 72%
Control Interno |  | 69%
Talento Humano |  | 80%
Financiera |  | 63%
Sistemas de Información |  | 73%
Gestión Documental |  | 80%
Compras, bienes y suministros |  | 69%
Mantenimiento |  | 72%
Consulta Externa-Promocion y Prevención |  | 70%
SIAU |  | 68%
Odontología |  | 48%
Urgencias-Hospitalización |  | 59%
Laboratorio Clínico |  | 73%
Servicio Farmacéutico |  | 63%
Total Porcentaje de Avance |  | 68.62%

## Hoja1
EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN III TRIMESTRE 2023
Nombre del Proceso |  | Porcentaje de Avance
Direccionamiento estratégico y planeación |  | 86%
Calidad |  | 83%
Jurídica |  | 78%
Control Interno |  | 80%
Talento Humano |  | 88%
Financiera |  | 80%
Sistemas de Información |  | 80%
Gestión Documental |  | 88%
Compras, bienes y suministros |  | 76%
Mantenimiento |  | 84%
Consulta Externa-Promocion y Prevención |  | 77%
SIAU |  | 79%
Odontología |  | 78%
Urgencias-Hospitalización |  | 82%
Laboratorio Clínico |  | 82%
Servicio Farmacéutico |  | 75%
Total Porcentaje de Avance |  | 81%