## TABLA PROGRAMACION Y SEGUIMIENT
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
Nombre Entidad que reporta: |  | HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE |  |  |  | Fecha de reporte: | 2023-12-31 | [9 empty] | Responsable: |  | SIAU
PROGRAMACIÓN 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 2023
Código entidad que reporta | Eje estratégico | Línea de acción de la PPSS | Meta de la línea de acción | Descripción de la definición del indicador de la meta de la línea de acción | Expresión numérica del indicador de la meta de la línea de acción | Actividades programadas | Total de los recursos programados de inversión para la meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Días programados para la ejecución | Resultado indicador de la meta de la línea de acción (unidad de medida número) | Porcentaje de avance semestral del resultado del indicador meta | Recursos ejecutados a la meta | Porcentaje ejecutado de los recursos programados | Fuente de los recursos ejecutados a la meta | Fecha de cumplimiento de la meta | Total días ejecutados | Porcentaje de días ejecutados | Cumplimiento anual de la meta de la línea de acción | Descripción cualitativa del avance actividades ejecutadas en la meta | Link dirección electrónica del tipo de documento de verificación (ruta de la evidencia) | Descripción del medio de verificación
63 | 1. Fortalecimiento institucional | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | PPSS incluido en el plan de accion 2023 | Inclusion de la PPSS en el plan de accion 2023 | 1 | Incluir en el plan de accion 2023 correspondiente al proceso SIAU la PPSS. | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 1 | 100% | 52173 | 100% | recursos propios | 2023-12-31 | 365 | 100% | 100% | PPSS inmersa para su ejecucion en el plan de accion 2023 |  | Plan de accion 2023, verificable su planeacion en la pagina web.
63 | 1. Fortalecimiento institucional | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Plan Institucional de formacion y capacitacion. (Modulo de PPSS) | Ejecucion del plan Institucional de formacion y capacitacion. (Módulo de PPSS) (Una capacitacion PPSS al personal interno de la entidad) | 1 | Ejecutar el plan Institucional de formacion y capacitacion con el personal de la entidad, para la generación de capacidades para el derecho a la participación social. | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 1 | 100% | 52173 | 100% | recursos propios | 2023-12-31 | 365 | 100% | 100% | PPSS inmersa para su socializacion en el PIFC 2023 |  | Cronograma PIFC
63 | 1. Fortalecimiento institucional | c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la Política de Participación Social en Salud.
63 | 1. Fortalecimiento institucional | d. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la participación social en salud.
63 | 1. Fortalecimiento institucional | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | Un encuentro con la comunidad para la formacion en planeacion presupuestacion y control social en salud | Numero de gestiones | 1 | Coordinar encuentro de formacion de la comunidad a traves de las actividades del PIC (planeacion presupuestacion y control social en salud) | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 1 | 0% | 52173 | 0% | recursos propios | 2023-12-31 | 365 | 100% | 100% |  |  | 18 de sept secretaria de salud deptal ditara tema
63 | 1. Fortalecimiento institucional | f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propendan por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud.
63 | 1. Fortalecimiento institucional | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel territorial.
63 | 1.Fortalecimiento institucional | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Capacitacion a la asociaciòn de usuarios en enfoque diferencial | Asociaciòn de usuarios capacitacion en tema de enfoque diferencial y con inclusion dentro de la asociacion de usuarios | 1 | Socializar el manual de atención con enfoque diferencial en el comité de gestion y desempeño, asociacion de usuarios y EAPB (correo electronico) relacionada con el enfoque diferencial. | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 1 | 100% | 52173 | 100% | recursos propios | 2023-12-31 | 365 | 100% | 100% | Manual de enfoque diferencial socializado con personal interno, EAPB y asociaciòn de usuarios |  | Actas de socializacion, asistencias y socialización a través de correo
63 | 1. Fortalecimiento institucional | i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación en el marco de la Ley Estatutaria de Salud.
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Ejecutar el plan de capacitación para la Asociaciòn de usuarios e incluyendo tema PPSS (resolución 2063 de 2017) | Ejecucion del plan de capacitacion para la Asociaciòn de usuarios | Capacitaciones realizadas /Capacitaciones proyectadas *100 | Ejecutar el plan de capacitación para la Asociaciòn de usuarios | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 8 | 25% | 52173 | 100% | recursos propios | 2023-12-31 | 365 | 100% | 100%
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Estrategia institucional implementada para incentivar la participacion de los integrantes de la asociacion de usuarios | Numero de planes de incentivos | 1 | Ejecutar plan de incentivos que permita en reconocimiento institucional a los integrantes de la asociacion de usuarios | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 1 | 100% | 52173 | 100% | recursos propios | 2023-12-31 | 365 | 100% | 100% | Plan de incentivos elaborado y en ejecucion con la asociacion de usuarios |  | Plan de incentivos
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Ejecutar plan de capacitaciones en modulo TICS, enfocado a la asociacion de usuarios | Numero de planes de capacitacion en modulo TICS, enfocado a la asociacion de usuarios | 1 | Ejecutar plan de capacitaciones en modulo TICS , a los integrantes de la asociacion de usuarios | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 1 | 0% | 52173 | 100% | recursos propios | 2023-12-31 | 365 | 100% | 100% | Modulo TIC ejecutado |  | Actas de asistencia y evidencias fotograficas
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Definicion de estrategia de informacion y comunicación que involucre la participacion de la asociacion de usuarios en los medios de comunicación de la entidad | Estrategia de informacion y comunicación que involucra la participacion de la asociacion de usuarios en los medios de comunicación de la entidad | 1 | Ejecutar la estrategia de informacion y comunicación que involucra la participacion de la asociacion de usuarios en el plan de comunicaciones de la entidad. | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 1 | 100% | 52173 | 100% | recursos propios | 2023-12-31 | 365 | 100% | 100% | Implementacion de la estrategia de comunicación para la implementación de la PPSS. |  | Estrategia de comunicación para la implementación de la PPSS.
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Asociacion de usuarios constituida y funcionando | Actividades de la asociacion de usuarios de la ESE, con usuarios no integrantes de la asociacion, para mantenerlos informados sobre su desempeño y acceso a servicios | 2 | Realizar actividades de la asociacion de usuarios de la ESE de manera intramural y extramural, con usuarios no integrantes de la asociacion, para mantenerlos informados sobre su desempeño y acceso a servicios | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 2 | 0% | 52173 | 0% | recursos propios | 2013-12-31 | 365 | 100% | 100% | Realizacion de 2 actividades extramural con asociacion de usuarios |  | Actas de asistencia y evidencias fotograficas
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Inclusion de actividades de participacion social y comunitaria dentro de lo establecido en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) | Optimizar los recursos de la ESE, al integrar sus actividades comunitarias en el PIC | 1 | Evidenciar dentro de la planeacion del PIC las actividades comunitarias en salud | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas.
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud.
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones.
63 | 3. Impulso a la cultura de la salud | a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Implementar la semana de la seguridad social en salud como estrategia de formacion para fortalecer la salud pública. | Numero de actividades realizadas en la semana de la seguridad social en salud | 5 | Descripción de las actividades programadas en el marco de la seguridad socia en salud | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 3. Impulso a la cultura de la salud | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Promover el Autocuidado en la comunidad desde las intervenciones del PIC de la E.S.E | Diseñar e implementar la estrategia IEC (Información, educación y comunicación) de promoción del autocuidado con la participación de los usuarios de los servicios de salud en los espacios institucionales. | 1 | Estrategia de promoción del autocuidado estructurada, desde las lineas de acción del PIC | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 3. Impulso a la cultura de la salud | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Implementacion de estrategia pedagogica para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participacion en salud | Elaborar la estrategia pedagogica para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participacion en salud, a traves de las accione IEC del PIC | 1 | Diseñar y ejecutar la estrategia pedagogica, para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participacion en salud | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 3. Impulso a la cultura de la salud | d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Asociacion de usuarios articulada y participando en los diferente programas y servicios de la ESE | Establecer cronograma de participacion de la asociacion de usuarios con los pacientes, promoviendo deberes y derechos | 2 | Planear, implementar y hacer seguimiento al cronograma de participacion de la asociacion de usuarios con los pacientes, promoviendo deberes y derechos | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 3. Impulso a la cultura de la salud | e. Incorporar la política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales.
63 | 4. Control Social en Salud | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Un encuentro con la comunidad para la capacitacion en temas relacionados con la gestion publica | Ejecucion del encuentro con la asociacion de usurios para capacitacion y formacion en gestion publica. | 1 | Capacitacion y formacion de la asociacion de usuarios de la entidad | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 4. Control Social en Salud | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Publicacion periodica de informacion institucional en redes sociales, pagina web y carteleras. | Actualizar la informacion de interes para la ciudadania a traves de redes sociales, pagina web y carteleras. | 3 | Cuatrimestralmente o de manera periodica actualizar la informacion de interes para la ciudadania a traves de redes sociales, pagina web y carteleras. | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 4. Control Social en Salud | c. Posicionar el Control Social como elemento básico de la democracia y la transparencia en Salud, lo cual incluye el reconocimiento a Veedores y a sus redes. | Ejercicios de control social a las actividades en salud prestadas por la ESE, a traves de la asociacion de usuarios | Realizar ejercicio en campo de satisfaccion de los usuarios frente a la prestacion de los servicios de salud en la ESE. | 2 | Asociacion de usuarios realizando control social a traves de actividad en campo y socializando los resultados en las asambleas, para informar a gerencia y tomas decisiones. | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 4. Control Social en Salud | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la Participación Ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | Incluir en la rendicion de cuentas de la gerencia, el espacio de intervencion para la asociacion de usuarios. | Numero de rendiciones de cuentas realizadas | 1 | Ejecucion de la rendicion de cuentas por parte de la representante de la asociacion de usuarios ante la junta directiva: Asociacion de usuarios y comité de etica | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 4. Control Social en Salud | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Lograr la formación de los funcionarios y las estancias de participación de la ESE. (Asociacion de usuarios) | Ejecutar plan de capacitaciones en control social | 1 | Ejecutar plan de capacitación (MODULO CONTROL SOCIAL) | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 4. Control Social en Salud | f. Crear un observatorio de participación y control social en salud.
63 | 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Plan de trabajo de la asociaciòn de usuarios y su ejecucion | Rendición de cuentas publica para socializar el plan de trabajo de la asociacion de usuarios 2022 | 1 | Incluir dentro de los temas de rendicion de cuentas publicas la socializacion de la ejecucion del plan de trabajo de la asociacion de usuarios 2023 | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | ESE realizando rendicion de cuentas a la ciudadania como elemento de gestion y transparencia | Informe de rendicion de cuentas publicas a la comunidad por parte de la gerencia, promoviendo la participacion de la ciudadania | 1 | Planear, ejecutar y presentar informe de la rendicion de cuentas en la pagina web para consulta permanente por parte de la ciudadania | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Junta directiva de la ESE con participacion de la comunidad, vigente y funcionado | Dar cumplimiento a la normativa vigente dentro de la cual la comunidad hace parte de la junta directiva como veedora del gasto | 1 | Mantener la representación de la comunidad de manera permanente en las sesiones de la junta directiva de la ese | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173
63 | 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | d. Fortalecer los escenarios para la Participación en la decisión. | Junta directiva de la ESE con participacion de la comunidad, vigente y funcionado | Representante de la comunidad en la junta directiva, participando de la toma de decisiones | 6 | Mantener la representacion de la comunidad de manera permanente en las sesiones de la Junta Directiva de la ESE | 52173 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 |  |  | 52173