## Hoja1
|  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESO | [5 empty] | CONTROLES POR PROCESO | [9 empty] | SEGUIMIENTO
# | Proceso | Escenario de riesgo | ¿Involucra aspectos de corrupción? | Lista Causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | [9 empty] | Seguimiento
1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PLANEACIÓN | Posibilidad de sanciones disciplinarias por Incumplimiento de metas y objetivos estratégicos debido a falencias en el seguimiento a planes institucionales | No | Internas - I6 Cultura Organizacional | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 30% | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento. | [9 empty] | I Trimestre 2025 |  | II Trimestre 2025 |  | III Trimestre 2025 |  | IV Trimestre 2025
[8 empty] | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Seguimiento a planes de acción | Contratista Planeación | Si | Manual | Preventivo | Trimestral | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 30% | Moderado | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución del control (seguimiento del primer trimestre de planes de acción por proceso 2025) en la periodicidad establecida | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución del control (seguimiento del segundo trimestre de planes de acción por proceso 2025) en la periodicidad establecida | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución del control (seguimiento del tercer trimestre de planes de acción por proceso 2025) en la periodicidad establecida | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución del control (seguimiento del cuarto trimestre de planes de acción por proceso 2025) en la periodicidad establecida
2 | CALIDAD | Incumplimiento de los requisitos de calidad exigidos a los prestadores de servicios de salud que pueden generar sanciones de la Secretaría de Salud Departamental o perdida de la certificación ISO 9001. | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 60% | Alto | Mostrando 1-4 de 4 elementos.
|  |  |  | Internas - I7 Económicos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Autoevaluación de habilitación | Contratista Calidad | Si | Manual | Detectivo | Anual | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 60% | Alto | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Se realizó autoevaluación en el primer trimestre | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Se continúa con la ejecución del plan de sostenimiento de condiciones de habilitación | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Se realizó autoevaluación de habilitación en auditorias internas y continúa en ejecución plan de choque | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Se realizó seguimiento a la ejecución del plan de choque
[8 empty] | 2 | Programa de Auditorias Internas de Calidad ISO 9001 | Contratista Calidad | Si | Manual | Detectivo | Anual | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 60% | Alto | 2025-04-17 | No aplica. Auditorias Internas programadas para el mes de julio | 2025-07-22 | No aplica. Auditorias Internas programadas para el mes de julio | 2025-10-16 | Se realizaron Auditorias internas de Calidad en el mes de julio, con acciones correctivas formuladas y plan de mejora con seguimiento | 2026-01-20 | Se realiza seguimiento a las ejecución de las acciones correctivas y plan de mejora derivados de las auditorias internas
[8 empty] | 3 | Monitoreo de indicadores de calidad | Contratista Calidad | Si | Manual | Detectivo | Mensual | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 60% | Alto | 2025-04-17 | Se realiza monitoreo mensual de indicadores de calidad y consolidado trimestral | 2025-07-22 | Se realiza monitoreo mensual de indicadores de calidad y consolidado trimestral | 2025-10-16 | Se realiza monitoreo mensual de indicadores de calidad y consolidado trimestral | 2026-01-20 | Se realiza monitoreo mensual de indicadores de calidad y consolidado trimestral
[8 empty] | 4 | Seguimiento al cumplimiento del PAMEC | Contratista Calidad | Si | Manual | Detectivo | Semestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 60% | Alto | 2025-04-17 | En el primer trimestre se realizó autoevaluación frente a estándares de acreditación como inicio a la ruta crítica para la formulación del PAMEC | 2025-07-22 | En el segundo trimestre se realizó selección de procesos a mejorar, priorización y formulación del plan de acción del PAMEC, el cual inició ejecución en el mes de junio | 2025-10-16 | En el tercer trimestre continuó con la ejecución del plan de acción y se realizó primer seguimiento en el mes de agosto | 2026-01-20 | En el tercer trimestre continuó con la ejecución del plan de acción y se realizó seguimiento en el mes de octubre y diciembre
3 | NEGOCIACIÓN Y VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | Desfinanciamiento institucional por negociación de servicios de salud con tarifas y condiciones contractuales no sostenibles | No | Externas - E2 Económicas | 4 - Probable //Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Extremo | Mostrando 1-2 de 2 elementos.
|  |  |  | Externas - E7 Legales |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | 1 | Seguimiento y análisis periódico a la facturación vs recaudo por cada contrato de capitación | Contratista Contratación Servicios de Salud | No | Manual | Detectivo | Trimestral | 4 - Probable //Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Extremo | 2025-04-17 | Se evidencia seguimiento y analisis de la facturación vs recaudo del contrato de capitación con Nueva EPS correspondiente al primer trimestre | 2025-07-22 | Se evidencia seguimiento y analisis de la facturación vs recaudo del contrato de capitación con Nueva EPS correspondiente al segundo trimestre | 2025-10-16 | Se evidencia seguimiento y analisis de la facturación vs recaudo del contrato de capitación con Nueva EPS correspondiente al tercer trimestre | 2026-01-20 | Se evidencia seguimiento y analisis de la facturación vs recaudo del contrato de capitación con Nueva EPS correspondiente al cuarto trimestre
[8 empty] | 2 | Análisis oferta y demanda, de exigencias normativas y de tarifas, de manera previa a la suscripción de acuerdos de voluntades con las ERP. | Contratista Contratación Servicios de Salud | No | Manual | Preventivo | Por evento | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida
4 | PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD | Inoportunidad en la atención medica en el servicio de consulta externa, debido a la insuficiencia de horas medico, para atender la demanda | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I7 Económicos |  |  |  | 1 | El auditor medico mensualmente analiza el indicador de oportunidad de atención médica generado por estadística, de encontrar desviaciones, implementa acciones correctivas e informa a Gerencia. | Contratista Auditoria | Si | Manual | Detectivo | Mensual | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | 2025-04-17 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en consulta de medicina general y se da cumplimiento al estandar establecido | 2025-07-22 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en consulta de medicina general y se da cumplimiento al estandar establecido | 2025-10-16 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en consulta de medicina general y se da cumplimiento al estandar establecido | 2026-01-20 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en consulta de medicina general y se da cumplimiento al estandar establecido
5 | PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD | Inoportunidad en la atención odontológica a los usuarios de la entidad por recurso humano insuficiente | No | Externas - E4 Sociales | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I7 Económicos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Monitorear mensualmente la oportunidad en la asignación de citas de odontología de primera vez, verificando que se encuentre dentro de los estándares establecidos y adoptando las medidas necesarias en caso de desviación. | Responsable Odontología | Si | Manual | Preventivo | Mensual | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Bajo | 2025-04-17 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en valoración de primera vez por odontología y se da cumplimiento al estandar establecido | 2025-07-22 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en valoración de primera vez por odontología y se da cumplimiento al estandar establecido | 2025-10-16 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en valoración de primera vez por odontología y se da cumplimiento al estandar establecido | 2026-01-20 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en valoración de primera vez por odontología y se da cumplimiento al estandar establecido
6 | PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD | Inoportunidad en la atención de urgencias a pacientes clasificados como triage II, debido a la falta de adherencia del personal de urgencias al protocolo de TRIAGE. | No | Externas - E7 Legales | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I1 Personal |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | 1 | El responsable de urgencias, verifica en el sistema CNT el tiempo de espera para la atención del paciente clasificado como triage II. De encontrar desviaciones (Mayor a 30 minutos), implementa planes de acción correctivos e informa a Gerencia | Responsable Urgencias | Si | Manual | Detectivo | Mensual | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día | Moderado | 2025-04-17 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en atención en triage II correspondiente al primer trimestre del año y se da cumplimiento al estandar establecido | 2025-07-22 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en atención en triage II correspondiente al segundo trimestre del año y se da cumplimiento al estandar establecido | 2025-10-16 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en atención en triage II correspondiente al tercer trimestre del año y se da cumplimiento al estandar establecido | 2026-01-20 | Se monitorea mensualmente indicador de oportunidad en atención en triage II correspondiente al cuarto trimestre del año y se da cumplimiento al estandar establecido
7 | PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD | Fallas en la identificación del paciente y muestras de laboratorio clínico que pueden dar lugar a diagnósticos médicos errados. | No | Internas - I1 Personal | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Bajo | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | 1 | La auxiliar del laboratorio clínico al momento de iniciar la toma de muestras verifica que la información y documentación suministrada en la fase preanalítica corresponda con la identificación del paciente y de su muestra clínica. De encontrar datos no concordantes la (el) bacteriólogo (a) responsable, registra el evento y analiza las causas, realizando de inmediato solicitud al paciente para la toma de nueva muestra clínica. | Bacterióloga | Si | Manual | Correctivo | Diario | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Bajo | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Durante el primer trimestre del año no se presentaron eventos o incidentes por errores en la identificación de la muestra | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Durante el segundo trimestre del año no se presentaron eventos o incidentes por errores en la identificación de la muestra | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Durante el tercer trimestre del año no se presentaron eventos o incidentes por errores en la identificación de la muestra | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Durante el cuarto trimestre del año no se presentaron eventos o incidentes por errores en la identificación de la muestra
8 | PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD | Pérdida de la integridad fisicoquímica de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos debido a un inadecuado proceso de almacenamiento | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 5 Catastrófico // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de cinco (5) días. | Extremo | Mostrando 1-2 de 2 elementos.
|  |  |  | Internas - I2 Infraestructura |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | 1 | Control de temperatura y humedad del ambiente | Responsable Servicio Farmacéutico | Si | Manual | Preventivo | Diario | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 1 Insignificante // Descripción: No afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstos por la entidad | Bajo | 2025-04-17 | Diariamente se lleva registro de temperatura y humedad, tres veces al día, conservandose en condiciones adecuadas | 2025-07-22 | Diariamente se lleva registro de temperatura y humedad, tres veces al día, conservandose en condiciones adecuadas | 2025-10-16 | Diariamente se lleva registro de temperatura y humedad, tres veces al día, conservandose en condiciones adecuadas | 2026-01-20 | Diariamente se lleva registro de temperatura y humedad, tres veces al día, conservandose en condiciones adecuadas
Internas - I7 Económicos
[8 empty] | 2 | Control de fechas de vencimiento | Responsable Servicio Farmacéutico | Si | Manual | Detectivo | Mensual | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 1 Insignificante // Descripción: No afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstos por la entidad | Bajo | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre se dio cumplimiento al control mensual de semaforización de medicamentos y dispositivos médicos | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre se dio cumplimiento al control mensual de semaforización de medicamentos y dispositivos médicos | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre se dio cumplimiento al control mensual de semaforización de medicamentos y dispositivos médicos | 2026-01-20 | Durante el cuarto trimestre se dio cumplimiento al control mensual de semaforización de medicamentos y dispositivos médicos
9 | PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD | Inventarios de medicamentos y dispositivos médicos con diferencias de cantidades físicas vs lo registrado en el sistema de información | Si | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | 1 | Control de Inventarios del servicio farmacéutico | Responsable Servicio Farmacéutico | Si | Manual | Detectivo | Trimestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día | Moderado | 2025-04-17 | En el primer trimestre se realizó inventarios de servicio farmaceutico | 2025-07-22 | No se realizó control de inventarios en el segundo trimestre del año | 2025-10-16 | En el tercer trimestre no se realizó inventarios de servicio farmaceutico | 2026-01-20 | Se realizaron tres inventarios en el ultimo trimestre 15 de octubre, 12 de diciembre y 29 de diciembre
10 | PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD | Inoportunidad en en la respuestas a las PQRS de los usuarios debido a demoras en la gestión de las mismas por los responsables de los servicios involucrados | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | El responsable del proceso de SIAU verifica semanalmente las respuestas a las PQRS por parte de los responsables de los servicios involucrados, de acuerdo a los tiempos establecidos en el tablero de control registrando en el la fecha de respuesta una vez haya sido recibida efectivamente por el usuario. De encontrar incuplimiento alerta al responsable del servicio para que emita la respuesta dentro de los términos de ley establecidos para la entidad. | Responsable SIAU | Si | Manual | Correctivo | Diario | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Bajo | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre se dio respuesta oportuna a todas las PQR recibidas | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre se dio respuesta oportuna a todas las PQR recibidas | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre se dio respuesta oportuna a todas las PQR recibidas | 2026-01-20 | Durante el tercer trimestre se dio respuesta oportuna a todas las PQR recibidas
11 | GESTIÓN TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Ingreso de personal a la entidad que no cumple requisitos de formación y experiencia, debido a falencias en el proceso de selección y vinculación | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Verificación de cumplimiento de requisitos de personal para su ingreso a la entidad | Contratista Talento Humano | No | Manual | Preventivo | Por evento | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Bajo | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución del control y a la periodicidad establecida para el personal de planta y contratista directo, más no se realiza control a todo personal que ingresa por la Temporal | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución del control y a la periodicidad establecida para el personal de planta y contratista directo, más no se realiza control a todo personal que ingresa por la Temporal | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución del control y a la periodicidad establecida para el personal de planta y contratista directo, más no se realiza control a todo personal que ingresa por la Temporal | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución del control y a la periodicidad establecida para el personal de planta y contratista directo, más no se realiza control a todo personal que ingresa por la Temporal
12 | GESTIÓN TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Incumplimiento de los requisitos legales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aplicables a la empresa | No | Internas - I1 Personal | 4 - Probable //Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | 3 Moderado // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día | Alto | Mostrando 1-2 de 2 elementos.
|  |  |  | Internas - I7 Económicos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Auditoria interna al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Contratista Calidad | Si | Manual | Preventivo | Anual | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día | Moderado | 2025-04-17 | Actividad Programada para el mes de Octubre | 2025-07-22 | Actividad Programada para el mes de Octubre | 2025-10-16 | Actividad Reprogramada para el mes de Noviembre, por auditoria externa del ICONTEC | 2026-01-20 | Auditoria realizada en el mes de diciembre de 2025
[8 empty] | 2 | Seguimiento al plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo | Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo | Si | Manual | Preventivo | Trimestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día | Moderado | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre se ejecutaron 25 acciones del Plan Anual de Trabajo de SGSST para un cumplimiento del 23% | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre se ejecutaron 42 acciones del Plan Anual de Trabajo de SGSST para un cumplimiento del 40% | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre se ejecutaron 42 acciones del Plan Anual de Trabajo de SGSST para un cumplimiento del 58% | 2026-01-20 | Durante el tercer trimestre se ejecutaron 42 acciones del Plan Anual de Trabajo de SGSST para un cumplimiento del 84%
13 | GESTIÓN TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Inadecuada segregación en la fuente de residuos generados en la atención en salud. | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Afectación leve de uno o varios de los factores ambientales (agua, aire, clima, vegetación, fauna, suelo...) que puede afectar de manera importante en el entorno inmediato | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I7 Económicos |  |  |  | 1 | Inspecciones de manejo de residuos | Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo | Si | Manual | Detectivo | Trimestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Afectación leve de uno o varios de los factores ambientales (agua, aire, clima, vegetación, fauna, suelo...) que puede afectar de manera importante en el entorno inmediato | Moderado | 2025-04-17 | Se cuenta con evidencias de la ejecución del control en la periodicidad establecida | 2025-07-22 | Se cuenta con evidencias de la ejecución del control en la periodicidad establecida | 2025-10-16 | Se cuenta con evidencias de la ejecución del control en la periodicidad establecida | 2026-01-20 | Se cuenta con evidencias de la ejecución del control en la periodicidad establecida
14 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Perdida de información institucional por ataques informáticos a través de la pagina web y correos electrónicos de la entidad. | No | Externas - E5 Tecnológicas | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | Moderado | Mostrando 1-2 de 2 elementos.
|  |  |  | Internas - I1 Personal |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Copia automática de seguridad | Contratista Sistemas | Si | Automático | Preventivo | Diaria | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | Moderado | 2025-04-17 | En el primer trimestre se realizaron copias de seguridad automáticas de los equipos de computo de la entidad | 2025-07-22 | En el segundo trimestre se realizaron copias de seguridad automáticas de los equipos de computo de la entidad | 2025-10-16 | En el tercer trimestre se realizaron copias de seguridad automáticas de los equipos de computo de la entidad | 2026-01-20 | En el tercer trimestre se realizaron copias de seguridad automáticas de los equipos de computo de la entidad
[8 empty] | 2 | Bloqueo de spam | Contratista Sistemas | Si | Automático | Preventivo | Diario | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 3 Moderado // Descripción: Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | Bajo | 2025-04-17 | Se evidencia ejecución del control de manera automática y en la periodicidad establecida | 2025-07-22 | Se evidencia ejecución del control de manera automática y en la periodicidad establecida | 2025-10-16 | Se evidencia ejecución del control de manera automática y en la periodicidad establecida | 2026-01-20 | Se evidencia ejecución del control de manera automática y en la periodicidad establecida
15 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Perdida de información de los procesos de la entidad por inadecuado manejo de hardware. | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | Moderado | Mostrando 1-3 de 3 elementos.
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I7 Económicos |  |  |  | 1 | Instalación de antivirus en equipos de computo. | Contratista Sistemas | Si | Manual | Preventivo | Por evento | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 3 Moderado // Descripción: Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | Bajo | 2025-04-17 | Durante el periodo evaluado se evidenció ejecución del control y no se reportaron perdidas de información por virus | 2025-07-22 | Durante el periodo evaluado se evidenció ejecución del control y no se reportaron perdidas de información por virus | 2025-10-16 | Durante el periodo evaluado se evidenció ejecución del control y no se reportaron perdidas de información por virus | 2026-01-20 | Durante el periodo evaluado se evidenció ejecución del control y no se reportaron perdidas de información por virus
[8 empty] | 2 | Implementación de Políticas de seguridad informática. | Contratista Sistemas | Si | Manual | Preventivo | Trimestral | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 3 Moderado // Descripción: Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | Bajo | 2025-04-17 | Se viene dando cumplimiento a las politicas de seguridad informatica y no se han reportado materializaciones de riesgo de pérdida de la información por manejo inadecuado de software | 2025-07-22 | Se viene dando cumplimiento a las politicas de seguridad informatica y no se han reportado materializaciones de riesgo de pérdida de la información por manejo inadecuado de software | 2025-10-16 | Se viene dando cumplimiento a las politicas de seguridad informatica y no se han reportado materializaciones de riesgo de pérdida de la información por manejo inadecuado de software | 2026-01-20 | Se viene dando cumplimiento a las politicas de seguridad informatica y no se han reportado materializaciones de riesgo de pérdida de la información por manejo inadecuado de software
[8 empty] | 3 | Mantenimiento preventivo de equipos de computo. | Contratista Sistemas | Si | Manual | Preventivo | Semestral | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 3 Moderado // Descripción: Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | Bajo | 2025-04-17 | No evaluable, periodicidad semestral, programada para el segundo trimestre | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Mantenimiento realizado en el meses de mayo de 2025. | 2025-10-16 | No evaluable, periodicidad semestral, programada para el cuarto trimestre | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución del control en la periodicidad establecida. Mantenimiento realizado en el meses de noviembre y diciembre de 2025.
16 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Acceso a información confidencial y/o privilegiada del sistema de información institucional por parte de usuarios no autorizados. | No | Internas - I1 Personal | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Afectación grave de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Creación y asignación de perfiles. | Contratista Sistemas | Si | Manual | Preventivo | Por evento | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 4 Mayor // Descripción: Afectación grave de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | Bajo | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre del año se crearon los perfiles para los usuarios nuevos del sistema de acuerdo al cargo a desempeñar | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre del año se crearon los perfiles para los usuarios nuevos del sistema de acuerdo al cargo a desempeñar | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre del año se crearon los perfiles para los usuarios nuevos del sistema de acuerdo al cargo a desempeñar | 2026-01-20 | Durante el tercer trimestre del año se crearon los perfiles para los usuarios nuevos del sistema de acuerdo al cargo a desempeñar
17 | COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS | Suspensión de la prestación del servicio por falta de disponibilidad de insumos y elementos necesarios para los procesos de atención | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Despacho completo y oportuno de requisiciones | Responsable Compras, Bienes y Suministros | Si | Manual | Preventivo | Mensual | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Bajo | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre se realizó despacho completo y oportuno de todas las requisiciones realizadas | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre se realizó despacho completo y oportuno de todas las requisiciones realizadas a excepción de odontología donde hubo demoras en la contratación de insumos | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre se realizó despacho completo y oportuno de todas las requisiciones realizadas | 2026-01-20 | Durante el tercer trimestre se realizó despacho completo y oportuno de todas las requisiciones realizadas
18 | COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS | Sustracción de bienes y/o suministros del Hospital (activos fijos, insumos de almacén) por parte del cliente interno | Si | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Moderado | Mostrando 1-2 de 2 elementos.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Control de inventarios de activos fijos | Responsable Compras, Bienes y Suministros | Si | Manual | Detectivo | Semestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Moderado | 2025-04-17 | No evaluable, periodicidad semestral, programada para el segundo trimestre | 2025-07-22 | Se da cumplimiento al control en la periodicidad establecida | 2025-10-16 | No evaluable, periodicidad semestral, programada para el segundo trimestre | 2026-01-20 | Se da cumplimiento al control en la periodicidad establecida
[8 empty] | 2 | Inventario de almacen | Responsable Compras, Bienes y Suministros | Si | Manual | Detectivo | Semestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Moderado | 2025-04-17 | No evaluable, periodicidad semestral, programada para el segundo trimestre | 2025-07-22 | Se da cumplimiento al control en la periodicidad establecida | 2025-10-16 | No evaluable, periodicidad semestral, programada para el segundo trimestre | 2026-01-20 | Se da cumplimiento al control en la periodicidad establecida
19 | MANTENIMIENTO | Deterioro de la infraestructura y dotación hospitalaria por falencias en el mantenimiento | No | Internas - I3 Procesos | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I7 Económicos |  |  |  | 1 | Seguimiento al cronograma de mantenimiento hospitalario | Responsable Mantenimiento | Si | Manual | Preventivo | Trimestral | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Bajo | 2025-04-17 | Se da cumplimiento al control en la periodicidad establecida | 2025-07-22 | Se da cumplimiento al control en la periodicidad establecida | 2025-10-16 | Se da cumplimiento al control en la periodicidad establecida | 2026-01-20 | Se da cumplimiento al control en la periodicidad establecida
20 | MANTENIMIENTO | contaminación ambiental por inadecuado mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la entidad. | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Afectación leve de uno o varios de los factores ambientales (agua, aire, clima, vegetación, fauna, suelo...) que puede afectar de manera importante en el entorno inmediato | Moderado | Mostrando 1-2 de 2 elementos.
[8 empty] | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | Seguimiento al mantenimiento periódico de la PTAR | Responsable Mantenimiento | No | Manual | Preventivo | Mensual | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 2 Menor // Descripción: Afectación leve de uno o varios de los factores ambientales (agua, aire, clima, vegetación, fauna, suelo...) que puede afectar de manera importante en el entorno inmediato | Bajo | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre se dio cumplimiento al mantenimiento de la PTAR | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre se dio cumplimiento al mantenimiento de la PTAR | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre se dio cumplimiento al mantenimiento de la PTAR | 2026-01-20 | Se realizó mantenimiento anual del sistema septico por proveedor externo el 15 de noviembre de 2025. Se debe dejar evidencia del mantenimiento mensual a través del formato.
[8 empty] | 2 | caracterización de aguas residuales | Responsable Mantenimiento | Si | Manual | Detectivo | Anual | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 2 Menor // Descripción: Afectación leve de uno o varios de los factores ambientales (agua, aire, clima, vegetación, fauna, suelo...) que puede afectar de manera importante en el entorno inmediato | Bajo | 2025-04-17 | Actividad programada para el ultimo trimestre del año | 2025-07-22 | Actividad programada para el ultimo trimestre del año | 2025-10-16 | Actividad programada para el ultimo trimestre del año | 2026-01-20 | Actividad ejecutada en el mes de 1 de diciembre en las dos sedes
21 | GESTIÓN JURÍDICA | Suscripción de contratos sin el lleno de requisitos legales | Si | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor >20 y <50% | Alto | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | El responsable de contratación verifica que la información y documentación suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos acorde al tipo de contratación, la confronta con la lista de chequeo, de encontrar datos no concordantes o documentos faltantes los devuelve al responsable del proceso que reporta la necesidad para que se subsanen las objeciones o se descarte el proveedor. | Abogado Contratación | Si | Manual | Preventivo | Por evento | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor >20 y <50% | Moderado | 2025-04-17 | Durante el periodo evaluado se realizó control de legalidad de todos los contratos suscritos | 2025-07-22 | Durante el periodo evaluado se realizó control de legalidad de todos los contratos suscritos | 2025-10-16 | Durante el periodo evaluado se realizó control de legalidad de todos los contratos suscritos | 2026-01-20 | Durante el periodo evaluado se realizó control de legalidad de todos los contratos suscritos
22 | GESTIÓN JURÍDICA | Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores por baja calidad de los bienes y servicios suministrados a la entidad. | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor >5 y <20% | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre del Control | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | 1 | El responsable de contratación verifica que la distribución de los riesgos y las pólizas que se deban adquirir den cobertura y amparen la calidad de los bienes y/o servicios contratados | Abogado(a) Contratación | Si | Manual | Preventivo | Por evento | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 1 Insignificante // Descripción: No afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstos por la entidad | Bajo | 2025-04-17 | Durante el periodo evaluado se dio cumplimiento a la ejecución del control de acuerdo al tipo de contrato | 2025-07-22 | Durante el periodo evaluado se dio cumplimiento a la ejecución del control de acuerdo al tipo de contrato | 2025-10-16 | Durante el periodo evaluado se dio cumplimiento a la ejecución del control de acuerdo al tipo de contrato | 2026-01-20 | Durante el periodo evaluado se dio cumplimiento a la ejecución del control de acuerdo al tipo de contrato
23 | GESTIÓN JURÍDICA | Publicación inoportuna o no publicación de los procesos de contratación en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor >5 y <20% | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre del Control | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | 1 | El responsable de contratación constata el cargue efectivo de la información publicada en las plataformas del SIA observa y Secop de manera oportuna y consistente a la documentación pre contractual y contractual necesaria para cumplir con la publicidad de los procesos. | Abogado(a) Contratación | No | Manual | Preventivo | Por evento | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor >5 y <20% | Moderado | 2025-04-17 | Durante el periodo evaluado la abogada de contratación realizó el cargue de los contratos en la plataforma SECOP y SIA Observa | 2025-07-22 | Durante el periodo evaluado la abogada de contratación realizó el cargue de los contratos en la plataforma SECOP y SIA Observa | 2025-10-16 | Durante el periodo evaluado la abogada de contratación realizó el cargue de los contratos en la plataforma SECOP y SIA Observa | 2026-01-20 | El 21 de octubre de 2025 se recibió requerimiento de información de la CGQ por rendición extemporánea de contratos en SIA Observa o con inconsistencias
24 | GESTIÓN JURÍDICA | Posibilidad de afectación económica de la entidad por fallos judiciales en contra de la entidad debido a inoportunidad en las contestaciones de las actuaciones judiciales | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | 1 | El(la) abogado(a) de defensa judicial revisa semanalmente en la pagina de la rama judicial el estado de los procesos en los cuales hace parte la entidad, verificando las novedades y actuaciones pendientes y alimenta la herramienta de seguimiento a procesos para su monitoreo. | Abogado(a) Defensa Judicial | Si | Manual | Preventivo | Mensual | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Bajo | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre el abogado de defensa judicial dio tramite oportuno a la contestación de demandas en contra de la entidad | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre el abogado de defensa judicial dio tramite oportuno a la contestación de demandas en contra de la entidad | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre el abogado de defensa judicial dio tramite oportuno a la contestación de demandas en contra de la entidad | 2026-01-20 | Durante el tercer trimestre el abogado de defensa judicial dio tramite oportuno a la contestación de demandas en contra de la entidad
25 | GESTIÓN JURÍDICA | Posibilidad de afectación económica por pago de intereses moratorios al demandante debido a la falta de provisionamiento de recursos para el pago de sentencias | No | Internas - I1 Personal | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas | Bajo | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Internas - I7 Económicos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
[8 empty] | 1 | El(la) abogado(a) de defensa judicial evalúa trimestralmente el riesgo de los procesos judiciales de acuerdo a la escala establecida por la entidad y a las novedades en los mismos; con dicha información concilia la clasificación de los riesgos y el valor de las pretensiones con el responsable del proceso contable, para la adecuada provisión de los recursos en la contabilidad de los procesos que se encuentran en riesgo alto. | Abogado Defensa Judicial | Si | Manual | Preventivo | Trimestral | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 1 Insignificante // Descripción: No afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstos por la entidad | Bajo | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control
26 | GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de afectación económica de la entidad por multa o sanción de entes de control, debido a falencias en el registro de hechos económicos en las diferentes etapas del proceso contable | Si | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes y/o genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Moderado | Mostrando 1-3 de 3 elementos.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | 1 | La contadora dentro de los primeros diez primeros días de cada mes, realiza conciliación bancaria verificando que los movimientos y saldos de los extractos bancarios, coincidan con los movimientos de entradas, salidas y saldos registrados en el libro auxiliar de contabilidad (Módulos de CNT); de encontrar diferencias le notifica a la responsables de los subprocesos financieros, para su análisis y ajuste. Una vez aprobado y realizado el ajuste respectivo se diligencia el formato de conciliación bancaria por la Contadora, de ser necesario se realiza los ajustes contables pertinentes en los libros de los bancos. | Contadora | Si | Manual | Detectivo | Mensual | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes y/o genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Moderado | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control
[8 empty] | 2 | La Secretaria de Gerencia radica diariamente en el libro radicador de cuentas por pagar, todas las facturas recibidas por servicios prestados o bienes adquiridos por la ESE para ser ingresadas por la auxiliar de contabilidad en el módulo de cuentas por pagar. La contadora dentro de los primeros diez días de cada mes, realiza con la responsable de presupuesto conciliación de cuentas por pagar, verificando que las cuentas vigentes registradas en el modulo de cuentas por pagar de CNT coincidan con las registradas en el módulo de presupuesto. De encontrar diferencias se realiza revisión de la cuenta que tiene diferencias y se realizan las correcciones necesarias. | Secretaria Gerencia, Contadora, Responsable Presupuesto | Si | Manual | Detectivo | Mensual | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes y/o genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Moderado | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control
[8 empty] | 3 | La responsable de contabilidad trimestralmente realiza conciliación de los ingresos por venta de servicios de salud (facturación y cartera) del trimestre anterior, entre los módulos de CNT contabilidad, facturación, cartera y presupuesto, verificando que la relación de servicios facturados entregado por el responsable de facturación, coincida con la información contable y presupuestal. | Responsables Contabilidad, Facturación, Cartera y Presupuesto | Si | Manual | Detectivo | Trimestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes y/o genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Moderado | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control
27 | GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de afectación económica por sanción de los entes de control debido a inconsistencias y retrasos en la información presupuestal reportada | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual y/o los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Moderado | Mostrando 1-3 de 3 elementos.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | 1 | La responsable de presupuesto cada vez que recibe una solicitud de certificados presupuestales (CDP o RP), verifica en la interfaz de presupuesto de CNT la disponibilidad presupuestal y la conformidad de los valores solicitados frente a cotización y el contrato o factura, de encontrar inconsistencias devuelve al responsable de la solicitud para su debida corrección, antes de expedir | Responsable de Presupuesto | No | Manual | Preventivo | Por evento | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual y/o los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Bajo | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control
[8 empty] | 2 | La responsable de presupuesto mensualmente realiza conciliaciones de los gastos ejecutados en el mes anterior con las responsables de tesorería y contabilidad, para lo cual verifica que los pagos y las cuentas por pagar que se tienen registrados en presupuesto coincidan con las registradas en contabilidad y tesorería, de encontrar inconsistencias se identifica cual subproceso debe corregir el error en sistema para que la información sea consistente. | Responsable Presupuesto | Si | Manual | Correctivo | Mensual | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 1 Insignificante // Descripción: No afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstos por la entidad | Bajo | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control
[8 empty] | 3 | La responsable de presupuesto periódicamente verifica en las paginas web de las entidades de control las fechas de reporte de la información presupuestal y de encontrar novedades actualiza el calendario de actividades con las fechas envío, para dar cumplimiento a los términos establecidos | Responsable Presupuesto | No | Manual | Preventivo | Por evento | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 1 Insignificante // Descripción: No afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstos por la entidad | Bajo | 2025-04-17 | Se dio cumplimiento al reporte trimestral de información presupuestal de manera oportua | 2025-07-22 | Se dio cumplimiento al reporte trimestral de información presupuestal de manera oportua | 2025-10-16 | Se dio cumplimiento al reporte trimestral de información presupuestal de manera oportua | 2026-01-20 | Se dio cumplimiento al reporte trimestral de información presupuestal de manera oportua
28 | GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de afectación económica de la entidad por multa o sanción del ente de control debido a pagos errados a terceros | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes y/o genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Moderado | Mostrando 1-2 de 2 elementos.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | 1 | La responsable tesorería cada vez que va a realizar un pago verifica que el numero de identificación del tercero relacionado en el comprobante de egreso, corresponda con el documento de identificación registrado en el banco, si está correcto procede a realizar el pago, de encontrar diferencias devuelve la cuenta y reporta a contabilidad | Auxiliar Tesorería | No | Manual | Preventivo | Por evento | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes y/o genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Moderado | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución del control, durante el primer trimestre no se reportaron errores en pagos a terceros | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución del control, durante el segundo trimestre no se reportaron errores en pagos a terceros | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución del control, durante el tercer trimestre no se reportaron errores en pagos a terceros | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución del control, durante el cuarto trimestre no se reportaron errores en pagos a terceros
[8 empty] | 2 | La responsable de tesorería cada vez que elabora un comprobante de egreso, verifica que el tercero seleccionado en modulo de cuentas por pagar de CNT coincida con el emisor de la factura y que las facturas anexas al formato de relación de contabilidad sean las mismas seleccionadas en el sistema, para poder proceder al pago, de encontrar diferencias no se realiza y se devuelve a Contabilidad | Auxiliar Tesorería | No | Manual | Preventivo | Por evento | 1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | 3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes y/o genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Bajo | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución del control, durante el primer trimestre no se reportaron errores en pagos a terceros | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución del control, durante el segundo trimestre no se reportaron errores en pagos a terceros | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución del control, durante el tercer trimestre no se reportaron errores en pagos a terceros | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución del control, durante el cuarto trimestre no se reportaron errores en pagos a terceros
29 | GESTIÓN FINANCIERA | Sustracción de efectivo de las cajas de la entidad | Si | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 1 Insignificante // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente y/o los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Bajo | Mostrando 1-2 de 2 elementos.
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I4 Tecnología |  |  |  | 1 | Ejecutar diariamente balance de recaudo en cajas por parte de facturadores de la ESE | Directora Mundo Salud y Auxiliar de Tesorería | Si | Manual | Detectivo | Diaria | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 1 Insignificante // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente y/o los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Bajo | 2025-04-17 | Se realizaron diariamente balances de recaudo de caja con directora facturación | 2025-07-22 | Se realizaron diariamente balances de recaudo de caja con directora facturación | 2025-10-16 | Se realizaron diariamente balances de recaudo de caja con directora facturación | 2026-01-20 | Se realizaron diariamente balances de recaudo de caja con directora facturación
[8 empty] | 2 | Ejecutar semestralmente arqueos de caja menor | Auxiliar de Tesorería | Si | Manual | Detectivo | Semestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 1 Insignificante // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente y/o los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Bajo | 2025-04-17 | NA | 2025-07-22 | Se realizo arqueos de caja menor con responsable de almacén | 2025-10-16 | NA | 2026-01-20 | Se realizó arqueos de caja menor con responsable de almacén
30 | GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de afectación económica de la entidad por errores en la identificación del pagador debido a una inadecuada verificación de derechos | No | Externas - E7 Legales | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual y/o incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Alto | Mostrando 1-2 de 2 elementos.
|  |  |  | Internas - I1 Personal |  |  |  | # | Nombre | Cargo | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | 1 | El Técnico Auditor de la Empresa Mundo Salud Médica CTA (tercero responsable del subproceso de facturación) realiza semanalmente auditoria a la validación de derechos de los usuarios facturados al contrato cápita desde la base de datos nominal entregada por la Nueva EPS vs lo facturado en la institución. Si se identifican usuarios que no se encuentran en la base de datos nominal, se verifica uno a uno para subsanar y facturar a la entidad correspondiente, con el fin de garantizar que lo facturado corresponda exactamente a los usuarios capitados. | Directora Mundo Salud | Si | Manual | Correctivo | Semanal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 3 Moderado // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 30% | Moderado | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2026-01-20 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control
Internas - I4 Tecnología
[8 empty] | 2 | El Técnico Auditor de la Empresa Mundo Salud Médica CTA (tercero responsable del subproceso de facturación) realiza auditoria diaria a las facturas de contado correspondiente a los contratos por evento, verificando calidad de factura y de los soportes adjuntos de manera previa a la radicación en la ERP. De encontrar hallazgos se realiza devolución de la cuenta al facturador correspondiente para ser subsanado en 48 horas. | Directora Mundo Salud | Si | Manual | Correctivo | Diario | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 10% | Moderado | 2025-04-17 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-07-22 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control | 2025-10-16 | Se da cumplimiento a la ejecución y periodicidad del control
31 | GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de afectación económica de la entidad por dificultades en la gestión de cartera debido a incumplimiento en obligaciones por parte de ERP | No | Externas - E1 Políticas | 4 - Probable //Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | 4 Mayor // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual y/o incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Extremo | Mostrando 1-3 de 3 elementos.
|  |  |  | Externas - E2 Económicas |  |  |  | # | Nombre | Cargos | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Externas - E7 Legales |  |  |  | 1 | El responsable de cartera mensualmente revisa el informe de estado de cartera por edades y entidades e identifica según el comportamiento de cada cuenta, las entidades a las cuales se debe circularizar | Contratista Cartera | No | Manual | Detectivo | Mensual | 4 - Probable //Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | 4 Mayor // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual y/o incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Extremo | 2025-04-17 | Se dio cumplimiento a la circularización de cartera especialmente a las aseguradoras de SOAT, ARL durante el primer trimestre del año, ya que con las EPS se realiza conciliaciones permanentes mensuales | 2025-07-22 | Se dio cumplimiento a la circularización de cartera durante el primer trimestre del año | 2025-10-16 | Se dio cumplimiento a la circularización de cartera durante el primer trimestre del año | 2026-01-20 | Se dio cumplimiento a la circularización de cartera durante el primer trimestre del año
Internas - I1 Personal
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | 2 | El responsable de cartera revisa quincenalmente la planilla de pagos (consignaciones bancarias) enviada por tesorería y compara con los reportes entregados por las entidades responsables de pago, en el caso que se tenga la relación de factura se registra, se identifica y se envía a la auxiliar de cartera para ser descargada de la cartera, en caso contrario se solicita a la ERP el envío de los soportes de pago a través de medio digital o físico. | Contratista Cartera | Si | Manual | Preventivo | Diario | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual y/o incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Moderado | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre se logró una identificación de pagos del 92% | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre se logró una identificación de pagos del 104% | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre se logró una identificación de pagos del 99% | 2026-01-20 | Durante el cuarto trimestre se logró una identificación de pagos del 99%
Internas - I4 Tecnología
[8 empty] | 3 | El responsable de cartera realiza seguimiento mensual a los compromisos derivados de las conciliaciones con las ERP, identificando el cumplimiento de ambas partes frente afectación de pagos, radicación, aplicación de glosas aceptadas, entre otros; de encontrar incumplimientos por parte de la ERP se escribe recordando el compromiso pendiente. | Contratista Cartera | No | Manual | Preventivo | Mensual | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual y/o incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Moderado | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre se evidenció el seguimiento a compromisos de mesas de conciliación | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre se evidenció el seguimiento a compromisos de mesas de conciliación | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre se evidenció el seguimiento a compromisos de mesas de conciliación | 2026-01-20 | Durante el cuarto trimestre se evidenció el seguimiento a compromisos de mesas de conciliación
32 | GESTIÓN FINANCIERA | Glosas contestadas de manera extemporánea por parte de la entidad a las distintas entidades responsables de pago | No | Externas - E5 Tecnológicas | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual y/o los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Moderado | Mostrando 1-1 de 1 elemento.
|  |  |  | Externas - E7 Legales |  |  |  | # | Nombre | Cargos | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I3 Procesos |  |  |  | 1 | El responsable de glosas de la Empresa Mundo Salud Médica (Tercero Responsable del Proceso de Facturación) cada vez que recibe una notificación de una glosa la registra en el archivo de excel denominado Trazabilidad y seguimiento a glosas correspondiente a cada vigencia, dejando constancia de la fecha en la que se recibe y la fecha máxima para respuesta, con el fin de gestionarla dentro de los términos legales establecidos. La Directora de Mundo Salud mensualmente revisa el indicador del subproceso de glosas para constatar la veracidad de la información e identificar desviaciones del indicador | RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN FINANCIERA | No | Manual | Preventivo | Mensual | 2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento | 2 Menor // Descripción: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual y/o los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Bajo | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre del año se dio respuesta oportuna a glosas | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre del año se dio respuesta oportuna a glosas | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre del año se dio respuesta oportuna a glosas | 2026-01-20 | Durante el cuarto trimestre del año se dio respuesta oportuna a glosas
Internas - I4 Tecnología
33 | CONTROL INTERNO | Posibilidad de afectación económica por multa o sanción del ente regulador debido a falencias en el Sistema de Control Interno | No | Internas - I1 Personal | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | Mostrando 1-4 de 4 elementos.
|  |  |  | Internas - I5 Estructura Organizacional |  |  |  | # | Nombre | Cargos | Documentado | Implementación | Tipo | Frecuencia de ejecución | Nueva probabilidad | Nuevo impacto | Calificación/Nuevo riesgo residual | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento | Fecha Seguimiento | Resultado Seguimiento
|  |  |  | Internas - I6 Cultura Organizacional |  |  |  | 1 | La Asesora de Control Interno realiza auditorias internas y seguimientos periódicos a los procesos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias Internas basado en riesgos y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para cada vigencia, para lo cual elabora un informe final y lo remite al responsable del proceso y a la gerencia, que contiene resultados, hallazgos y recomendaciones para la mejora | ASESOR(A) CONTROL INTERNO - Área: CONTROL INTERNO | Si | Manual | Detectivo | Mensual | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre del año se dio cumplimiento al Programa de Auditorias Internas y se enviaron los informes de las mismas a los auditados con copia a la gerencia | 2025-07-22 | Durante el segundo trimestre del año se dio cumplimiento al Programa de Auditorias Internas y se enviaron los informes de las mismas a los auditados con copia a la gerencia | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre del año se dio cumplimiento al Programa de Auditorias Internas y se enviaron los informes de las mismas a los auditados con copia a la gerencia | 2026-01-20 | Durante el cuarto trimestre del año se dio cumplimiento al Programa de Auditorias Internas y se enviaron los informes de las mismas a los auditados con copia a la gerencia
[8 empty] | 2 | La Asesora de Control Interno semestralmente realiza evaluación independiente al Sistema de Control Interno en el formato establecido por el DAFP, el cual arroja una evaluación cuantitativa y cualitativa para cada componente del MECI y se compara con los resultados del periodo anterior con el fin de evidenciar avances, falencias y oportunidades de mejora, los cuales se reportan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de decisiones | ASESOR(A) CONTROL INTERNO - Área: CONTROL INTERNO | Si | Manual | Detectivo | Semestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | 2025-04-17 | Se presentó evaluación independiente del SCI del segundo semestre de 2024 y sus resultados fueron socializados en el Comité de Control Interno | 2025-07-22 | No evaluable, periodicidad semestral | 2025-10-16 | Se presentó evaluación independiente del SCI del primer semestre de 2025 y sus resultados fueron socializados en el Comité de Control Interno | 2026-01-20 | Se presentó evaluación independiente del SCI del primer semestre de 2025 y sus resultados fueron socializados en el Comité de Control Interno
[8 empty] | 3 | La Asesora de Control Interno realiza semestralmente la evaluación de la identificación de riesgos, diseño y efectividad de los controles establecidos por los responsables de procesos, de conformidad con lo establecido en la Política Institucional de Gestión del Riesgo y elabora informe que es presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de decisiones | ASESOR(A) CONTROL INTERNO - Área: CONTROL INTERNO | Si | Manual | Detectivo | Semestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | 2025-04-17 | Se presentó evaluación de la gesitón del riesgo del segundo semestre de 2024 y sus resultados fueron socializados en el Comité de Control Interno | 2025-07-22 | Se presentó evaluación de la gesitón del riesgo del primer semestre de 2025 y sus resultados fueron socializados en el Comité de Control Interno | 2025-10-16 | No evaluable, periodicidad trimestral | 2026-01-20 | Se presentó evaluación de la gesitón del riesgo del segundo semestre de 2025 y sus resultados serpan socializados en el Comité de Control Interno
[8 empty] | 4 | La Asesora de Control Interno realiza trimestralmente seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Quindío, de detectar incumplimiento solicita al responsable de la actividad su ejecución y aporte de evidencias y da a conocer la situación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | ASESOR(A) CONTROL INTERNO - Área: CONTROL INTERNO | Si | Manual | Detectivo | Cuatrimestral | 3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento | 4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días. | Alto | 2025-04-17 | Durante el primer trimestre del año se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGQ | 2025-07-22 | No evaluable, periodicidad cuatrimestral | 2025-10-16 | Durante el tercer trimestre del año se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGQ | 2026-01-20 | Durante el cuarto trimestre del año se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGQ
ORIGINAL FIRMADO
BEATRIZ ELENA GIRALDO MONTES
Responsable Planeación y Calidad