## Direccionamiento y Planeación
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 011
Fecha: 01 08 2024
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Identificar y apropiar canales de comunicación para difundir información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos | MIPG: Gestión con Valores para resultados | Verificación del cumplimiento de objetivos y metas institucionales así como el alcance de los resultados propuestos, en Comité de Gestión y Desempeño | Presentación del Informe de evaluación de la gestión vigencia 2024 | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-02-01 | 2024-12-31 | Gerencia, Planeación
|  |  | Realizar reuniones bimestrales del Comité de Gestión y Desempeño | No. de reuniones programadas | 6 | 33.33% | 50% | 83.33% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Planeacion
|  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados | Realización de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas | Audiencia publica de rendición de cuentas realizada | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia, Planeación, Líderes de procesos
|  | MIPG Dimensión de Control Interno | Identificación y gestión de riesgos que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales | Acompañar el proceso de documentar el Mapas de riesgo por procesos | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Planeación
|  |  |  | Realizar medición trimestral de la gestión del riesgo por procesos | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Control interno, Planeación
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados | Monitorización trimestral de planes de acción | Informes de trimestrales de seguimiento a planes de acción | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad y Líderes de procesos
|  |  | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional | Informe elaborado de seguimiento al cumplimiento del POA 2024 | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-02-15 | Planeación, Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  | Realización del seguimiento al cumplimiento del plan de gestión gerencial | Informes de evaluación del Plan de Gestión Gerencial 2024 | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Planeación, Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  | Identificación y apropiación de canales de comunicación para difundir información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos | Informes de seguimiento del PAAC cuatrimestral por líderes de procesos | 3 | NA | 33.33% | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Planeación
|  |  |  | No. actividades realizadas/ No. actividades programadas del PAAC | 90% | 34.38% | 81.25% | 87.5% | 90.62% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia y Planeación
|  |  | Formular y presentar proyectos de mejoramiento de infraestructura física, arquitectura de tecnologías de la información y renovacion de tecnologia biomedica | No. De Proyectos formulados | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia y Planeación, Líderes de procesos
GESTION DE CALIDAD |  | Plan de Desarrollo Institucional: Gestión de la Calidad / Imagen Corporativa | Ejecutar el plan de comunicaciones | No. actividades realizadas/No. actividades programadas en el Plan de comunicaciones | 50% | NA | 40% | 60% | 60% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia, Planeación, Talento Humano
[6 empty] | 64.71% | 69.32% | 78.21% | 92.95%

## Calidad
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CALIDAD | [9 empty] | Código: 26-014 |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CALIDAD | [7 empty] | Código: 26-014
[12 empty] | Versión: 011 | [11 empty] | Versión: 009
[12 empty] | Fecha: 01 08 2024 | [11 empty] | Fecha: 22 06 2018
[12 empty] | Página 1 de 1 | [11 empty] | Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025 | [13 empty] | REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM BEJARANO PULIDO
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES | DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META TRIMESTRAL | SEGUIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | [11 empty] | TRIM I
GESTIÓN DE LA CALIDAD | Controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud y las condiciones en que se ofrecen los servicios | MIPG: Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación: Política Gestión del conocimiento y la innovación | Recopilación y organización de la documentación de consulta por procesos en la carpeta compartida | Carpeta compartida con documentación de consulta por procesos completa | 1 | NA | 50% | 87% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad y Líderes de procesos |  | CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación: Política Gestión del conocimiento y la innovación | Recopilar y organizar documentación de consulta por procesos en la carpeta compartida | Carpeta compartida con documentación de consulta por procesos completa | 1 |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad y Líderes de procesos
| Controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud y las condiciones en que se ofrecen los servicios | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Sistema Único de Habilitación | Realización de monitoreo a las condiciones básicas de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa | Condiciones básicas de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, con cumplimento en la ESE | 1 | NA | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad y Financiera
|  |  | Realización de monitoreo a las condiciones tecnico científicas del SUH | No. actividades realizadas/No. actividades programadas en el plan de sostenimiento de habilitación | > 90% | 20% | 52.73% | 65.45% | 69.09% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia, Calidad y Líderes de procesos
| Mejorar la Calidad de la Atención en Salud ofrecida a la población, a través de mecanismos sistemáticos y continuos de evaluación, seguimiento y mejora con el fin de lograr estándares superiores de calidad correspondientes con acreditación y por encima de los mínimos de habilitación, centrados siempre en el usuario, para lograr un equilibrio entre la satisfacción de las expectativas del individuo y las necesidades de los usuarios. | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados. DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud -PAMEC | Proyección del documento PAMEC | Documento PAMEC revisado y ajustado | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad | [5 empty] | Proyectar documento PAMEC | Documento PAMEC ajustado | 1 |  | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Líder de Calidad
|  |  | Ejecución del esquema de Ruta Crítica del PAMEC recomendada por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro del Documento Pautas de Auditoria. | No. actividades realizadas/No. actividades programadas del PAMEC | > 90% | NA | NA | 77.78% | 92.59% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad | Primer seguimiento en Agosto
|  |  | Realización de auditorías al PAMEC | Informes de seguimiento a las auditorías al PAMEC realizadas | 2 | NA | NA | 50% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad | Primer seguimiento en Agosto |  |  |  |  | Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del PAMEC | Informes de seguimiento elaborados | 2 |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Líder de Calidad
|  |  | Realización de actividades de seguimiento al plan de mejoramiento del PAMEC | Informes de seguimiento elaborados al plan de mejoramiento del PAMEC | 3 | NA | NA | 33.33% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad | Primer seguimiento en Agosto
|  |  | Reportar información de ejecución del PAMEC a la Superintendencia Nacional de Salud | Informe de la Circular 012 presentado oportunamente | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Calidad | [5 empty] | Realizar reporte de indicadores semestrales de Calidad al Ministerio de Salud (Decreto 2193) | Informes de calidad presentados oportunamente | 2 |  | 2019-07-01 | 2020-01-31 | Líder de Calidad
| Reportar trimestralmente al MSPS los resultados de indicadores de calidad sistemas y divulgar sus resultados | Decreto 2193 de 2004 | Reportar los indicadores Trimestrales de Calidad al Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 2193 de 2004) | Informes de calidad analizados y presentados trimestralmente en el Comité de Gestión y Desempeño | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad | [5 empty] | Reportar información de ejecución del PAMEC a la Superintendencia Nacional de Salud | Informe de la Circular 012 presentado oportunamente | 1 |  | 2019-01-01 | 2020-02-28 | Líder de Calidad
| Implementar escenarios de participación con la comunidad, para la sostenibilidad, la transparencia y la satisfacción del usuario | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política Participacion ciudadana: Deberes y Derechos del Usuario | Evaluación semestral de la Política Política de Participación Social en Salud (PPSS) | No. actividades realizadas/No. actividades programadas. Política de Participación Social en Salud (PPSS) de cada vigencia | 90% | 21.74% | 60.87% | 82.61% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad
| Ejecutar las actividades que conduzcan al cumplimiento de los requisitos del SGC ISO 9001:2015 | Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 | Desarrollar el SGC, manteniendo su operación y conocimento en los colaboradores | Número de auditorías internas ejecutadas / Total auditorías internas programadas. | 60% | NA | NA | 100% | NA | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Calidad, Equipo Auditores ISO | Auditorias Programadas para el mes de Julio
|  |  |  | Certificación Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 | 100% | NA | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Calidad
[6 empty] | 53.35% | 53.4% | 74.57% | 95.21% |  | DOCUMENTO CONTROLADO

## Control Interno
|  |  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 011
Fecha: 01 08 2024
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
DIMENSION | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META ANUAL | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[7 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
CALIDAD | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios con el compromiso de mantener el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la Seguridad del Usuario | Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo establecido | Mapa de Riesgos de Corrupción con seguimiento cuatrimestral | 3 | NA | 33.33% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno, Líderes de Procesos
|  |  | MIPG: Dimensión: Información y comunicación / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento cumplimiento de requisitos la Ley de Transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014) | Informe de seguimiento a los compromisos de Ley de transparencia | 2 | 50% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  | MIPG/ Dimensión Información y comunicación / Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Realizar evaluación por parte de la OCI para identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Informe elaborado de evaluación de la promoción de la participación ciudadana de la entidad en la rendición de cuentas | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  | MIPG/ Dimensión Control Interno / Política Control Interno | Realizar reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Reuniones realizadas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 6 | 16.67% | 16.67% | 50% | 66.67% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar evaluación desempeño institucional por procesos | Informe elaborado de evaluación del desempeño institucional por procesos | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  | Liderazgo Estratégico | Realizar seguimiento a la austeridad en el gasto | Informes de Austeridad en el gasto elaborados | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo | Informes elaborados de seguimiento al cumplimiento del POA | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno, Planeación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución del plan anticorrupción | Informes elaborados de seguimiento al plan Anticorrupcion | 3 | NA | 33.33% | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno, Líderes de Procesos | Se realizó el tercer seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2024 en el mes de enero
|  |  |  | Participación en los comités institucionales Gestion y desempeño Defensa judicial Sostenibilidad contable Compras Control interno | Participación en comites institucionales | 5 | 80% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe de Control Interno Contable | Informe de Control Interno Contable, presentado a la Contaduría General de la Nación | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos presentados a gerencia | 2 | 50% | 100% | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informe Derechos de Autor Licencias de software | Informe de derechos de autor presentado a Dirección Nacional de Derechos de autor | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno, Sistemas
|  |  | Evaluación de la gestión del riesgo | Realizar seguimiento a los mapas de riesgo | Numero de Informes de seguimiento | 2 | 50% | NA | 50% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno | Se realizó evaluación del segundo semestre de 2024 en enero de 2025
|  |  | Evaluación y seguimiento | Formular Plan de auditorias internas | Programa de Auditorias internas formulado | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno, Comité Institucional de Control Interno
|  |  |  | Ejecutar Plan de auditorias internas | Programa de Auditorias internas ejecutado | 90% | 16.67% | 33.33% | 50% | 83.33% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Informes a Gerencia de las auditorias realizadas | Informes presentados a gerencia de auditorias realizadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad | Informe semestral | 2 | 100% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno-Gerencia -Planeación
|  |  | Relación con Entes Externos de control | Realizar acompañamiento en la visita de auditoria de la Contraloría General del Quindío a la entidad | Acompañamiento realizado durante la visita de auditoria de la CGQ | 1 | NA | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGQ | Numero de seguimiento al plan de mejoramiento | 3 | 33.33% | NA | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Control Interno, responsables del plan de mejora
[7 empty] | 68.11% | 62.96% | 75.83% | 94.44% | DOCUMENTO CONTROLADO

## Jurídica
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO JURÍDICO | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 011
Fecha: 01 08 2024
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | 4. Identificar y apropiar canales de comunicación para difundir información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos | MIPG Dimensión de Información y Comunicación: Contratación | Presentación de Informes SIA Observa | Contratos cargados en aplicativo SIA Observa mensualmente | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Contratación
|  |  | Presentacion de infome a CHIP de la contratacion realzada en la entidad | Presentacion de infome a CHIP anual | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Contratación
|  |  | Presentacion de informe de Contratación a Superintendencia Nacional de Salud | Informe de Contratación presentado trimestralmente de manera completa y oportuna a la Super Intendencia Nacional de Salud | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Contratación
|  |  | Realizar el Informe de contratación correspondiente al Decreto 2193 de 2004 | Informes presentados oportunamente correspondientes al Decreto 2193 de 2004 | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Contratación
|  |  | Realización del cargue de contratos al SECOP II | Contratos cargados en SECOP II oportunamente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Contratación
|  |  | Seguimiento a las acciones correctivas de los planes de mejoramiento instaurados internos y los entes de control. | Seguimiento a las acciones correctivas de los planes de mejoramiento instaurados internos y los entes de control. | 90% | NA | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Contratación
|  |  | Incluir en los contratos de servicios interdependientes que apoyan el servicio principal, como mínimo: 1.1 Calidad en la entrega de los productos. 1.2 Procedimientos documentados de atención en cada servicio interdependiente. 1.3 Tiempos de entrega de los productos. 1.4 Supervisión al contratista que garantice la seguridad del resultado del producto contratado. | Contratos de servicios interdependientes con cumplimiento de requisitos de habilitación: 1.1 Calidad en la entrega de los productos. 1.2 Procedimientos documentados de atención en cada servicio interdependiente. 1.3 Tiempos de entrega de los productos. 1.4 Supervisión al contratista que garantice la seguridad del resultado del producto contratado. | 100% | NA | 50% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Contratación
|  |  | Realizar educación continuada a los supervisores de contratos para la identificación y gestión de riesgos de contratación y mejoramiento de su labor frente al seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales | Educacion continuada a supervisores de contratos frente a la identificación y gestion de los riesgos de contratación | 2 | NA | NA | 50% | 50% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Contratación
|  |  | Realizar educacion continua a los lideres de procesos respecto a la documentacion que se debe de solicitar y los tiempos establecidos para la realizacion al momento de expedir un contrato. | Documentacion que se requiere para la expedicion de los contratos en los tiempos establecidos. | 2 | NA | NA | 50% | 50% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Contratación
|  | MIPG Dimensión de Información y Comunicación: Política de Defensa Judicial | Realización del seguimiento a los procesos judiciales | Informe de seguimiento a procesos judiciales presentados al Comité de Conciliación | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Defensa Judicial
|  |  | Responder de manera oportuna a tutelas | Tutelas contestadas dentro de los términos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Defensa Judicial
|  |  | Realizar el Informe de procesos judiciales correspondiente al Decreto 2193 de 2004 | Informes presentados oportunamente correspondientes al Decreto 2193 de 2004 | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Defensa Judicial
|  |  | Realización de Comités de Conciliación y Defensa Judicial | Realizar reuniones quincenales de Comites de Conciliación y Defensa Judicial | 24 | 37.5% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Defensa Judicial
|  |  | Realizacion de capacitacion de daño antijuridico al personal asistencial de E.S.E | Realizacion de capacitacion de daño antijuridico al personal asistencial de E.S.E | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Defensa Judicial
|  |  | Realización de cobros prejurídicos y jurídicos | Cobros prejurídicos y jurídicos realizados / Cobros prejurídicos y jurídicos solicitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Defensa Judicial | Apoyo en los procesos de conciliación con la Superintendencia Nacional de Salud y cobro prejurídico
|  | MIPG: Polìtica de Integridad (Conflicto de Intereses) | Implementar y establecer controles para el reporte y gestión de posibles Conflicto de Interes | No. actividades realizadas de socializacion de la Politica de Conflicto de Intereses | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Defensa Judicial
|  |  |  | No. De gestiones a los conflictos de interes reportados y gestionados/Total de reportes de conflictos de interés | 90% | NA | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable Subproceso Defensa Judicial | No se han reportado conflictos de interés
[6 empty] | 56.25% | 65% | 79.17% | 93.33%

## Talento Humano
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO TALENTO HUMANO | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 011
Fecha: 01 08 2024
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/PROCESO/ SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para poder realizar de manera eficiente las actividades y de esta forma cumplir y alcanzar las metas propuestas. | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: Plan Institucional de Formación y Capacitacion (PIFC) | Elaboración del cronograma del Plan Institucional de Capacitacion (PIC) para los colaboradores. | Documento Plan Institucional de Formación y Capacitacion (PIFC), elaborado, aprobado y ubicado en página web | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano / Responsables de Procesos.
|  |  | Ejecutar el cronograma del Plan Institucional de Capacitacion (PC) para los colaboradores. | No. actividades realizadas/No. actividades programadas. Plan Institucional de Formación y Capacitacion (PIFC), | 90% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano / Responsables de Procesos.
|  |  | Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del cronograma del plan de capacitacion institucional | Realizar evaluación semestral actividades realizadas en el Plan Institucional de Formación y Capacitacion (PIFC),con cada proceso. | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano / Responsables de Procesos.
|  | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR | Evaluación semestral del cumplimiento de las rutas de creación de valor: RUTA DE LA FELICIDAD La felicidad nos hace productivos. RUTA DEL SERVICIO Al servicio de los ciudadanos. RUTA DE LA CALIDAD La cultura de hacer las cosas bien. RUTA DEL CRECIMIENTO Liderando talento. RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS - INFORMACIÓN Conociendo el talento | Informe semestral del estado de las Rutas de creación de valor RUTA DE LA FELICIDAD La felicidad nos hace productivos. RUTA DEL SERVICIO Al servicio de los ciudadanos. RUTA DE LA CALIDAD La cultura de hacer las cosas bien. RUTA DEL CRECIMIENTO Liderando talento. RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS - INFORMACIÓN Conociendo el talento | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano / Responsables de Procesos.
| Fomentar en el Talento Humano de la entidad competencias laborales relacionadas con conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) , que permitan la mejora continua en el desempeño de sus actividades. | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: (PETH): RUTA DE LA INFORMACIÓN: Conociendo el talento. SIGEP | Programación de actividades de Inducción | Evidencia de la programación inducción | 100% | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  | Ejecución de actividades de Inducción | Estrategia de inducción ejecutado | 100% | NA | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  | Evaluación de la eficacia de la implementación de la inducciòn | Evaluar la eficacia de las actividades ejecutadas para la inducción del personal | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano -
|  |  | Seguimiento y validacion de los trabajadores que ingresan nuevos a la institucion. | Seguimiento y validacion de los trabajadores que ingresan nuevos a la institucion. | 3 | NA | 33.33% | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano -
|  |  | Programación de actividades de reinducción en la ESE | Evidencia de la programación de la reinducción | 100% | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  | Ejecución de actividades de reinducción | Estrategia de reinducción ejecutado | 100% | NA | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
|  |  | Evaluación de la eficacia de la implementación de la Reinducciòn | Evaluar la eficacia de las actividades ejecutadas para la reinducción | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano
| Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral y sentido de pertenecia de los colaboradores de la E.S.E | MIPG: Polìtica de Integridad | Socializacion del Codigo de Integridad | No. actividades realizadas de socializacion del Codigo de Integridad / No. actividades programadas. | 3 | NA | 66.67% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano
|  |  | Definición y ejecución de las estrategias de medición de adherencia al Codigo de Integridad, cruzando con PQRS, denuncias y conocimiento en campo | Medición de la adherencia del personal al Código de Integridad cruzando con PQRS, denuncias y conocimiento en campo | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano/CONTROL INTERNO
| Conocer el grado de satisfaccion de los colaboradores con el fin de implementar procesos de mejora continua. | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: Evaluacion de la Satisfacciòn del Cliente Interno | Realización de la medicion del clima laboral | Estudio de medición del clima laboral realizado | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia - Líder de Talento Humano
|  |  | Implementación de acciones de mejora de acuerdo a los hallazgos de la medicion del clima laboral | No. actividades realizadas/No. actividades programadas. | >80% | NA | 50% | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano
|  | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: RUTA DE LA INFORMACIÓN (Anaálisis de datos): Conociendo el talento Evaluacion Anual de Desempeño | Realización de la evaluación de desempeño, según los compromisos laborales y funcionales de los funcionarios | Porcentaje de funcionarios de carrera administrativa evaluados | 100% | 100% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Comisión de Talento Humano- Gerencia, calidad
|  |  | Analizar los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño de conformidad con la normatividad vigente como insumo para la mejora | Evaluación de resultados de evaluaciones de desempeño | 100% | 100% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Gerencia
|  | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: RUTA DE LA INFORMACIÓN (Anaálisis de datos): Conociendo el talento: Analisis de Carga Laboral y Estudios de la Planta de personal | Socializacion de manual de funciones | Socializacion de manual de funciones | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Líder de Talento Humano - Gerencia
|  |  | Realizacion de reglamento interno de trabajo | Realizacion de reglamento interno de trabajo | 1 | 50% | 60% | 75% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Gerencia | Pendiente finalizar reglamento, llevar tema a Comité de Control Interno
|  |  | Socializacion de reglamento interno institucional | Socializacion de reglamento interno institucional | 1 | NA | NA | NA | 0% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Gerencia
| Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral y sentido de pertenecia de los colaboradores de la E.S.E | • MIPG: Plan estratégico de Talento Humano: RUTA DEL CRECIMIENTO, Liderando talento. Plan de Estímulos e Incentivos | Documentación, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar e incentivos | Elaborar el Plan de Bienestar e Incentivos (Incluído en el Plan Estratégico) | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia,Talento Humano
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos (Incluído en el Plan Estratégico). Cuantas actividades se programaron | >90% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia,Talento Humano
| Gestionar el mejoramiento continuo del sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaboración del plan anual de Trabajo del SG-SST | Elaboración del plan anual de Trabajo del SG-SST | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Profesional SGSST
|  |  | Elaboración y ejecución del plan anual de Trabajo del SG-SST | Porcentaje de ejecución del plan anual de Trabajo del SG-SST | >90% | 23% | 40% | 58% | 84% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Profesional SGSST | Quedó pendiente actualización del Manual del SGSST, Matriz de Requisitos Legales, documentación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. Cumplimiento parcial del COPASST, no monitoreo de resultados de indicadores del SGSST, no se realizó revisión por la dirección
| Gestionar la información en el SIGEP de todos los servidores públicos y contratistas de la entidad | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: (PETH): RUTA DE LA INFORMACIÓN (Anaálisis de datos): Conociendo el talento. SIGEP | Mantenimiento y actualización de la base de datos que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes | Porcentaje de servidores y contratistas con hojas de vida y vinculación completa al SIGEP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Profesional SGSST | En el segundo trimestre ingresó el personal de equipos básicos de salud
| Implementar estrategias para la gestion ambiental | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados | Revisar PGIRASA y de requerirse, presentarlo para aprobación a la Secretaría Departamental de Salud | PGIRASA actualizado y aprobado | 1 | 70% | 70% | 75% | 75% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de SST - GAGAS
|  | DECRETO 780 DE 2016. TÍTULO 10 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados | Ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en Salud PGIRASA | PGIRASA ejecutado | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de SST- GAGAS
|  |  | Elaboración y presentación del informe anual del RESPEL | Informe presentado oportunamente a la autoridad ambiental - CRQ | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de SST- GAGAS
|  |  | Presentación oportuna de informe anual de residuos hospitalarios a la Secretaría de Salud Departamental | Informe presentado oportunamente a Secretaria de Salud Departamental | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de SST- GAGAS
|  | Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028 Línea de Acción: Talento Humano | Realización de plan de gestion ambiental | Formulación de plan de gestion ambiental | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Gerencia
|  |  | Proporción de cumplimiento del plan de gestión ambiental. | Número de actividades ejecutadas para la gestión ambiental x 100 / Total actividades programadas para la gestión ambiental. | 30% | NA | 50% | 62.5% | 62.5% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Talento Humano - Gerencia | Evidencia de Campañas de ahorro de agua, energía, papel.
[6 empty] | 80.19% | 61.05% | 81.43% | 89.03%

## Financiera
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO FINANCIERO | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 011
Fecha: 01 08 2024
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Gestionar la auto sostenibilidad financiera a través de la generación de ingresos y reducción de gastos, para asegurar la permanencia de la entidad. | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto píblico | Publicación mensual de los estados financieros contables | Estados contables elaborados | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Proceso Contable
|  |  | Presentación informe trimestral CHIP a la Contaduria General de la Nación | Informes trimestrales CHIP presentados oportunamente a la Contaduria General de la Nación | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Proceso Contable
|  |  | Presentación informes trimestrales Decreto 2193 de 2004 | Informes trimestrales Decreto 2193 de 2004 presentados oportunamente | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Proceso Contable
|  |  | Proyección y presentación del presupuesto a la Junta Directiva | Proyecto de Presupuesto | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-09-01 | 2025-10-30 | Líder de Presupuesto | Acuerdo 014 del 18 Diciembre 2025
| Formular e Implementar el plan de austeridad en el gasto de la ESE. | Plan de Austeridad en el Gasto (Decreto1009 / julio de 2020) Presupuesto | Formulación del plan de austeridad en el gasto de la ESE. | Plan de austeridad en el gasto de la ESE. Formulado | 100% | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Contabilidad / Presupuesto
|  |  | Implementación del plan de austeridad en el gasto de la ESE. | Plan de austeridad en el gasto de la ESE Implementado (Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas en el plan de austeridad). | >=90% | 86% | 71% | 57% | 57% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Contabilidad / Presupuesto
|  |  | Presentar informe Trimestral CUIPO a la Contaduría General de la Nación | Informes Trimestrales CUIPO presentados a la Contaduría General de la Nación | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Presupuesto
| Mejoramiento Institucional | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público: | Seguimiento de manera anual a las negociaciones generados con las entidades responsables de pago. | Seguimiento de manera anual a las negociaciones generados con las entidades responsables de pago. | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Líder de Negociación y venta de servicios de salud
|  |  | Implementación del módulo de costos en el sistema de informaciòn de la entidad. | Módulo de costos implementado. | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Costos / Sistemas
|  |  | Elaboracion mensual de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos | Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Presupuesto
|  | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto píblico: Cartera | Participación en Mesas de Saneamiento de Cartera y Aclaración de Cuentas del sector salud, Cruce de información con Entidades Responsables de Pago lo cual permita el saneamiento de cartera y la aclaración de cuentas entre las partes | Participación en mesas de conciliación realizadas | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable de Cartera
|  |  | Gestionar el cobro de cartera a particulares | Informes mensuales de gestión de cobro de cartera a particulares | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable de Cartera
|  |  | Fortalecer la gestión de recaudo de cartera | Valor de recaudo vigencia actual / Valor total facturación radicada de la vigencia actual | >=75% | 83.11% | 86.79% | 87.5% | 88.83% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable de Cartera
|  |  | Identificación mensual de pagos de las ERP | Pagos identificados / Pagos recibidos | > 70% | 92.47% | 104.6% | 99.68% | 99% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable de Cartera
|  |  | Presentar informes trimestrales de la Circular 030 | Presentar informes trimestrales de la Circular 030 | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  | Responsable de Cartera
|  |  | Realización de cobros prejurídicos y jurídicos | Cobros prejurídicos y jurídicos realizados / Cobros prejurídicos y jurídicos solicitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cartera y Jurídica
|  |  | Radicación de facturación ante las Entidades Responsables de Pago | Facturación radicada antes las ERP / Facturación generada | > 80% | 67.53% | 78.52% | 75.28% | 78.09% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Facturación
|  | Plan de Capacitaciones del proceso financiero | Cronograma de capacitaciones al interior del proceso financiero | Cumplimiento del cronograma de capacitaciones realizadas al interior del proceso financiero | > 90% | 33.33% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider proceso financiera | Evidencia actas de capacitación con registro de asistencia
|  | Comités institucionales | Realización de reuniones del Comité de sostenibilidad contable | Reuniones bimestrales de Comité efectuadas | 6 | 33.33% | 50% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Financiera | 6 reuniones ordinarias y 6 extraordinarias en el año
[6 empty] | 46.81% | 59.39% | 76.22% | 89.58%

## Sistemas Información
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 011
Fecha: 01 08 2024
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Actualizar permanentemente la página web, con información que revele la transparencia instutucional | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados: Política Gobierno Digital Política Servicio al ciudadano | Publicación en la pagina web de la entidad, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" la información exigida por Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable. | Información publicada en la página web según requerimientos de Ley de Transparencia y acceso a la información | > 70% | 30% | 50% | 82% | 75% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas, Planeación, Control Interno
| Promover el uso de las TIC para tener una comunicación fluida con la ciudadanía, atendiendo las políticas de Gobierno Digital | MIPG Dimensión Gestión con Valores para Resultados / Politica de Gobierno Digital | Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información "PETI" , aprobarlo y subirlo a la página web | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) elaborado, aprobado y en página web | 1 | 100% | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas,
|  |  | Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información "PETI"( Capacitacion en el manejo de las herramientas tecnologicas del hospital) | No. actividades realizadas/No. actividades programadas en el PETI | 70% | 25% | 50% | 75% | 87.5% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
| Promover el uso de las TIC para tener una comunicación fluida con la ciudadanía, atendiendo las políticas de Seguridad Digital | MIPG Dimensión Gestión con Valores para Resultados / Politica de Seguridad Digital | Documentar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información elaborado, aprobado y en página web | 1 | 100% | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | No. actividades realizadas/No. actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital | 70% | 33.33% | 66.67% | 75% | 75% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Documentar el Plan de Seguridad y privacidad de la información. | Plan de Seguridad y privacidad de la información.elaborado, aprobado y en página web. | 1 | 100% | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Ejecución del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | No. actividades realizadas del Plan de Seguridad y privacidad de la información./No. actividades programadas del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | 80% | 30% | 60% | 80% | 80% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Elaboración del diagnostico de necesidades de cableado estructurado incluirlos en el plan de compras según disponibilidad presupuestal | Diagnostico elaborado e inclusion del cableado estructurado. | 1 | N.A | NA | NA | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Líder Sistemas
|  |  | Adquir licencias de software para todos los equipos de la entidad | No. equipos con licencia / Total de equipos de computo de la entidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
| Gestionar el mantenimiento y/o la la renovacion de equiposde tecnología informatica, que permitan un sistema de informacion confiable para la atencion oportuna y segura a los Usuarios. | Gestión de la información | Elaboración del diagnostico de necesidades de tecnologia informatica e incluirlos en el plan de compras según disponibilidad presupuestal | Diagnóstico elaborado e inclusión de equipos en el plan de compras. | 1 | 100% | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Ejecución del Mantenimiento preventivo equipos de computo | Cronograma de mantenimiento preventivo equipos de cómputo elaborado | 1 | 100% | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
|  |  |  | No. actividades realizadas del Plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo./No. actividades programadas | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Seguimiento de las copias de seguridad de la informacion de los funcionarios. | Informes de seguimiento a copias de seguridad por procesos | 2 | 50% | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
|  |  | Matriz de riesgos de sistemas de informacion con matriz fisica y electronica. | Matriz de riesgos de sistemas de informacion con matriz fisica y electronica. | 1 | N.A | NA | NA | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Líder Sistemas
|  |  | Elaboración del diagnostico de necesidades de parametrizacion e inclusion de las interfases de los diferentes modulos de CNT. | Elaboración del diagnostico de necesidades de parametrizacion e inclusion de las interfases de los diferentes modulos de CNT. | 1 | NA | 100% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas
| Definir un conjunto de reglas y procedimientos que permitan consolidar una gestión eficiente y eficaz de la información estadística que produce y administra la ESE | MIPG: Autodiagnóstico de gestión de la información Estadistica | Presentación de Informes de oportunidad a las diferentes entidades de salud. | Presentación de Informes de oportunidad a las diferentes entidades de salud. | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Estadística
|  |  | Ajustar los procedimientos del area de estadistica. | Ajustar los procedimientos del are de estadistica. | 1 | NA | NA | NA | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-30
|  |  | Elaborar Informe trimestral con base en la información de los RIPS para presentar a Junta Directiva | Presentar Informe trimestral de RIPS | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Identificar y controlar factores de riesgo asociados a las condiciones de salud de la poblacion objeto de atencion impactando positivamente en el perfil epidemiologico del Municipio. | Decreto 3518 de 2006. Epidemiología | Elaborar Informe Anual de Eventos de Interes en Salud Pública de la población atendida por la ESE | Informe de EISP elaborado | 1 | N.A | 100% | NA | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Lider Epidemiología
|  |  | Socializar Informe Anual de Eventos de Interes en Salud Pública de la población atendida por la ESE | Informe EISP socializado | 1 | N.A | 100% | NA | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-30
|  |  | Capacitaciones al personal sobre protocolos de eventos de interes en salud publica. | Capacitaciones al personal sobre protocolos de eventos en salud publica. | 12 | 41.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  |  | Seguimiento mensual por medio de la BAI al cumplimiento de la adherencia a los protocolos en temas de interes en salud publica. | Seguimiento mensual por medio de la BAI al cumplimiento de la adherencia a los protocolos en temas de interes en salud publica. | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Se enviaron mensualmente informes de seguimiento a la Subsecretaría de Salud Municipal
[6 empty] | 59% | 69.36% | 80.04% | 86.78%

## Gestión documental
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 011
Fecha: 01 08 2024
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Establecer de manera integral y sistemática el Programa de Gestión Documental, con los procesos y procedimientos archivísticos de los documentos de la ESE, garantizando seguridad, confiabilidad, oportunidad y transparencia para la toma oportuna de decisiones | MIPG: Información y comunicación: Política de Gestión Documental . Decreto 1081 de 2015 | Diagnóstico de la gestión documental (identificándose y evaluando las necesidades y fortalezas) | Documento con Diagnóstico de Gestión documental | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Actualizar el registro de Activos de Información (Artículo 2.1.1.5.1.1 Decreto 1081 de 2015): | Registro de Activos de Información (Artículo 2.1.1.5.1.1 Decreto 1081 de 2015): | 100% | NA | 100% | NA | NA | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada (Artículo 2.1.1.5.2.1 Decreto 1081 de 2015) | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Actualizar el esquema de Publicación de Información | Esquema de Publicación de Información (Artículo 2.1.1.5.3.1 Decreto 1081 de 2015) | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Socializar la Política de Conservación de la información documental | Política de Conservación de la información documental socializada | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Documental | Actividad realizada en junio y noviembre
|  |  | Documentar el Sistema Integrado de Conservación de archivos SIC | Sistema Integrado de Conservación de archivos documentado | 100% | NA | 50% | 50% | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Elaborar el Cronograma para las trasferencia Documentales | Cronograma para las trasferencia elaborado | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Ejecutar el Cronograma para las trasferencia Documentales | Cronograma para las trasferencia ejecutado | 90% | NA | 7.692% | 15.38% | 96.15% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Realizar actividades de clasificacion y descripcion de los documentos (fondo acumulado ) | Organización del fondo acumulado | 30% | 5% | 5% | 5% |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider de gestion documental | Definir los procesos con los que se va a trabajar
|  |  | Socializar Tabla de Retención Documental. | Porcentaje de lideres de procesos con Tabla de Retención Documental socializada | 1 | 100% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Socialización del instructivo de mensajeria y correspondencia | Instructivo de gestión de correspondencia y mensajería socializado | 2 | 50% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Seguimiento a la adherencia al instructivo de mensajeria y correspondencia | Seguimiento y auditoria a los procesos correspondientes al instructivo de mensajeria y correspondencia | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Líder de Gestión Documental | Realizado el 18 de Noviembre
|  |  | Elaboración del Plan institucional de archivos - PINAR | Documento PINAR elaborado y aprobado | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Implementación del Plan institucional de archivos - PINAR | Realizar el Inventario único de Documentos. (inventario de las historias clínicas Puesto de Salud Pueblo Tapao) | 15% | NA | NA | NA |  | 2025-05-01 | 2025-08-30 | Líder de Gestión Documental | Actividad requiere talento humano para ello
|  |  |  | Parametrizacion de las tablas de control de acceso TCA | 100% | NA | NA | 100% | NA | 2025-04-01 | 2025-07-30 | Lider de gestion documental | Pendiente visto bueno jurídica y aprobación
|  |  |  | Documentar el proceso de gestión Electrónica de documentos SGDE | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Sistemas - Líder de Gestión Documental
|  |  |  | Socializar el PINAR | 2 | 50% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  | Establecer de manera integral y sistemática el Programa de Gestión Documental, con los procesos y procedimientos archivísticos de los documentos del Hospital Roberto Quintero Villa ESE de Montenegro, garantizando seguridad, confiabilidad, oportunidad y transparencia para la toma oportuna de decisiones | Programa de Gestión Documental - PGD, documentado | 0.6 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  |  | Socializar el Programa de Gestión Documental - PGD | 2 | 50% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Líder de Gestión Documental
|  |  |  | No. actividades realizadas/No. actividades programadas del PGD | 75% | 15% | 35% | 60% | 94% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Gestión Documental y Comité de Gestión y desempeño | Iinforme Seguimiento Programa de Gestión Documental
[6 empty] | 67% | 60.85% | 70.04% | 98.03%

## Compras
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO PROCESO COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Gestionar la auto sostenibilidad financiera a través de la generación de ingresos y reducción de gastos, para asegurar la permanencia de la entidad. | MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Política Gestión Presupuestal | Elaboración del Plan Anual de adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones aprobado por el comité de compras y publicado en la página web y en el SECOP | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Proceso almacén
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de adquisiciones | Informes trimestrales de cumplimiento | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder Proceso almacén y presupuesto
|  | Plan de Austeridad en el Gasto (Decreto1009 / julio de 2020): Compras y suministros - Inventarios | Realizar reportes oportunos al SIGA | Reportes semestrales en el SIGA gestión de activos bienes inmuebles | 2 | 50% | NA | 100% | NA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Líder Proceso almacén
|  |  | Realización del inventario de consumo de almacén | Inventarios realizados semestralmente | 2 | NA | NA | 50% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder compras y Auxiliar Almacén | Programado en julio y diciembre
|  |  | Presentar informes de los inventarios de almacén realizados | Informes de los inventarios de almacén realizados | 2 | NA | NA | 50% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder compras
|  |  | Presentación de informes de selección, evaluación y reevaluación de proveedores de conformidad con el proceso establecido | Informes trimestrales de selección y evaluación de proveedores | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de compras
|  |  |  | Informe anual de reevaluacion de proveedores | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  |  | Reuniones de comité de compras | reuniones de comité de compras. | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de compras
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados: Activos fijos | Realizar inventario Activos fijos | Inventario realizado de activos fijos de la institución. | 2 | NA | NA | 50% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder compras
|  |  | Reportar de manera oportuna las novedades encontradas en los inventarios de archivos fijos y realizar actualizaciones pertinentes | Reporte de novedades y gestion de hallazgos en inventarios de archivos fijos | 90% | NA | NA | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder compras
|  | MIPG: Gestión con Valores para resultados: baja de bienes | Reuniones comité de bajas | Reuniones realizadas | 2 | NA | NA | NA | 50% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder compras
|  |  | Verificar con contabilidad que los activos fijos que han sido dados de baja del módulo de inventarios, sean retirados igualmente del módulo de contabilidad de CNT | Conciliacion inventarios con contabiliadad | 2 | NA | NA | NA | 0% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder compras | Se tienen actas de baja, pendiente conciliación con contabilidad
[6 empty] | 54.17% | 50% | 71.88% | 83.33%

## Mantenimiento
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO MANTENIMIENTO | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
TALENTO HUMANO | Gestionar la renovacion de equipos biomedicos, hardware y software que permitan garantizar un sistema de informacion confiable y atencion oportuna y segura a los Usuarios. | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Sistema Único de Habilitación: Mantenimiento Hospitalario | Elaboración del Plan de Mantenimiento Hospitalario con su respectivo cronograma | Plan de Mantenimiento Hospitalario elaborado Presentado a la Secretaria de Salud Departamental | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-02-07 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Presentación oportuna de los informes trimestrales de mantenimiento hospitalario a la Secretaria de Salud Departamental | Informes presentados de mantenimiento hospitalario | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Realización del inventario de las herramientas para mantenimiento hospitalario. | Inventarios realizados de manera semestral | 2 | 50% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Ejecución del cronograma de Mantenimiento Preventivo de Planta Fisica de la sede principal y Pueblo tapao acorde a cronograma | Actividades de mantenimiento de Planta Física ejecutadas / Total actividades programadas | >95% | 25% | 53.12% | 79.17% | 94.79% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados. DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Sistema Único de Habilitación: Mantenimiento Hospitalario: Equipo industrial y de uso hospitalario | Ejecución cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: Planta electrica de la sede principal y Pueblo tapao | Actividades de mantenimiento ejecutadas / Total actividades programadas | >95% | NA | 33.33% | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: ascensor | Actividades de mantenimiento ejecutadas / Total actividades programadas | >95% | NA | 25% | 50% | 75% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: aire acondicionado | Actividades de mantenimiento ejecutadas / Total actividades programadas | >95% | NA | 33.33% | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: neveras y refrigeradores | Actividades de mantenimiento ejecutadas / Total actividades programadas | >95% | NA | 33.33% | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento | Aportar evidencias Hoja de Vida
|  |  | Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo de equipo industrial y de uso hospitalario: sistema de bombeo | Actividades de mantenimiento ejecutadas / Total actividades programadas | >95% | 33.33% | NA | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Cronograma de mantenimiento preventivo de Parque automotor | Actividades de mantenimiento ejecutadas / Total actividades programadas | >95% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Renovación de certificación técnico mecanica y SOAT de parque automotor | Porcentaje de vehículos automotores con documentación vigente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  | MIPG: Plan estratègico de Talento Humano: Plan Institucional de Formación y Capacitacion (PIFC) | Plan de capacitacion anual del personal a cargo de Mantenimiento en temas relacionados con sus funciones. | Plan de capacitacion anual del personal a cargo en temas relacionados con sus funcionales. | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  |  | Cumplimiento al plan de capacitacion del proceso | Número de actividades ejecutadas / Total de Actividades capacitación programadas | >90% | NA | 50% | 66.67% | 83.33% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Mantenimiento
|  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados. DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Sistema Único de Habilitación: estandar dotación- Tecnología Biomédica | Inventario de equipo biomedico | Inventario actualizado de equipos biomedicos de la institución conforme a los requerimientos del estandar de dotación del SUH | 1 | 100% | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ingeniero Biomédico | Se actualizó inventario con equipos nuevos de APS
|  |  | Evaluación del programa de mantenimiento preventivo de equipo biomédico | Cumplimiento al Cronograma de mantenimiento elaborado | 100% | 15% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ingeniero Biomédico
|  |  | Realización de la metrologia de los equipos biomedicos que lo requieran deacuerdo a cronograma institcional | Cronograma de metrologia | 100% | NA | NA | NA | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Ingeniero Biomédico | Actividad ejecutada el mes de Noviembre
|  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultados. DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: SUH Tecnovigilancia | Actualizacion e implementación del programa de tecnovigilancia, consulta de alertas | Documento del Programa actualizado | >90% | 100% | NA | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ingeniero Biomédico
|  |  | Reporte trimestral de eventos en tecnovigilancia | Reportes realizados al Invima | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ingeniero Biomédico
|  |  | Elaboracion de guias de uso rapido | guias de uso rápidas elaboradas | 48 | 100% | 100% | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ingeniero Biomédico
|  |  | Implementacion y socializacion de guias de uso rapido | Porcentaje de servicios con guías de uso rápida socializadas | >90% | NA | NA | NA | 16.67% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Ingeniero Biomédico
|  |  | Elaboración y ejecución del cronograma de Formacion del proceso de mantenimiento - tecnovigilancia | Plan de Formacion del proceso de mantenimiento - tecnovigilancia elaborado y ejecutado anualmente. | 100% | NA | 33.33% | 66.67% | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Ingeniero Biomédico
[6 empty] | 61.41% | 50.88% | 76.82% | 92.34%
|  |  | MIPG: Dimensión Evaluación de resultados: Política Evaluación de resultadosDECRETO 780 DE 2016. Residuos: Gestión Ambiental | Ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en Salud PGIRASA | PGIRASA ejecutado |  |  |  |  | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Líder de Mantenimiento, GAGAS
|  |  |  | Elaboración y presentación del informe anual del RESPEL | Informe presentado oportunamente a la autoridad ambiental - CRQ |  |  |  |  | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Líder de Mantenimiento

## Consulta Ext-PyD
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO CONSULTA EXTERNA - P Y D | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD | Fortalecer la implementación de las RIAS de Promocion y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal | Rutas de Atención Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal - Resolución 3280 de 2018 | Actualizacion y ajustes de las plantillas de Historia Clinica acorde con el nuevo modelo de atencion en salud (RIAS). | Actualizacion y ajustes de las plantillas de Historia Clinica acorde RUTAS de atención de promoción y mantenimiento de la salud | >90% | N.A | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD - Sistemas | Durante la vigencia 2025 no se presentaron necesidades de parametrización de plantillas de la RUTA de atención de promoción y mantenimiento de la salud
|  |  |  | Actualizacion y ajustes de las plantillas de Historia Clinica acorde RUTAS de atención materno perinatal | >90% | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD - Sistemas | En Febrero se revisó plantilla de lactancia materna y se parametrizó con el código SAM3016501 la asesoría en lactancia materna a la puerpera. En VIH se parametrizó la plantilla de Asesoría pre (SAM3017001) y post para gestantes. Se parametrizó valoración odontológica en gestantes.
|  |  | Capacitación al personal en las RIAS de PMS Y MPN | %. de personal capacitado de Consulta Externa en la Ruta de Promocion y Mantenimiento de la Salud. | >90% | 92.86% | 92.86% | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD | Se cuenta con asistencia a capacitación de la Ruta de PMS
|  |  |  | %. de personal capacitado Consulta Externa, Urgencias y Sala de Partos en la Ruta Materno Perinatal. | >90% | 52% | 52% | NA | 52% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD | Se cuenta con asistencia a capacitación de la Ruta Materno Perinatal, se debe articular estrategias para promover la participación del personal de urgencias
|  |  | Meidiciones de la eficacia de las capacitaciones | Mediciones realizadas | 4 | 25% | 50% | NA | 50% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD
|  |  | Monitorear las coberturas curso de vida de los programas de PyD. | No. de monitoreos realizados /total de monitoreos programados. | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD | Se evidencia reporte mensual de indicadores de la Resolución 3280 y 202 del PROCESS SIGERES
|  |  | Auditoria a las rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | No. de auditoria realizadas /total de auditorias programadas. | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD | Se realiza evaluación por curso de vida y un numero de 5 HC por médico. La plantilla arroja porcentaje de cumplimiento por curso de vida y se socializan resultados con personal médico.
|  |  | Auditoria a las Ruta Materno Perinatal | No. de auditoria realizadas /total de auditorias programadas. | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD | Se realiza evaluación por curso de vida y un numero de 5 HC por médico. La plantilla arroja porcentaje de cumplimiento por curso de vida y se socializan resultados con personal médico.
|  |  | Realizar reuniones mensuales del Comité de Promoción y Mantenimiento de la Salud | No. Reuniones del Comité de PMS-MPN realizadas | 12 | 16.67% | 41.67% | 66.67% | 91.67% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD | Se da cumplimiento a la periodicidad del Comité
| Impulsar y coordinar la implantación de prácticas seguras, así como colaborar en actividades de formación , que lleven a minimizar el riesgo de que el paciente sufra daños asociados a la atención en salud en la ESE. | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: SUH | Ejecutar las acciones a cargo del proceso de consulta externa del plan de sostenimiento de habilitación | Porcentaje de cumplimiento de actividades del plan de choque | 100% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD | Queda pendiente adecuación de la infraestructura de la sala de procedimientos
|  |  | Instaurar el plan de capacitacion del area de vacunacion | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación de Vacunación | 100% | 41.67% | 75% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider de vacunacion
|  |  |  | Medicion de la adherencia a las capacitacion del area de vacunacion | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider de vacunacion
| Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Revaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso | Riesgos de gestión y controles evaluados trimestralmente | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lider PyD
[6 empty] | 41.96% | 55.59% | 76.19% | 96.88%
DOCUMENTO CONTROLADIO

## Odontología
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO ODONTOLOGÍA | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD | Impulsar y coordinar la implantación de prácticas seguras, así como colaborar en actividades de formación , que lleven a minimizar el riesgo de que el paciente sufra daños asociados a la atención en salud en la ESE. | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Prácticas seguras | Socializacion del protocolo de esterilización | Protocolo de de esterilización socializado con el personal de Odontología | 2 | N.A | 50% | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Odontología | Segunda Capacitación el 10 de septiembre
|  |  | Socializacion del protocolo de bioseguridad. | Protocolo de bioseguridad. socializado con el personal de Odontología | 2 | N.A | 50% | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Odontología | Segunda Capacitación el 10 de septiembre
|  |  | Capacitación y medición de la adherencia a las Guias de Práctica clínica relacionadas con las primeras causas de morbilidad del serviciode odontología | Capacitar de manera semestral al personal del servicio de odontología,en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 2 | N.A | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Odontología | Segunda Capacitación está ejecutada el 15 de octubre
|  |  |  | Evaluar de semestral al personal del servicio de odontología, en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Líder de Odontología | Ejecutada en mayo y octubre
|  |  |  | Socializacion de las auditorias internas | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Odontología
|  |  | Ajustar documentación de la Información al paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones | Ajustar documentación Información al paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones, documentada | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Odontología
|  |  | Socialización y evaluaciónal personal el tema de Información y al paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones | Socializar semestralmente al personal Información al paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones | 2 | NA | 50% | 100% | NA | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Líder de Odontología | Mayo y septiembre
|  |  |  | Evaluar de manera semestral Información al paciente sobre: Preparación. Recomendaciones post procedimiento, controles y posibles complicaciones | 2 | NA | 50% | 100% | NA | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Líder de Odontología | Junio y Noviembre
|  |  | Verificación del reuso de los dispositivos odontológicos soportado en evidencias científicas. | Aplicar lista de chequeo para verificar el manejo adecuado de reuso de los dispositivos médicos odontológicos monitoreados mensualmente | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Odontología | Se verifica mediante lista de chequeo de desinfección y esterilización del instrumental,
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Consulta externa- odontología | Revisión de las condiciones de habilitacion exigidas en la Resolución 3100 de 2019 | Condiciones de habilitación verificadas y gestionadas con calidad y gerencia | 2 | 50% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Odontología
| Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Evaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso | Riesgos de gestión y controles evaluados trimestralmente | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Odontología
DOCUMENTO CONTROLADO
Comité de historias clinicas.
|  |  | Documentar el procedimiento de urgencias odontologicas |  | 1 |  |  | NA
|  |  | Socializar el procdimeinto de urgencias odontologicas. |  | 3 |  |  | NA
|  |  | Medicion de la eficacia de la socializaciion de los procedimiento de urgencais odontologico. |  | 3 |  |  | NA
|  |  | Seguimiento mesual al control de calidad del equipo de esterilizacion en el area de odontologia | Seguimiento al control de calidad del equipo de esterilizacion en el area de odontologia | 12 |  |  | 75%
No se contara con equipo de rx de odontolgoia se vence el control de calidad
[6 empty] | 45% | 50% | 88.89% | 100%

## Urg-Hospitalización
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO URGENCIAS-HOSPITALIZACIÓN | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIÓN
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD. | Fotalecer la efectividad, seguridad y experiencia del paciente | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Resolución 3100 de 2019 SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN | Revisión de las condiciones de habilitacion exigidas en la Resolución 3100 de 2019 | Condiciones de habilitación verificadas y gestionadas con calidad y gerencia | 2 | 50% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización, Calidad, Gerencia
|  |  | Revisión de cada uno de los elementos que hacen parte del carro de paro, en todos y cada uno de los servicios donde se disponga de él. | Carros de paro con verificación de sus condiciones | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  | Verificación de las condiciones de las ambulancias., según la Resolución 3100 de 2019 (Servicio de transporte asistencial) | Servicio de transporte asistencial con semaforización mensual de insumos | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  | Realización de capacitación y medición de la adherencia a las Guias de Práctica clínica relacionadas con las primeras causas del servicio hospitalario | Socializar con el personal de enfermería los protocolos que aplican al servicio | 18 | 22.22% | 77.78% | 88.89% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización | Se realizó socialización protocolo de administración de medicamentos, curación de heridas y cateterismo vesical - En el tercer trimestre se dieron capacitaciones en ruta de IVE, Salud Mental
|  |  |  | Medir trimestral adherencia a los protocolos por parte del personal de enfermería | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización | Se realizó evaluación de adherencia a protocolos de identificación del paciente, administración de medicamentos, riesgo de caídas y lavado de manos
|  |  |  | Capacitar al personal médico en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 100% | 25% | 50% | 75% | 83.33% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Auditor medico.
|  |  |  | Evaluar de manera trimestral al personal médico en las GPC adoptadas en la ESE y que aplican al servicio | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Auditor medico. | Se realiza evaluación adherencia HTA
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Resolución 3100 de 2019 SEGURIDAD DEL PACIENTE | Cumplimiento del Plan de Acción del Programa de Seguridad del Paciente | Numero de actividades realizadas del programa de seguridad del paciente implementados/Numero total de actividades del Programa de seguridad del paciente | >90% | 25% | 50% | 76.47% | 94.12% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  | Analisis de eventos adversos y atenciones inseguras | Numero de eventos analizados y gestionados / total eventos reportados | >90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización | Informe consolidado eventos
|  |  | Reporte de indicadores de seguridad del paciente y gestion hospitalaria | Informes mensuales presentados | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  | Reuniones del Comité de Seguridad del Paciente | Reuniones del Comité de Seguridad del Paciente realizadas | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: PAMEC | Actualizar estrategia ERA | Documento actualizado | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  | Socializar la estrategia ERA | Socializar la estrategia ERA | 1 | NA | NA | 100% | NA | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Responsable urgencias y hospitalización | Realiza el 24 de septiembre
|  |  | Medir la eficacia de las capacitaciones de la estrategia de ERA | Medir la eficacia de las capacitaciones de la estrategia de ERA | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
|  |  | Educacion para la poblacion de la estrategia ERA | Educacion para la poblacion de la estrategia ERA | 1 | NA | NA | 100% | 100% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización | Realiza el 24 de septiembre
| Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y su familia mediante el Modelo integrador de Gestión de Calidad que permita prestar servicos de salud de manera eficiente. | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Evaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso | Riesgos de gestión y controles evaluados trimestralmente | 4 | 25% | 25% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Responsable urgencias y hospitalización
[6 empty] | 33.1% | 58.56% | 83.24% | 98.27%

## Laboratorio CLínico
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO LABORATORIO CLÍNICO | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE LA CALIDAD. | Impulsar y coordinar la implantación de prácticas seguras, así como colaborar en actividades de formación en Seguridad del Paciente, que lleven a minimizar el riesgo de que el paciente sufra daños asociados a la atención en salud en la ESE. | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: SUH | Revisión de las condiciones de habilitacion exigidas en la Resolución 3100 de 2019 | Condiciones de habilitación verificadas y gestionadas con calidad y gerencia | 2 | 50% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga - Calidad - Gerencia
|  |  | Evaluación Externa del Desempeño de pruebas en eventos de interes de salud publica. | No. De evaluaciones externas de pruebas de eventos de interés en salud publica. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga
|  |  | Realizar controles de calidad externos de Hematología y química sanguínea | Porcentaje de controles de calidad externos Hematología y química sanguínea realizados | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Reactivo vigilancia | Revisión y ajuste a documento de reactivovigilancia | Documento Reactivovigilancia actualizado (incluir indicadores) | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga
|  |  | Implementación del Programa de reactivovigilancia | Socializar al personal del Manual de reactivovigilancia, sus componentes y responsabilidades | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Bacterióloga | Se realizó segunda socialización del manual de reactivovigilancia el 24 de octubre con servicio farmaceutico, almacen y seguridad y salud en el trabajo. El 19 de diciembre se socializó con el personal de laboratorio
|  |  |  | Evaluar al personal sobre la adherencia al Manual de reactivovigilancia | 2 | NA | NA | NA | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Bacterióloga
|  |  | Implementación de la reactivovigilancia, con evidencias de la gestión de alertas e informes de seguridad | Soportar la gestión de alertas e informes de seguridad. | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga
|  |  | Implementación de la reactivovigilancia, con evidencias de reporte al INVIMA de manera trimestral | Soporte de reporte trimestral o inmediato de Eventos adversos | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga
|  |  | Presentación semestral en Comité de Seguridad del paciente de los indicadores de seguimiento al Programa de reactivovigilancia | Informes de seguimiento semestral presentados en Comité de Seguridad del Paciente | 2 | NA | NA | 50% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Prácticas seguras | Realización del Reporte de atenciones inseguras y eventos adversos en el laboratorio clínico al Programa de Seguridad del Paciente | Riesgos reportados mensualmente | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga y auxiliares de laboratorio
|  |  | Realización del analisis y Plan de mejoramiento de eventos adversos y atenciones inseguras | Atenciones inseguras gestionadas / total de eventos reportados en el laboratorio | >90% | 100% | 100% | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga y auxiliares de laboratorio | En el cuarto trimestre del año no se reportaron atenciones inseguras en el laboratorio
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: PAMEC | Documentar y/o ajustar el procedimiento de examanes alterados | Documentar y/o ajustar el procedimiento de examanes alterados | 1 | NA | 100% | 100% | NA | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Bacterióloga
|  |  | Socializacion del procedimiento de examanes alterados para el reporte de examanes alterados. | Socializacion de procedimiento de examenes alterados | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Bacterióloga | Se socializó el 15 de diciembre con el personal de laboratorio
| Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral y sentido de pertenecia de los colaboradores de la E.S.E | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Evaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso | Riesgos de gestión y controles evaluados trimestralmente | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga
|  | MIPG: Plan estratégico de Talento Humano: Plan Institucional de Formación y Capacitacion (PIFC) | Cumplimiento al Plan de Formación y Capacitación del Laboratorio | Numero de actividades ejecutadas / Actividades Programadas | >90% | 20% | 40% | 60% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga | Se dio cumplimiento al Cronograma de Capacitación
|  |  | Medición de adherencia del personal a protocolos del servicio | Mediciones de adherencia a protocolos (Toma de muestras y Bioseguridad) | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Bacterióloga
[6 empty] | 40.45% | 57.5% | 77.92% | 100%

## Servicio Farmaceutico
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO SERVICIO FARMACÉUTICO | [8 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE CALIDAD | Controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud y las condiciones en que se ofrecen los servicios | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Apoyo terapeutico: servicio farmaceutico | Revisión de las condiciones de habilitacion exigidas en la Resolución 3100 de 2019 | Gestionar ante la Gerencia la adquisicion de aire acondicionado el area del servicio farmaceutico. | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Documentar, socializar y evaluar el protoco de selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, Control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío, distribución, dispensación, devolución y disposición final | Ajustar el protocolo anualmente de selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, Control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío, distribución, dispensación, devolución y disposición final | 1 | 100% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | Revisado primer trimestre y actualizado tercer trimestre
|  |  |  | Socializar el protocolo almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, Control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío, dispensación, manejo de medicamentos de control especial | 1 | NA | 100% | NA | 100% | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Líder del Servicio Farmaceutico | Programado para mayo y octubre
|  |  |  | Realizar medición de la adherencia del personal al protocolo de almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, Control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío, dispensación, devolución y disposición final | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Evaluación de la adherencia al Procedimiento de dispensación intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos | Evaluaciones semestrales realizadas al procedimiento de dispensación intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder de Servicio Farmaceutico
|  | DECRETO 780 DE 2016. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: SUH Programa Farmacovigilancia | Documentación de la planeación y ejecución del programa de farmacovigilancia, que garantice el seguimiento al uso de medicamentos, | Documento del Programa farmacovigilancia actualizado | 1 | NA | 100% | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  |  | Socializar el manual de farmacovigilancia con el personal del servicio farmaceutico | 1 | NA | 100% | 100% | NA | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  |  | Realizar medición de la adherencia del personal al manual de farmacovigilancia | 1 | NA | NA | NA | 100% | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Reporte de oportuno de los eventos adversos de farmacovigilancia. | Reporte de oportuno de los eventos adversos en los tiempos estipulados a los entes de control cuando se presente. | 100% | NA | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | No se han presentado eventos adversos de farmacovigilancia
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD | Fotalecer la efectividad, seguridad y experiencia del paciente | Resolución 1604 de 2013 del Ministerio de Salud | Reportar informe de oportunidad en la entrega de medicamentos a las EPS | Informes mensuales presentados oportunamente | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico | Se han reportado mensualmente a Nueva EPS, ficha técnica Resolución 1604 de 2013
|  |  | Monitorización de pacientes con medicamentos pendientes | Seguimientos mensuales a la entrega de medicamentos pendientes | 12 | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE | Identificar y apropiar canales de comunicación para difundir información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos | MIPG: Gestión con Valores para resultados: Inventarios y baja de bienes | Realización de Inventarios del servicio farmaceutico | No. Inventarios realizados/ Inventarios programados | 4 | 25% | 50% | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Participar activamente en el comité de bajas. | Participar activamente en el comité de bajas. | 2 | N.A | NA | NA | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  |  | Reportar a contabilidad los medicamentos dados de baja para el ajuste de la cuenta contable de inventarios | Conciliacion de inventarios del servicio farmaceutico con contabilidad | 3 | NA | NA | 33.33% | 66.67% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  | Decreto 2200 de 2005 | Realización de reuniones periódicas del Comité de Farmacia y Terapéutica | Reuniones de Comité de Farmacia y Terapéutica realizadas | 12 | 25% | 50% | 66.67% | 75% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Evaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso | Riesgos de gestión y controles evaluados trimestralmente | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
|  | MIPG: Plan estratégico de Talento Humano: Plan Institucional de Formación y Capacitacion (PIFC) | Cumplimiento al Plan de Formación y Capacitación del Proceso | Numero de actividades ejecutadas / Actividades Programadas | >90% | NA | 33.33% | 66.67% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Líder del Servicio Farmaceutico
[6 empty] | 42.86% | 57.41% | 72.92% | 95.14%

## SIAU
|  | PLAN DE ACCIÓN PROCESO SIAU | [9 empty] | Código: 26-014
Versión: 010
Fecha: 22 06 2018
Página 1 de 1
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY DIANA HERRERA MORA
EJE ESTRATÉGICO MUNICIPAL: AMOR POR MONTENEGRO 2024-2028
PERIODO: 2025
LINEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO | PROGRAMAS/ PROCESO/SUBPROCESO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META | I | II | III | IV | FECHA INICIACIÓN | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[6 empty] | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE CALIDAD | Implementar escenarios de participación con la comunidad, para la sostenibilidad, la transparencia y la satisfacción del usuario | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política Participacion ciudadana: Satisfaccion del Usuario | Gestionar oportunamente las PQRS de Usuarios Internos y Externos. | Porcentaje de PQRSYF gestionadas dentro de los parámetros establecidos. | > 95% | 100% | 100% | 100% | 75% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SIAU
|  |  | Socializacion del protocolo de PQRS institucional con el personal de la entidad. | Socializacion del protocolo de PQRS institucional con el personal de la entidad. | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-04-01 | 2025-10-31 | SIAU | Ejecutado en las jornadas de reinducción
|  |  | Realización de la medicion de la encuesta satisfaccion de los Usuarios trimestralmente dando cumplimiento a la normativa vigente. | Medición de la encuesta satisfacción de los Usuarios realizada trimestralmente | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SIAU
|  |  | Realizar seguimiento a las acciones de mejora derivadas de las PQRS propuestas por los diferentes servicios | Porcentaje de acciones de mejora derivadas del análisis de PQRS por servicios con seguimiento | >90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SIAU
|  | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política Participacion ciudadana: Deberes y Derechos del Usuario | Capacitación a la asociacion de Usuarios | Capacitaciones mensuales con la Asociación de Usuarios realizadas | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SIAU
|  |  | Reuniones con el Comité de Etica Hospitalaria | Reuniones del Comité realizadas | 12 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SIAU
|  |  | Realización anual de la campaña de promocion de los Derechos y Deberes en salud. | Una campaña de promoción de los D y D en salud en el mes de septiembre | 1 | NA | NA | 100% | NA | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SIAU - Calidad
|  | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política de atención al ciudadano, servicio ciiudadano | Realizar el autodiagnóstico de servicio ciudadano | Autodiagnóstico de servicio ciudadano ejecutado | 80% | NA | 100% | NA | NA | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SIAU - Calidad -
|  |  | Realizar el autodiagnóstico de Participación ciudadana | Autodiagnóstico de participación social ejecutado | 80% | NA | 100% | NA | NA | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SIAU - Calidad
| Implementar escenarios de participación con la comunidad, para la sostenibilidad, la transparencia y la satisfacción del usuario | MIPG: Dimensión Gestión con Valores para Resultados - Política Participacion ciudadana. RESOLUCIÓN 2063 DE 2017. Política de Participación en Salud- PPSS | Elaboración del plan de acción de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) de cada vigencia | Plan de acción de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) elaborado | 1 | 100% | NA | NA | NA | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Líder de Calidad - SIAU
|  |  | Ejecución del plan de acción de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) de cada vigencia | Seguimiento semestral al Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) | 2 | NA | 50% | NA | 100% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Líder de Calidad - SIAU
|  |  | Fortalecer la implementación del Manual de prestación de servicios con enfoque diferencial, dando cumplimiento a los lineamientos normativos y legales. | Protocolo de Atención con enfoque diferencial socializado | 2 | 100% | NA | 100% | NA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SIAU
|  | MIPG: Dimensión Gestión con valores para resultados / Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Evaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso | Riesgos de gestión y controles evaluados trimestralmente | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SIAU
[6 empty] | 62.5% | 70% | 87.5% | 96.88%

## Consolidado
EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN IV TRIMESTRE 2025
Nombre del Proceso |  | Porcentaje de Avance Trim I | Porcentaje de Avance Trim II | Porcentaje de Avance Trim III | Porcentaje de Avance Trim IV
Direccionamiento estratégico y planeación |  | 65% | 69% | 78% | 93%
Calidad |  | 53% | 53% | 75% | 95%
Jurídica |  | 56% | 65% | 79% | 93%
Control Interno |  | 68% | 63% | 76% | 94%
Talento Humano |  | 80% | 61% | 81% | 89%
Financiera |  | 47% | 59% | 76% | 90%
Sistemas de Información |  | 59% | 69% | 80% | 87%
Gestión Documental |  | 67% | 61% | 70% | 98%
Compras, bienes y suministros |  | 56% | 50% | 72% | 83%
Mantenimiento |  | 61% | 51% | 77% | 92%
Consulta Externa-Promocion y Prevención |  | 42% | 56% | 76% | 97%
Odontología |  | 45% | 50% | 89% | 100%
Urgencias-Hospitalización |  | 33% | 59% | 83% | 98%
Laboratorio Clínico |  | 40% | 58% | 78% | 100%
Servicio Farmacéutico |  | 43% | 57% | 73% | 95%
SIAU |  | 63% | 70% | 88% | 97%
Total Porcentaje de Avance |  | 54.88% | 59.44% | 78.19% | 93.81%
Beatriz Elena Giraldo Montes
Responsable Planeación y Calidad