## TABLA PROGRAMACION Y SEGUIMIENT
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
Nombre Entidad que reporta: |  | HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE |  |  |  | Fecha de reporte: | Mayo de 2026 | [9 empty] | Responsable:
PROGRAMACIÓN 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO
Código entidad que reporta | Eje estratégico | Línea de acción de la PPSS | Meta de la línea de acción | Descripción de la definición del indicador de la meta de la línea de acción | Expresión numérica del indicador de la meta de la línea de acción | Actividades programadas | Total de los recursos programados de inversión para la meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Días programados para la ejecución | Resultado indicador de la meta de la línea de acción (unidad de medida número) | Porcentaje de avance semestral del resultado del indicador meta | Recursos ejecutados a la meta | Porcentaje ejecutado de los recursos programados | Fuente de los recursos ejecutados a la meta | Fecha de cumplimiento de la meta | Total días ejecutados | Porcentaje de días ejecutados | Cumplimiento anual de la meta de la línea de acción | Descripción cualitativa del avance actividades ejecutadas en la meta | Link dirección electrónica del tipo de documento de verificación (ruta de la evidencia) | Descripción del medio de verificación
63 | 1. Fortalecimiento institucional | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | Plan de accion del SIAU con la PPSS incluida | No. de planes de acción con la programacion de la PPSS incluída | 1 | Incluir en el Plan de Accion del Proceso de Atencion al Usuario la Politica de Participacion Social en Salud | 10500000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Plan de Acción SIAU con PPSS incluida vigencia 2026
63 | 1. Fortalecimiento institucional | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Plan de capacitación en PPSS formulado para el personal de la ESE | No. de planes de capacitación en la PPSS formulados para el personal de la ESE | 1 | Formular el plan Institucional de capacitacion del personal de la entidad para la generacion de capacidades para el derecho a la participacion social | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Plan de la Capacitación en PPSS dirigido al Personal
63 | 1. Fortalecimiento institucional | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | Participacion activa en la estrategia formativa de la PPSS a nivel departamental o municipal | No. de invitaciones de la Secretaría de Salud Departamental o la Alcaldía Municipal a capacitaciones en Planeacion, Presupuestacion y Control Social en Salud atendidas | 1 | Participar en la estrategia formativa de la PPSS realizadas por la Alcaldia Municipal o Secretaria de Salud Departamental | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Evidencias de participación en la Estrategia formativa de la SSDQ y/o Subsecretaría de Salud Municipal
63 | 1.Fortalecimiento institucional | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Protocolo de atencion con enfoque diferencial socializado | No. De Socializaciones del Protocolo de Atención con enfoque diferencial | 2 | Socializar el protocolo de atencion con enfoque diferencial con el personal de la IPS | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Actas de socializacion del Protocolo de Atencion con enfoque diferencial con el personal y asociación de usuarios
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Plan de capacitacion de la Asociacion de usuarios formulado | No. Planes de capacitacion de la Asociacion de usuarios formulados | 1 | Formular el plan de capacitacion para la Asociacion de usuarios | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Plan de Capacitación de la Asociación de Usuarios
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Plan de Incentivos para la asociacion de usuarios formulado | Numero de planes de incentivos formulados | 1 | Formular plan de incentivos que permita el reconocimiento institucional a los integrantes de la asociacion de usuarios | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Plan de Incentivos para la Asociación de Usuarios
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Capacitacion en modulo TICS enfocado a la asociacion de usuarios realizada | Numero de capacitaciones realizadas en modulo TICS, | 1 | Realizar capacitacion en modulo TICS a los integrantes de la asociacion de usuarios | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Acta de capacitación en módulo TIC, presentación en PPT y registro fotografico
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Plan de Comunicación formulado para visibilizar procesos participativos | No. De Planes de Comunicación en PPSS formulados | 1 | Formular el plan de comunicación en PPSS para visibilizar procesos participativos | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Plan de Comunicación formulado
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Asociacion de usuarios constituida y funcionando | No. De Asociaciones de usuarios de la IPS constituidas y funcionando | 1 | Mantener activa la asociacion de usuarios de la ESE | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Acta de constitución de la Asociación de Usuarios
63 | 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Proyecto de iniciativa de la Asociación de Usuarios gestionado con empresa | No. de iniciativas de la asociación de usuarios gestionadas con la empresa privada | 1 | Gestionar recursos para financiar iniciativas de la asociacion de usuarios de la ESE para la promocion de la participacion social | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | [11 empty] | Evidencias de gestión de iniciativas de la asociación de usuarios con empresa privada
63 | 3. Impulso a la cultura de la salud | a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitaciones en salud publica realizadas a la Asociacion de usuarios y usuarios en general de la entidad | Numero de actividades del Plan de Capacitación en Salud Pública ejecutadas | 2 | Ejecutar las actividades del Plan de Capacitacion en Salud Publica | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Acta de reunión, registro fotografico, asistencia y presentaciones en PPT
63 | 3. Impulso a la cultura de la salud | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Acciones del Plan de Comunicaciones ejecutadas para difundir Programas de Promocion y Mantenimiento de la Salud | No. de Acciones del Plan de Comunicaciones ejecutadas para difundir Programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | 2 | Ejecutar acciones del Plan de Comunicaciones para difundir Programas de Promocion y Mantenimiento de la Salud | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Piezas Publicitarias, campañas ejecutadas o publicaciones
63 | 3. Impulso a la cultura de la salud | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Plan de Capacitacion en enfoque diferencial y de genero ejecutado dirigido a la Asociacion de Usuarios y Usuarios de la entidad | Numero de actividades del Plan de Capacitación en enfoque diferencial y de genero ejecutadas | 2 | Ejecutar las actividades del Plan de Capacitacion en enfoque diferencial y de genero | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Actas de reunión, registro fotografico, asistencia y presentaciones en PPT
63 | 3. Impulso a la cultura de la salud | d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Estrategia de difusion de programas de promocion y mantenimiento de la Salud implementada con la Asociacion de Usuarios | No. De Estrategias de difusión de programas de promoción y mantenimiento de la salud de la ESE implementada | 1 | Implementar la Estrategia de difusion de programas de promocion y mantenimiento de la Salud con la Asociacion de Usuarios | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Soporte de actividades de difusión de RIAS, registro fotografico, asistencia y presentaciones en PPT
63 | 4. Control Social en Salud | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Capacitacion ejecutada modulo control social dirigido a la Asociacion Usuarios | No. de Capacitaciones ejecutados sobre control social dirigidos a la Asociación de Usuarios | 1 | Ejecutar Capacitacion sobre control social dirigidos a la Asociacion de Usuarios | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Actas de reunión, registro fotografico, asistencia y presentaciones en PPT
63 | 4. Control Social en Salud | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Informacion institucional publicada periodicamente en redes sociales pagina web y carteleras | No. De publicaciones de informacion de interes para los usuarios a traves de redes sociales, pagina web y carteleras. | 3 | Actualizar de manera periodica la informacion de interes para la ciudadania a traves de redes sociales pagina web y carteleras | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Publicaciones en redes sociales, página web y carteleras institucionales
63 | 4. Control Social en Salud | c. Posicionar el Control Social como elemento básico de la democracia y la transparencia en Salud, lo cual incluye el reconocimiento a Veedores y a sus redes. | Reconocimiento publico a la gestion de la asociacion de usuarios efectuado | No. De reconocimientos a la labor de la Asociacion de Usuarios | 1 | Realizar reconocimiento a la gestion de la Asociacion de Usuarios | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Registro Fotográfico, incentivos
63 | 4. Control Social en Salud | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la Participación Ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | Capacitacion realizada en analisis de informacion enfocado a la asociacion de usuarios | No. de Capacitaciones ejecutadas sobre analisis de información dirigidos a la Asociación de Usuarios | 1 | Ejecutar Capacitacion sobre analisis de informacion dirigidos a la Asociacion de Usuarios | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Actas de reunión, registro fotografico, asistencia y presentaciones en PPT
63 | 4. Control Social en Salud | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Plan de Capacitacion en control social, enfocado a la asociacion de usuarios y cliente interno ejecutado | No. de Capacitaciones ejecutados sobre control social dirigidos a la Asociación de Usuarios y personal de la IPS | 2 | Ejecutar la Capacitacion sobre control social dirigidos a la Asociacion de Usuarios y personal de la ESE | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Actas de reunión, registro fotografico, asistencia y presentaciones en PPT
63 | 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | No. Capacitaciones ejecutadas en Analisis de la Situacion de Salud y presupuesto en salud | No. Capacitaciones ejecutadas en Analisis de la Situacion de Salud | 1 | Ejecutar Capacitacion sobre participacion comunitaria en el Analisis de la situacion de salud dirigidos a la Asociacion de Usuarios | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | [11 empty] | Actas de reunión, registro fotografico, asistencia y presentaciones en PPT
63 | 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas a la ciudadania realizada | No. De Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la ciudadanía realizadas | 1 | Realizar Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas a la ciudadania | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Convocatoria, informe de rendición de cuentas, registros de asistencia, fotografías, encuestas de satisfacción
63 | 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | No. De Representantes de la Asociacion de Usuarios en la Junta Directiva | No. De Representantes de la Asociacion de Usuarios en la Junta Directiva | 1 | Conservar la representación de la comunidad de manera permanente en las sesiones de la junta directiva de la ESE | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | [11 empty] | Constancia de Participación de representante de usuarios en Junta Directiva, Registros de Asistencia de Junta Directiva
63 | 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | d. Fortalecer los escenarios para la Participación en la decisión. | Asociacion de Usuarios vigente y funcionado | No. De Asociaciones de usuarios de la ESE vigentes y funcionando | 1 | Mantener vigente y en operacion la Asociacion de Usuarios | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  |  |  |  | recursos propios | 2024-12-31 | 365 |  |  |  |  | Listado de integrantes de la Asociación de Usuarios de la ESE y actas de reuniones